PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės

tarybos 2018 m. vasario 23 d.

sprendimu Nr. T-3

1 b forma

# KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA

| Biudžetiniai metai | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų vykdytojai | Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius | Kodas: | 111102064 |
|  | Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |  | 190217015 |
|  | Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |  | 190213860 |
|  | Zarasų krašto muziejaus direktorius |  | 190221622 |
|  | Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |  | 300543472 |
| Programos kodas | 08 |  |  |

| Programos parengimo argumentai. Kultūros plėtros programos pagrindinis tikslas užtikrinti Zarasų rajono savivaldybės gyventojams jų teisę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, į kultūrą bei įgyvendinti pagrindines Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires (Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. XI-977 ,,Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo”): reformuoti ir demokratizuoti kultūros valdymą, plėtojant savireguliaciją; gerinti esamą kultūros sistemos finansavimą, užtikrinant kultūros sektoriaus uždirbtų pinigų grąžą kultūrai; ugdyti kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą visą jo gyvenimą; formuoti bendrą integralios paveldo apsaugos politiką; didinti kultūros prieinamumą; konceptualiai, kryptingai siekiant ilgalaikių tikslų, skleisti Lietuvos kultūrą užsienyje; plėsti Lietuvos kultūrinę erdvę, vienijant Lietuvos atstovus pasaulyje. Sekant šiomis kultūros politikos kaitos gairėmis, būtina optimizuoti kultūros įstaigų tinklus ir modernizuoti kultūros infrastruktūrą, kad jos finansavimas būtų efektyvesnis; atsisakyti požiūrio į kultūrą kaip į išlaikytinę, o jai skiriamas Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšas laikyti ilgalaike investicija; būtina ne tik tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, bet ir nuo mažens ugdyti žmogaus gebėjimus dalyvauti kultūriniame gyvenime, kritiškai vertinti, priimti ir kūrybiškai panaudoti informaciją; be to, būtina užtikrinti kuo platesnį kultūros prieinamumą ir sklaidą viešojoje informacinėje erdvėje. Viena esminių vietos biudžetinių kultūros ir meno institucijų funkcijų yra ugdyti vietos bendruomenių kūrybingumą, skleisti kokybiškos kultūros pavyzdžius jaunimui, kurti patrauklią, pažinimo džiaugsmą teikiančią aplinką vaikams, ugdyti gyventojų pasitikėjimą savimi, skatinti didžiuotis savo šalies kultūra ir pažinti Europos Sąjungos, kitų šalių kultūrą. Remiantis LR kultūros ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-639 patvirtinta Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų programa, svarbu Zarasų rajono savivaldybės gyventojams užtikrinti kultūros prieinamumą, plėsti modernių kultūros formų įvairovę, pasitelkus švietimą, stiprinti kultūros poreikį, siekti rajone kultūra grįstos ekonomikos plėtros, stiprinti mūsų krašto savitumą ir kūrybingai jį panaudoti kūrybinių industrijų plėtrai, teikti įvairias ir kokybiškas kultūrines paslaugas Zarasų rajono savivaldybės gyventojams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos strateginiais dokumentais, reguliuojančiais kultūros politikos klausimus, Zarasų rajono savivaldybės tarybos patvirtinta plėtros strategija iki 2021 m., šios Kultūros plėtros programos pagrindiniai tikslai: 1) atskleisti Lietuvai ir pasauliui Zarasų krašto kultūrinį identitetą; 2) užtikrinti vietos gyventojams kokybiškas kultūrines paslaugas; 3) ugdyti kokybišką kultūrą atpažįstančią ir tradicijas puoselėjančią vietos jaunąją kartą; Zarasų rajono savivaldybės taryba kultūrinėms paslaugoms atlikti yra įsteigusi keturias biudžetines kultūros įstaigas: Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrą, Zarasų rajono savivaldybės viešąją biblioteką, Zarasų krašto muziejų, Kultūros centrą Dusetų dailės galeriją. Zarasų rajono savivaldybės administracija, dalyvaudama Kultūros plėtros programos įgyvendinime, ne tik administruoja šią programą, bet ir vykdo kultūros paveldo, rinkodaros, kultūrinio turizmo, kultūros inovacijų, pilietiškumo skatinimo priemonių įgyvendinimą. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 PRIORITETAS: Ekonominio aktyvumo didinimas. |  |  |  |
| 01 tikslas | ##### Atskleisti Lietuvai ir pasauliui Zarasų krašto kultūrinį identitetą |  |  |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Siekti kultūros, turizmo, švietimo, socialinių, verslo paslaugų integruoto teikimo, efektyviai išnaudojant vietos infrastruktūrą. Sudaryti sąlygas kultūros srityje veikiančių operatorių tarptautiniam ir tarpregioniniam mobilumui, stiprinti Lietuvos regionuose veikiančių kultūros operatorių ir lietuvių bendruomenių užsienyje sąveiką. Tikslui pasiekti keliami trys uždaviniai: 01 Uždavinys. Integruotis į Europos ir Lietuvos kultūros kelius. Skatinti vietos kultūros plėtros regiono, respublikos, tarptautiniame kontekste, vietos kultūros išteklius išnaudojančias ekonomines veiklas, jų klasterizaciją ir sąveiką su kultūrine veikla. Svarbu išsaugoti ir aktualizuoti krašto kultūros paveldą, stiprinant vietos kultūrinį identitetą ir skatinant rekreacinį ir kultūrinį turizmą (renginių). 02 Uždavinys. Skatinti konkurencingų kultūros renginių organizavimą. Plėtoti kultūros renginių, ypač atskleidžiančių Zarasų krašto išskirtinumą, spektrą. Pritraukti naujus renginių organizatorius ir užtikrinti esamų aktulių renginių tęstinumą renginių turizmui plėtoti. 2018 metais bus tęsiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamo projekto ,,Renginių infrastruktūros atnaujinimas Zarasų miesto Didžiojoje saloje“ įgyvendinimas. Rekonstruotame estrados pastate savo veiklą vykdys Zarasų rajono savivaldybės Kultūros centras- projekto įgyvendinimo partneris. Pastate bus įrengta koncertinė, ekspozicinė, edukacinė erdvė, pagalbinės patalpos renginių dalyviams ir lankytojams. Projekto veiklas planuojama užbaigti 2019 metų sausio mėn. |  |  |  |
| 2 PRIORITETAS: Sumani ir socialiai atsakinga bendruomenė. |  |  |  |
| 02 tikslas | Stiprinti bendruomeniškumą ir ugdyti kūrybingumą. |  |  |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Kultūrinių iniciatyvų ir kūrybinės raiškos skatinimas, siekiant didinti krašto sociokultūrinį kapitalą, plėtojant bendruomeniškumą, pilietiškumą, socialinę sanglaudą. Kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas, jų patrauklumo kūrimas vietos gyventojams, atvykstantiems svečiams ir turistams. Tikslui pasiekti keliami du uždaviniai: 01 Uždavinys. Organizuoti kultūrinės edukacijos veiklas siekiant socialinės atskirties mažinimo tikslinėms grupėms. Svarbu užtikrinti: aktualų kultūros įstaigų tinklą, gerinti jo išsidėstymą pagal aiškiai apibrėžtus kiekybinius ir kokybinius kriterijus, valdymo kokybę ir prieinamumą vietos gyventojams, efektyvų valdymą. Įgyvendinant Valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamą projektą ,,Zarasų kultūros centro pastato, Vytauto g. 1A, Zarasai, rekonstravimas ir modernizavimas“ per 2018 metus planuojama įgyvendinti 85 proc. veiklų nuo bendros investicijų sumos. 2018 metais planuojama pradėti rekonstruoti Imbrado kultūros namų pastatą. Planuojama pradėti projekto „Antalieptės ir Vajasiškio visuomeninės paskirties pastatų sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai“ įgyvendinimą. 02 Uždavinys. Užtikrinti kultūrinių paslaugų įvairovę. Sudaryti vienodas sąlygas žmogui ir įvairioms visuomenės grupėms dalyvauti kultūrinėje veikloje, ugdyti sociokultūrinius įgūdžius, plėtojant kultūros formų naujumą ir įvairovę. Organizuoti ir inicijuoti kultūros specialistų tęstinius mokymus, atestavimą. |  |  |  |
| 3 PRIORITETAS |  | Gamtos ir kultūros išteklių išsaugojimas ir tradicijų puoselėjimas |  |
| 03 tikslas |  | Išsaugoti reikšmingus kultūros paveldo objektus. |  |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Svarbu rūpintis Zarasų krašte esamo kultūros paveldo (valstybės saugomo ir kraštui reikšmingo) išsaugojimu ateities kartoms: rinkti informaciją, rūpintis šios informacijos skaitmeninimu, restauruoti, tvarkyti kilnojamus ir nekilnojamus kultūros paveldo objektus, organizuoti veiklas kultūros paveldo pažinimui. 01 Uždavinys. Užtikrinti valstybinės reikšmės kultūros paveldo objektų priežiūrą. Rengti projektus ir iš dalies finansuoti jų veiklas valstybinės reikšmės kultūros paveldo objektų išsaugojimui ir jų pažinimui, pristatymui vietos bendruomenėms ir svečiams. 02 Uždavinys. Rūpintis vietos kultūros paveldo išsaugojimu. Analizuoti ir stebėti vietos kultūros paveldo objektus, rūpintis jų priežiūra: kaupti informaciją ir ją saugoti, tvarkyti objektus ir pristatyti pažinimui. Siekiant išsaugoti kultūros paveldo objektą – Antazavės dvaro rūmus pritaikant juos kultūrinei bei edukacinei veiklai, Zarasų rajono savivaldybės administracija dar 2006 m. parengė Antazavės dvaro sodybos rūmų kapitalinio remonto bei stogo ir fasado tvarkybos darbų techninius projektus. Bendra darbų vertė 1 304,40 tūkst. Eur. Pagal parengtus techninius projektus 2012 – 2013 m. rajono Savivaldybės administracija minėto kultūros paveldo objekto cokoliniame aukšte įsteigė Antazavės amatų centrą. Finansavimas gautas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Tradicinių amatų kūrimas ir (arba) plėtra“. Bendra projekto vertė – 263 tūkst. Eur. 2017 m. administracija pateikė Antazavės dvaro aktualizavimui 4 paraiškas finansavimui gauti pagal: - 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“. Finansavimas gautas, sutartis su CPVA pasirašyta 2017 m. rugpjūčio 24 d. Bendra projekto „Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto - Antazavės dvaro aktualizavimas“ vertė – 417 260,75 Eur (ES lėšos – 284719,81 Eur (68,24 proc.), rajono Savivaldybės biudžetas – 132540,94 Eur (31,76 proc.), darbai nepradedami, nes neaišku ar bus gautas finansavimas iš NMA dvaro stogo ir fasado tvarkymo darbams. Šiuo projektu bus sutvarkytas ir aktualizuotas Antazavės dvaro rūmų pirmas aukštas bei įsigyta kultūrinei veiklai vykdyti reikalinga įranga ir baldai. Įgyvendinus projekto veiklas numatoma įrengti daugiafunkcinę, kamerinę, koncertų - parodų salę, muziejaus ekspozicijos erdvę ir Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos senųjų (retų) spaudinių skyrių. - Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“. Projekto „Amatų centro plėtra Antazavės dvare: paveldas ir tradicijos kaimo plėtrai, II etapas” įgyv. sutartis su NMA pasirašyta 2018 vasario 8 d. Planuojamo projekto vertė – 232,0 tūkst. Eur. 3. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisykles. Projekto „Antazavės dvaro sutvarkymas gerinant gyventojų poilsio ir kultūrinio gyvenimo sąlygas Zarasų rajone“ paraiška NMA pateikta 2017 m. rugpjūčio 10 d., šiuo metu vertinama. Planuojama bendra projekto vertė -265885,00 Eur (ES lėšos – 200000 Eur (75,2 proc.), pareiškėjo lėšos -65885,00 Eur (24,8 proc.). Projekto įgyvendinimo metu planuojame atlikti stogo ir fasado tvarkymo darbus pagal parengtą Antazavės dvaro sodybos rūmų stogo ir fasadų tvarkybos darbų projektą. Būtų atlikti: stogo tvarkybos darbai, antro aukšto langų keitimas, balkono apdaila, fasado tvarkyba ir II aukšto perdangos tvarkybos darbai. - Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisykles. Projekto „Antazavės dvaro antro aukšto vidaus patalpų sutvarkymas ir pritaikymas kūrybinėms stovykloms“ paraiška NMA pateikta 2017 m. spalio 2 d., šiuo metu vertinama. Planuojama bendra projekto vertė -242590,64 Eur (ES lėšos – 200000 Eur (82,4 proc.), pareiškėjo lėšos -42590,64 Eur (17,6 proc.). Projekto metu būtų rekonstruotas dvaro antras aukštas, o įrengtose patalpose būtų vykdomos pažintinės, edukacinės ir kultūrinės veiklos: kūrybinės meninės dirbtuvės, teatro užsiėmimai, muzikinė veikla, bus organizuojamos parodos, plenerai, bendruomenės vakarai ir kitos panašios veiklos. |  |  |  |
| 04 tikslas |  | Ugdyti kokybišką kultūrą atpažįstančią ir tradicijas puoselėjančią jaunąją kartą |  |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Krašto ateitis, jo kultūrinės tradicijos, ekonomika ir sėkmė sietina su vietos jauno žmogaus ateitimi, jo pasiekimais, sąsajomis su gimtuoju kraštu, todėl svarbu puoselėti aktyvią kūrybingą brandžią asmenybę nuo mažų dienų, ieškant patrauklių formų ir stiprinant motyvaciją tobulėti. Svarbu kurti aplinką, kurioje jaunas žmogus turėtų galimybę išmokti atpažinti kokybišką kultūrą, norėti pažinti vietos tradicijas. Tikslui pasiekti keliami du uždaviniai. 01 Uždavinys. Ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybingumą ir kultūrinę savimonę, jaunimo iniciatyvų skatinimas. Organizuoti edukacines programas vaikų ir jaunimo kultūriniam švietimui: e – paslaugų, informacinio raštingumo, užsienio kalbų, amatų, menų, kūrybingumo, kultūros paveldo pažinimo, skaitymo skatinimo, pilietiškumo, kraštotyros. 02 Uždavinys. Kurti patrauklias erdves vaikų ir jaunimo kultūrinei edukacijai. Patraukli, specialiai vaikams ir jaunimui organizuota, aplinka viešose erdvėse, kultūros ir švietimo įstaigose, e-paslaugų plėtra, renginiai vaikų ir jaunimo auditorijai – visa tai kuria pridėtinę vertę kūrybiškos asmenybės ugdymui. 03 Uždavinys. Remti ilgamečių tradicijų tęsimą. Organizuoti tęstinius etninę tradicinę kultūrą puoselėjančius renginius, rengti edukacines programas vietos tradicijų pažinimui ir saugojimui vaikų ir jaunimo tikslinei grupei. |  |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Rekonstruotas mažosios estrados pastatas, bendras plotas 408,47 m2, pastatyta scenos aikštelė, 201 m2. Investicinis projektas ,,Zarasų kultūros centro pastato, Vytauto g. 1A, Zarasai, rekonstravimas ir modernizavimas“ įgyvendintas 85 proc. Rekonstruojant Imbrado kultūros namų pastatą atlikta 45 proc. darbų. Antalieptės ir Vajasiškio visuomeninės paskirties pastatuose bus atlikta 32 proc. darbų. Antazavės dvaro kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai bus atlikti 10 proc. |  |  |  |
| Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Zarasų rajono savivaldybės biudžetas, Lietuvos Respublikos valstybės tikslinės projektinės lėšos, Europos Sąjungos tikslinės projektinės lėšos, privačių rėmėjų parama, kiti fondai, remiantys kultūros sektorių, lėšos už suteiktas kultūrines paslaugas. |  |  |  |
| Veiksmai, numatyti Zarasų rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane: - tikslas. Atskleisti Lietuvai ir pasauliui Zarasų krašto kultūrinį identitetą. - uždavinys. Vystyti konkurencingus kultūros kelių maršrutus. - uždavinys. Skatinti konkurencingų kultūros renginių organizavimą. 3.2. tikslas. Ugdyti kokybišką kultūrą atpažįstančią ir tradicijas puoselėjančią jaunąją kartą. 3.2.1. uždavinys. Rengti edukacines kūrybinius gebėjimus ir kultūrinę savimonę ugdančias programas. 3.2.2. uždavinys. Gerinti kultūros kūrybinę infrastruktūrą. 3.2.3.uždavinys. Remti ilgamečių tradicijų tęsimą. 2.3. tikslas. Ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, pilietiškumą ir lyderystę. 2.3.1. uždavinys. Stiprinti bendruomeniškumą. |  |  |  |
| Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai: Kultūros plėtros programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu Vietos savivaldos įstatymu, Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu, Muziejų įstatymu, Bibliotekų įstatymu, Kultūros centrų įstatymu, Kilnojamų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Visuomenės informavimo įstatymu, Dainų švenčių įstatymu, Turizmo įstatymu, Kino įstatymu, Valstybinės kalbos įstatymu, Tautinio paveldo produktų įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-977 ,,Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo”, Zarasų rajono savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo sutartimis, Regionų kultūros plėtros 2012-2020 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-639, Kultūros centrų modernizavimo 2007-2020 m. programa, ES programos, finansuojančios kultūrines veiklas. |  |  |  |
| Kita svarbi informacija |  |  |  |

_______________