|  | PATVIRTINTA Zarasų rajono savivaldybės tarybos - 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-3 |
| --- | --- |

1a forma

- ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

| Biudžetiniai metai | 2018 m. |
| --- | --- |

- SITUACIJOS ANALIZĖ

Esama socialinė-ekonominė Zarasų rajono padėtis

Zarasų rajono savivaldybė išsidėsčiusi Šiaurės Rytų Lietuvoje, Utenos apskrityje, pasienyje su Latvija ir Baltarusija. Zarasų rajono savivaldybės plotas – 1334 km2 (18,5 proc. apskrities ploto). Rajonas skirstomas į 10 administracinių vienetų – seniūnijų: Antalieptės, Antazavės, Degučių, Dusetų, Imbrado, Salako, Suvieko, Turmanto, Zarasų miesto, Zarasų.

Zarasų rajono savivaldybėje yra 2 miestai – Dusetos ir Zarasai, ir 3 miesteliai – Antalieptė, Salakas ir Turmantas. Rajono savivaldybės centras – Zarasai.

Politiniai - teisiniai veiksniai. Zarasų rajono savivaldybė, organizuodama savo veiklą, vadovaujasi įstatymais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, ir kitais nacionaliniais teisės aktais, apibrėžiančiais tolimesnę valstybės raidą: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Zarasų rajono savivaldybės administracijos nuostatais ir kitais dokumentais, kurie reglamentuoja savivaldos institucijų veiklą.

Zarasų savivaldybės tarybą sudaro 21 tarybos narys: 5 Lietuvos socialdemokratų partijos atstovai, 4 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, 4 Darbo partijos, 3 Visuomeninio rinkimų komiteto „Švari savivalda“, 3 Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, 1 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir 1 Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) narys.

2014–2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų periodu labai akcentuojamas ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimas. Zarasų rajono savivaldybės 2015–2021 m. strateginis plėtros planas kaip vieną pagrindinių strateginių tikslų taip pat numato ekonominio efektyvumo didinimą. Siekiant efektyvių ir tikslingų ES investicijų buvo patvirtinta Utenos regiono integruota teritorijų vystymo programa, į kurią įtraukti projektai, spręsiantys aktualias regiono problemas ir prisidėsiantys prie darnios miesto plėtros.

Demografinė situacija. Demografinė Zarasų rajono savivaldybės situacija yra prasta - gyventojų rajone kasmet vis mažėja. Išankstiniais duomenimis, 2018 m. sausio 1 d. Zarasų rajone buvo 15662 gyventojai, t. y., 507 mažiau nei 2017 m. sausio 1 d. Per pastaruosius penkerius metus gyventojų rajone sumažėjo 11,5 proc., t. y. 2018 m. pradžioje buvo 2031 gyventoju mažiau nei 2013 m., o vertinant 10 metų laikotarpį gyventojų skaičiaus pokytis siekia 21,3 proc., t. y. 4229 gyventojais mažiau. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis yra natūrali gyventojų kaita. 2017 m. mirusiųjų buvo 207 daugiau nei gimusių, panaši statistika buvo ir ankstesniais metais.

Zarasų rajono savivaldybė priskiriama prie kaimo savivaldybių, kadangi didžioji dalis rajono gyventojų (56,4 proc. 2018 m.) gyvena kaime, mieste – 43,6 proc.

Investicijos. Bendrasis vidaus produktas Lietuvoje matuojamas tik apskričių lygmeniu, tad ekonominę tam tikro Lietuvos rajono ar regiono aplinką padeda apibūdinti tiesioginių užsienio investicijų (TUI) apimtys. Pagal tiesioginių užsienio investicijų dydį, tenkantį vienam gyventojui, Zarasų rajono savivaldybė užima paskutinę vietą tarp Utenos regiono savivaldybių (2016 m. pab. duomenimis).

TUI, tenkančios vienam Lietuvos gyventojui, 2016 m. pabaigoje, palyginti su 2015 m. pabaiga, išaugo 4,6 proc. ir sudarė vidutiniškai 4890 Eur. Zarasų rajono savivaldybėje tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, 2016 m. pabaigoje padidėjo 23,3 proc. lyginant su 2015 m. pab. ir siekė 74 Eur. Tuo tarpu Utenos apskrities TUI rodiklis šiek tiek sumažėjo ir siekė 1274 Eur (2015 m. buvo 1375 Eur). Daugiausia TUI, tenkančių vienam gyventojui, tarp Utenos regiono savivaldybių yra Utenos rajono savivaldybėje – 3771 Eur, taip pat Visagino savivaldybėje (398 Eur) ir Anykščių rajono savivaldybėje (315 Eur).

Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Zarasų rajono savivaldybėje analizuojant 2012-2016 metų laikotarpį, didžiausios buvo 2014 m. – 720 Eur, o mažiausios 2016 m. – 348 Eur. Lyginant šį rodiklį su kitomis Utenos regiono savivaldybėmis, situacija Zarasų rajone yra gana prasta, tačiau šis rodiklis 2016 m. sumažėjo (ir žymiai) visose Utenos regiono savivaldybėse.

Darbo rinka. 2017 m. šalies nedarbas siekė 7,9 proc. (sumažėjo 2,5 proc. lyginant su 2016 m.), tuo tarpu Utenos apskrityje 2017 m. nedarbo lygis - 11,6 proc. (2016 m. buvo 11,8 proc.). Lyginant Utenos regiono savivaldybes didžiausias nedarbas ir toliau išlieka Ignalinos rajone – 14,9 proc. (2016 m. – 15,4 proc.) bei Zarasų rajone – 14,0 proc. (2016 m. buvo 14,0 proc.), mažiausias – Utenos rajone – 9,2 proc. (2016 m. buvo 10,0 proc.) ir Anykščių rajone – 10,9 proc. (2016 m. buvo 10,8 proc.).

Zarasų rajono savivaldybėje, lyginant su kitomis Utenos regiono savivaldybėmis, darbo užmokestis yra mažiausias, o tai reiškia ir mažiausią vietos gyventojų perkamąją galią. 2016 m. vidutinis darbo užmokestis (bruto) šalyje siekė 784 Eur, Utenos apskrityje - 683 Eur, tuo tarpu Zarasų rajono savivaldybėje jis buvo mažiausias iš visų Utenos regiono savivaldybių (taip pat vienas mažiausių šalies mastu) ir siekė 586 Eur.

Verslas. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius Zarasų rajone 2018 m. pradžioje sumažėjo 11 įmonių lyginant su 2017 m. ir siekė 183.  Rajone vyrauja mažos įmonės. Kaip ir visoje šalyje, Zarasų rajone daugiausia įmonių, kuriose dirba ne daugiau kaip 4 darbuotojai.

2018 m. pradžioje Zarasų rajone veikiančių ūkio subjektų skaičius buvo 288 (18 mažiau nei 2017 m.). Nieko stebėtino, kad daugiausia ūkio subjektų Utenos regione koncentruojasi Utenos rajone, o Zarasų rajonas pagal ūkio subjektų skaičių lenkia tik Ignalinos rajoną (272).

Investiciniai projektai. 2014-2020 m. ES investicijų laikotarpiu Zarasų rajono savivaldybė investuoja ES lėšas, įgyvendindama Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programą ir Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. planą. Į Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programą įtraukti svarbiausi Zarasų miesto projektai, reikšmingi gerinant aplinką, tvarkant viešąsias erdves, kuriant bendradarbiavimo ir verslumo galimybes: prekybos pasažo įrengimas D. Bukonto g., kompleksinis viešųjų erdvių sutvarkymas centrinėje miesto dalyje ir daugiabučių kiemuose, gatvių, svarbių Zarasų miesto vystymui, investicijų pritraukimui, taip pat ir gyventojams, sutvarkymas, viešųjų erdvių ir sceninės infrastruktūros Zaraso ežero Didžiojoje saloje, taip pat viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas, Pauliaus Širvio progimnazijos aikštyno rekonstrukcija ir Zarasų sporto centro erdvių sutvarkymas.

2017 m. buvo rengiami dokumentai, reikalingi siekiant gauti finansavimą planuojamiems projektams: rengiami investicijų projektai (būtini teikiant projektų paraiškas), rengiami/ koreguojami techniniai projektai, teikiami projektiniai pasiūlymai ir projektų paraiškos. 2017 m. buvo pasirašytos 11 projektų finansavimo sutartys („Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje“, „Zarasų rajono socialinių paslaugų centro nakvynės namų modernizavimas ir plėtra“, „Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Antazavės dvaro aktualizavimas“, „Renginių infrastruktūros atnaujinimas Zarasų miesto Didžiojoje saloje“, „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Zarasų rajone“, „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Zarasų rajone“, „Viešųjų erdvių Zarasų miesto Didžiojoje saloje sutvarkymas“, „Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos sporto aikštyno įrengimas“, „Zarasų miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas teritorijoje tarp Dariaus ir Girėno g. bei Šiaulių g. ir dviejuose daugiabučių kiemuose P. Širvio gatvėje“, „Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant K. Donelaičio gatvę“, „Zarasų sporto centro erdvių atnaujinimas“).

2017 m., kaip ir kasmet, buvo pritraukta tikslinių lėšų savivaldybės investiciniams projektams įgyvendinti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, Valstybės investicijų programos, Ignalinos programos ir kt.: toliau buvo vykdomi Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro atnaujinimo darbai, renovuoti 2 viešieji pastatai, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą.

Turizmas. Turizmas – prioritetinė Zarasų rajono savivaldybės ekonomikos sritis. Labiausiai paplitusi ir išvystyta turizmo forma Zarasų rajone yra kaimo turizmas.

Analizuojant Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis, matyti, kad Utenos regione daugiausia apgyvendinimo įstaigų 2016 m. buvo Molėtų (31) ir Zarasų (19) rajonų savivaldybėse, kaimo turizmo sodybų Zarasų rajone - 41.

Zarasų turizmo ir verslo informacijos centre 2016 m. apsilankė 3109 turistai, o 2017 m. – 3424, t. y. 10,1 proc. daugiau. Daugiausia turistų buvo iš Lietuvos (63,7 proc.), Latvijos piliečių taip pat buvo didelė dalis (18,4 proc.) ir jie sudaro 50,8 proc. bendro apsilankiusių užsieniečių skaičiaus.

Nors, lyginant su kitomis Utenos regiono savivaldybėmis, Zarasų rajonas atsilieka pagal turistų skaičių, tačiau kasmet poilsiautojų srautai vis didėja. Daug lankytojų į Zarasus pritraukia didieji vasaros renginiai, organizuojami Zaraso ežero saloje. Visgi viena didžiausių Zarasų miesto problemų, kalbant apie turistų aptarnavimo sritį, išlieka ta pati – mieste nėra šiuolaikinius standartus atitinkančio viešbučio (bent 3 žvaigždučių).

Švietimas. 2017 m. rugsėjo 1 d. rajone veikė 13 švietimo įstaigų (iš jų: 3 pagrindinės mokyklos, 3 gimnazijos, 1 progimnazija, 1 pradinė mokykla, 3 neformaliojo vaikų švietimo įstaigos (iš jų: 2 meno mokyklos ir 1 sporto centras), 1 švietimo pagalbos tarnyba, 1 profesinio mokymo įstaiga). 2016-2017 m. bendrojo ugdymo mokinių skaičius sumažėjo 64 ir siekė 1517 mokinių (mokinių skaičius mažėjo visose Utenos regiono savivaldybėse), o per dešimtmetį šis skaičius sumažėjo net 50,4 proc.

2017 metais buvo tęsiamas Neformaliojo vaikų švietimo (toliau tekste – NVŠ) programų vykdymas siekiant didinti mokinių, lankančių NVŠ skaičių bei programų įvairovę. 3 neformaliojo ugdymo mokyklose mokosi 662 mokiniai. Vasario – liepos ir spalio – gruodžio mėnesiais 17 NVŠ teikėjų vykdė 28 programas, kuriose dalyvavo 409 rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių.

Sportas. Sportas ir su juo susijusi veikla ilgai buvo neišnaudotas potencialas Zarasų rajone. Zarasų rajono savivaldybės 2015–2021 m. strateginiame plėtros plane numatyta pagerinti materialinę sporto infrastruktūros bazę, taip pat sukurti stovyklų centrą, tad 2014–2020 m. ES investicijų laikotarpiu suplanuotos investicijos, kurios sustiprins šią sritį: bus sutvarkytas šalia P. Širvio progimnazijos esantis aikštynas (2017 m. rudenį buvo pradėti rangos darbai), taip pat numatoma atnaujinti Zarasų sporto centro salę bei sutvarkyti ir pritaikyti stovykloms Zarasų sporto centro III a. patalpas (finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m. pab., šiuo metu rengiamas techninis projektas). 2017 m. buvo atnaujinta baidarių - kanojų irklavimo bazė prie Zaraso ežero. Šią sporto šaką Zarasuose praktikuoja nemažas būrys mokinių, o tinkamos, jų poreikius atitinkančios sporto bazės iki šiol nebuvo.

Atnaujinus sporto infrastruktūrą Zarasų rajono savivaldybėje bus pagerintos sąlygos sportuojantiems, bus sudaryta daugiau galimybių vystyti sporto turizmą, organizuoti vaikų ir jaunimo sporto stovyklas.

Socialinė sritis, sveikatos priežiūra. Pasikeitus teisės aktams, nuo 2017 m. daugiau rajono gyventojų įgijo teisę gauti piniginę socialinę paramą, t. y. socialinę pašalpą ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas.

Įgyvendinant visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, 2017 m. buvo remiamos visuomenės sveikatos priežiūros priemonės, gerinančios gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę, ugdančios atsakomybę už savo sveikatą, mažinančios sveikatą žalojančios elgsenos paplitimą tarp Zarasų rajono gyventojų ir gyventojų mirtingumo priežastis.

2017 m., įgyvendinant projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Zarasų rajono savivaldybėje“, buvo išplėstas socialinio būsto fondas: nupirkti 23 butai. Poreikis socialiniam būstui rajone yra labai didelis, tad projektas ženkliai prisideda sprendžiant šią problemą.

Viešasis administravimas. 2017 m. toliau sėkmingai dirbama naudojantis elektronine dokumentų valdymo sistema „Avilys“, tai leido dokumentų rengimą padaryti efektyvesniu, efektyviau kontroliuoti sutarčių vykdymą, sumažinti popierinių dokumentų apyvartą ir įstaigos vadovų darbo laiko sąnaudas pasirašant popierinius dokumentus, darbuotojų – rengiant dokumentus.

Atsižvelgiant į tai, kad elektroninių siuntų siuntimas – greitesnis, patogesnis, patikimesnis ir pigesnis už įprastų korespondencijos siuntų siuntimą ir iš dalies gali pakeisti universaliąją pašto paslaugą, 2017 m. dokumentai buvo siunčiami ir priimami Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (E. pristatymas) pagalba. Tai sumažino pašto išlaidas ir suteikė galimybę elektroniniu būdu siųsti dokumentus fiziniams, juridiniams asmenims ir valstybės institucijoms žymiai operatyviau ir saugiau.

Finansiniai ištekliai

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Pajamos | Tūkst. Eur |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Mokesčiai | 10254,0 |
| 1. | Pajamų mokesčiai | 9957,0 |
| 2. | Turto mokesčiai | 243,0 |
| 3. | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 54,0 |
|  | Kitos pajamos | 377,7 |
| 4. | Turto pajamos | 102,0 |
| 5. | Pajamos už prekes ir paslaugas | 211,2 |
| 6. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 9,0 |
| 7. | Kitos neišvardintos pajamos | 10,0 |
| 8. | Ilgalaikio turto realizavimo pajamos | 45,5 |
|  | Dotacijos | 5968,7 |
| 9. | Dotacijos iš kitų valdymo lygių | 5968,7 |
| 11. | Iš viso pajamų | 16600,4 |
| 12. | Skolintos lėšos (bankų kreditai) | 745,4 |
| 13. | 2017 m. nepanaudotos biudžeto lėšos | 928,9 |

SSGG ANALIZĖ

STIPRYBĖS

1.	Zarasai – renginių miestas, Zaraso ežero Didžioji sala - išskirtinio patrauklumo „open air“ renginių vieta. Kasmet augantis respublikinių ir tarptautinių kultūros ir sporto renginių skaičius ir apimtys vasaros sezono metu generuoja tolygiai augančius turistų (poilsiautojų, renginių dalyvių) srautus.

2.	Palanki geografinė padėtis skatina ekonomiką – Daugpilio gyventojai (25 km nuo Zarasų esantis Latvijos miestas) pamėgo Zarasuose leisti laisvalaikį, apsipirkti.

3.	Zarasų rajone gana aktyviai plėtojama kultūrinė mėgėjų/ saviveiklininkų veikla, gyventojai aktyviai įsitraukia į kultūrines veiklas.

4.	Rajono ūkininkai gamina tiek vietos gyventojams, tiek turistams patrauklius žemės ūkio produktus - jautieną, avieną, sūrius, medų, vysto žuvininkystę.

5. 2015 m. kovo mėn. patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės 2015–2021 metų strateginis plėtros planas, kasmet atnaujinamas Zarasų rajono savivaldybės trimetis veiklos planas, parengiamas programinis biudžetas.

6.	Planuodama savo veiklą ir priimdama svarbius sprendimus, Zarasų rajono savivaldybė informuoja ir į svarstymo bei sprendimų priėmimo procesą įtraukia bendruomenę bei įvairių interesų grupių atstovus.

7.	Zarasų rajono savivaldybės administracijoje dirba pakankamai kvalifikuotas personalas. Nuolat keliama darbuotojų kvalifikacija, tam skiriamos tiek savivaldybės biudžeto lėšos, tiek ES fondų lėšos.

8.	Siekdama įgyvendinti strateginiame plėtros plane numatytus projektus, Zarasų rajono savivaldybė pritraukia Lietuvos ir Europos Sąjungos, taip pat kitų užsienio fondų lėšas.

SILPNYBĖS

1.	Spartus gyventojų skaičiaus mažėjimas ir senėjimas, didelis ekonomiškai neaktyvių žmonių skaičius.

2.	Žema vietos gyventojų perkamoji galia stabdo smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, neleidžia kurti (palaikyti) paslaugų, orientuotų tik į vietos gyventojus.

3.	Nepakankamai išvystyta sporto infrastruktūra, tad galimybės organizuoti sporto stovyklas yra labai ribotos.

4.	Vietos verslas gauna mažai naudos iš santykinai didelių turistų srautų (respublikiniai, tarptautiniai renginiai Zaraso ežero Didžiojoje saloje).

5.	Nėra stambių privačių investicijų.

6.	Nėra veikiančio vietinės produkcijos (ūkininkų, amatininkų) prekybos tinklo.

7.	Turizmo infrastruktūra plečiasi, vis atsiranda naujų paslaugų teikėjų, tačiau dar nėra išnaudojamas visas rajono turistinis potencialas, dažnai pritrūkstama kokybės.

GALIMYBĖS

1.	Atnaujinta Didžiosios salos paplūdimio infrastruktūra, įrengta moderni renginių infrastruktūra padidins turistų srautus, o tai skatins turizmo paslaugų įvairovę ir privačių investicijų didėjimą.

2.	Sukūrus tinkamą turizmo srautų aptarnavimo infrastruktūrą, vietos produktų platinimo sistemą parduoti daugiau vietos gamintojų ir amatininkų produktų, paslaugų.

3.	Patraukli aplinka ir paslaugų įvairovė skatins jaunų šeimų įsikūrimą ir darbingo amžiaus žmonių verslumą.

4.	Sutvarkyta sporto infrastruktūra ir stovyklų centro sukūrimas atgaivins sporto sektorių Zarasų rajone, renginiais ir aktyvia veikla padidins lankytojų srautus.

5.	Strateginio valdymo sistemos tobulinimas leis racionaliau planuoti savivaldybės veiklą ir finansinius išteklius, aiškiau nubrėžti savivaldybės padalinių atsakomybės už ilgalaikio plano veiksmų įgyvendinimą ribas.

GRĖSMĖS

1.	Dėl natūralios gyventojų kaitos, migracijos į kitas savivaldybes ir užsienį toliau mažės miesto gyventojų skaičius, toliau tęsis spartus visuomenės senėjimas.

2.	Augs socialinės rizikos šeimų skaičius.

3.	Pritrūks gebėjimų aptarnauti augančius turistų srautus.

4.	Nepavyks parduoti vietinių gamintojų produkcijos galutiniam vartotojui, turistui.

5.	Nepakankamas dėmesys administracijos darbuotojų darbo krūviui, motyvacijos didinimui gali sukelti sunkumų išlaikant bei pritraukiant kvalifikuotus darbuotojus.

Zarasų rajono savivaldybės, kaip institucijos, misija – gerinti rajono Savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybę ir teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias rajono gyventojų bei svečių poreikius bei lūkesčius.

| Zarasų rajono savivaldybės strateginio tikslo pavadinimas: | Kodas |
| --- | --- |
| Didinti gyventojų ir viešojo sektoriaus ekonominį aktyvumą | 1.1 |
| Didinti rajono ekonomikos konkurencingumą | 1.2 |
| Įgyvendinant šį tikslą vykdoma programa: 13 Verslo ir investicijų programa Efekto kriterijai (nurodomos siektinos reikšmės 2018 m.): Veikiančių ūkio subjektų, ūkininkų ir fizinių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų metų pradžioje (vnt.) > 22 (2017 m. 18,4, sumažėjo 7,5 proc.) Apgyvendinimo įstaigų skaičius (vnt.) >19 (2016 m. 19) Kaimo turizmo sodybų skaičius (vnt.) > 45 (2016 m. 41) Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis (Eur) >650 Eur (2016 m. 586 Eur, be individualių įmonių) |  |
| Gerinti švietimo kokybę | 2.2 |
| Įgyvendinant šį tikslą vykdoma programa: 03 Švietimo (formalaus ir neformalaus) programos Efekto kriterijai (nurodomos siektinos reikšmės 2018 m.): Neformalaus ugdymo įstaigose programų skaičius (vnt.) >28 (2017 m. 28) Vaikų ikimokykliniame ugdyme dalis, palyginti su 1-6 m. amžiaus vaikais (proc.) > 55 (2016 m. 51,0) Nemokamai maitinamų moksleivių dalis (proc.) < 34,2 (2016 m. 509 vaikai (33,6 proc.) Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius >1937 (2016/2017 m. 1517) |  |
| Kurti patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką | 2.5. |
| Įgyvendinant šį tikslą vykdoma programa: 06 Inžinerinės infrastruktūros programa Efekto kriterijai (nurodomos siektinos reikšmės 2018 m.): Kelių / gatvių ilgis (km) > 1141,1 / 182,7 (2017 m. 1107,9 / 177,4, viso:1285,4) Kelių eismo įvykiuose sužeistų ir žuvusiųjų asmenų skaičius < 7/0 (2016 m. 3/3) Šviestuvų skaičius > 2280 (2016 m. 2258) |  |
| Atskleisti Lietuvai ir pasauliui Zarasų krašto kultūrinį identitetą | 1.3 |
| Išsaugoti reikšmingus kultūros paveldo objektus | 3.1 |
| Ugdyti kokybišką kultūrą atpažįstančią ir tradicijas puoselėjančią bendruomenę | 3.2 |
| Įgyvendinant šį tikslą vykdoma programa: 08 Kultūros plėtros programa Efekto kriterijai (nurodomos siektinos reikšmės 2018 m.): Lankytojų kultūros centruose, tūkst. ir jo pokytis (proc.) per metus 238,5 (2016 m. +45,3 proc.) Lankytojų skaičius muziejuose, tūkst. ir jo pokytis (proc.) per metus 10,9 (2016 m. -4 proc.) Naujai įrengtų ar atnaujintų kultūrinių erdvių miesto viešosiose erdvėse skaičius/renginių, organizuojamų jose, dalyvių skaičius > 2/12/90000 (Didžiojoje saloje) (2017 m. 0/10/20000) Jaunų žmonių (16–29) nedarbo lygis Zarasų rajone (proc.) <5,6 (2018 m. 6,4) |  |
| Ugdyti sveiką bendruomenę | 2.1 |
| Kurti socialiai atsakingą bendruomenę | 2.4 |
| Įgyvendinant šį tikslą vykdoma programa: 09 Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa Efekto kriterijai (nurodomos siektinos reikšmės 2018 m.): Socialinių pašalpų gavėjų skaičius 1000 gyventojų < 65 (2016 m. 71,5) Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyventojų < 6,6 (2016 m. 7,2) Socialines paslaugas namuose gaunančių rajono gyventojų skaičius > 223 (2016 m. 124) Asmenų, esančių sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, skaičius < 111 (2017 m. 267) Mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių, mirčių skaičius /mirčių skaičius 100 000-ių gyventojų < 17,6/102,4 (2016 m. 34/207) |  |
| Gerinti viešąjį administravimą | 2.6. |
| Įgyvendinant šį tikslą vykdoma programa: 14 Viešojo ir vidaus administravimo programa Efekto kriterijai (nurodomos siektinos reikšmės 2018 m.): Sukurtų naujų darbo vietų skaičius (vnt.) >5 (per 2016 m. 3 pagal LR Ūkio ministerijos duomenys) |  |
| Saugoti unikalų rajono kraštovaizdį ir biologinę įvairovę | 3.3. |
| Įgyvendinant šį tikslą vykdoma programa: - Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa Efekto kriterijai (nurodomos siektinos reikšmės 2018 m.): Renovuotų (modernizuotų) daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius > 46 (2017 m. 15) Daugiabučiams namams suformuotų sklypų skaičius > 11 (2017 m. 0) Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis (tonomis) < 103,0 (2016 m. 152,2) |  |

PRIDEDAMA:

- Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa;

- Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa;

- Inžinerinės infrastruktūros programa;

- Kultūros plėtros programa;

- Socialinės paramos, paslaugų teikimo ir sveikatos priežiūros programa;

- Verslo ir investicijų programa;

- Viešojo ir vidaus administravimo programa;

- 2018–2020 metų programų tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų vertinimo kriterijų suvestinė (7 programų).

______________

http://www.zarasai.lt/tarybos-nariai_201

Lietuvos statistikos departamentas https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?region=43#/