PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės

administracijos direktorius

2017 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. I(6.6E)-200

(Zarasų rajono savivaldybės

administracijos direktorius

2017 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. I(6.6 E)-622  redakcija)

1 d forma

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnija

(seniūnijos pavadinimas)

2017 –ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Pagrindiniai duomenys apie seniūniją ir veiklos apžvalga.

| Seniūnijos gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą, skaičius | 952 |
| --- | --- |
| Įregistruotų namų ūkių skaičius | 402 |
| Gyventojų tankumas, gyventojų sk./km2 | 12 |
| Teritorijos plotas, ha, iš jų: miškų plotas, ha | 10849/3100 |
| Lankytinų vietų seniūnijoje sk. | 8 |
| Kultūros paveldo objektų sk. | 59 |
| Dviračių takų ilgis, km | 7,5 |
| Vietinių kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis, km | 124,27 |
| Vietinių kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga ilgis, km | 6,2 |
| Šaligatvių plotas, m2 | 5460 |
| Gatvių sk. | 18 |
| Valomų gatvių ir kelių ilgis, km | 6,89 |
| Valomų šaligatvių plotas, m2 | 5460 |
| Valomų aikštelių plotas, m2 | 1520 |
| Šienaujamų viešųjų erdvių plotas, ha | 4,3 |
| Kapinių skaičius ir plotas, ha, iš jų: veikiančių kapinių sk. ir plotas, ha | 25/5,33 (9/3,76) |
| Socialinių būstų skaičius | 7 |
| Asmenų, atlikusių visuomenei naudingus darbus skaičius, per mėnesį | 47 |

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnija įgyvendina Zarasų rajono savivaldybės 2015 – 2021 metų strateginio plėtros plano tikslus: didinti gyventojų ir viešojo sektoriaus ekonominį aktyvumą; ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, pilietiškumą ir lyderystę; kurti patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką; saugoti unikalų rajono kraštovaizdį ir biologinę įvairovę.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnija savo veiklą vykdo rajono Tarybos nustatytoje teritorijoje. Seniūnija užima 10849 ha ploto teritoriją. Joje yra 72 kaimai, tame tarpe 4 gyvenvietės: Baibiai, Degučiai, Duliai ir Vajasiškis. Seniūnijos teritorijoje yra 124 km vietinių kelių. Keturiose seniūnijos gyvenvietėse yra prižiūrima 6,89 km gatvių ir 2649 m2 ploto šaligatvių. Seniūnijos gyvenvietėse yra prižiūrima 4,3 ha ploto bendro naudojimo teritorijų. Jose vasarą šienaujama žolė, rudenį grėbiami ir išvežami lapai. Seniūnijos teritorijoje yra 25 kapinės, iš jų 9 veikiančios. Bendras kapinių plotas yra 5,33 ha. Šiuo metu seniūnijoje apšviečiamos 5 gyvenviečių gatvės. Bendras gatvių šviestuvų skaičius – 108 vnt. Gatvės apšviečiamos nuo spalio iki balandžio mėnesio, ryte nuo 6.40 val., vakare iki 21 val. Seniūnija prižiūri 3 poilsiavietes: Degučių kaime prie Samanio ežero, Baibių kaime prie Uolio ežero, Vajasiškio kaime prie Alksno ežero. Bendras poilsiaviečių plotas 1,92 ha.

Degučių seniūnijoje yra 59 kultūros paveldo objektai ir 8 lankytinos vietos: Degučių pažintinis takas, medžio drožėjo Gedimini kairio dirbtuvės, Tiberiados bendruomenė Baltriškėse, Šavašos pažintinis takas, privatus pažintinis takas, „Ąžuolas“ Senadvario kaime, medžio skulptūros Degučiuose, Balčių ąžuolas ir Pažemio pušis. Degučių seniūnijoje teikiamos viešosios paslaugos: švietimo paslaugas seniūnijoje gyvenantiems mokyklinio  amžiaus asmenims teikia Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos Baibių ikimokyklinio ugdymo skyrius, Zarasų P. Širvio progimnazija ir Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija. Medicinines paslaugas seniūnijoje teikia Zarasų PSPC per Degučių ir Baibių bendruomenių slaugytojas. Kultūros ir laisvalaikio praleidimo seniūnijoje paslaugas teikia Zarasų kultūros centras per renginių organizatorę Degučiuose. Priešgaisrines paslaugas seniūnijoje teikia Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos Degučių punktas. Socialines paslaugas seniūnijos gyventojams teikia VšĮ „Socialinių paslaugų centras“ per socialinio darbo organizatorių seniūnijoje, specialistą su socialinės rizikos šeimomis ir 3 lankomosios priežiūros specialistus. Žemės ūkio veikla užsiimantiems seniūnijos gyventojams paslaugas teikia  rajono Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus specialistas seniūnijoje.

Nuolat besikeičiantys įvairūs teisės aktai reikalauja pastovaus visų seniūnijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo. Seniūnijos balanse apskaitomų pastatų skaičius – 9 vnt.

Seniūnija yra suskirstyta į 5 seniūnaitijas: Baibių, Baltriškių, Degučių, Dulių, Vajasiškio, jose išrinkti gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai: Dalytė Mozūrienė, Kristina Jankauskienė, Vilius Biliūnas, Pavel Strunkevič, Genovaitė Sarokina.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos veiklos pagrindas – gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant saugią ir švarią aplinką, pagal kompetenciją teikti gyventojams viešąsias paslaugas. Degučių seniūnija, vykdydama savo veiklą, prisideda prie Zarasų rajono savivaldybės 2017 metų strateginio veiklos plano Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programos priemonių įgyvendinimo.

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

| Stiprybės | Silpnybės |
| --- | --- |
| 1.Palanki geografinė padėtis skatina gyventi seniūnijos gyvenvietėse, išsidėsčiusiose palei magistralinį kelią Kaunas-Daugpilis. | 1. Gyventojų skaičiaus mažėjimas ir amžiaus senėjimas. |
| 2.Auga turizmo paslaugų tiekėjų skaičius. | 2.Didelis neaktyvių žmonių skaičius. |
| 3.Sukurta ir naujai kuriama infrastruktūra aktyviam poilsiniam ir pažintiniam turizmui. | 3.Nėra stambių privačių investicijų. |
| 4.Seniūnijos ūkininkai gamina turistams patrauklius žemės ūkio produktus – daržoves, sūrius, medų. | 4.Nepakankama teikiamų paslaugų kokybė. |
| Galimybės | Grėsmės |
| 1.Patraukli aplinka ir paslaugų įvairovė skatins jaunų šeimų įsikūrimą. | 1.Nepavyksta aptarnauti augančio turistų srauto. |
| 2.Smulkios įmonės mažins bedarbių skaičių seniūnijoje. | 2.Nepavyksta parduoti ūkininkų pagamintos produkcijos turistams, poilsiautojams. |
| 3.Sukurta tinkama turizmo srautą aptarnavimo infrastruktūra padės parduoti daugiau vietos gamintojų produktų. | 3.Nepatraukli aplinka turizmo plėtrai. |

2017-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMUI NUMATYTAS FINANSAVIMAS

| Priemonės pavadinimas | Veiklos pavadinimas | Vertinimo kriterijus, mato vienetas ir reikšmė | Įvykdymo terminas (ketvirčiais) | Skirti asignavimai (tūkst. Eur) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seniūnijos vidaus veiklos išlaidos, veiklos viešumas | Seniūnaičių, gyventojų sueigų organizavimas | Įvykusių sueigų (seniūnaičių) sk.- 3 vnt. Įvykusių sueigų (gyventojų) sk.- 2 vnt. | I, II, III, IV |  |  |
|  | Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas | Išduotų leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešoje vietoje sk. – 8 vnt. | I, II, III, IV |  |  |
|  | Notariniai veiksmai | Atliktų notarinių veiksmų sk. - 70 vnt. | I, II, III, IV |  |  |
|  | Deklaravimo paslaugos gyventojams | Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo paslaugomis, sk. - 160 asmenų | I, II, III, IV |  |  |
|  | Socialinių paslaugų teikimas | Surašyti buities tyrimo aktai - 65 sk. Priimta prašymų piniginei socialinei paramai gauti – 300 sk. Priimta prašymų ir išdalinta paramos- 128 asmenų sk. Organizuoti komisijos posėdžiai - 12 sk. | I, II, III, IV |  |  |
| Kultūra, sportas, švietimas | Degučių kaimo šventė | Renginių sk.- 1 vnt., renginio dalyvių – 150 sk., žiūrovų - 1010 sk. | III |  |  |
|  | Kultūros objekto sutvarkymas | Objektų sk. 59 vnt. Nepriklausomybės paminklo Degučiuose aplinkos tvarkymas: 160 m2 ploto tako išklojimas šaligatvio trinkelėmis | I, II, III, IV | 2,1 |  |
| Viešasis ūkis Viešasis ūkis | Gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas | Eksploatuojamų šviestuvų sk. - 108 vnt. Apšviestų gyvenviečių skaičius - 5 | I, IV | 2,3 |  |
|  | Gatvių apšvietimo tinklų remontas ir gedimų šalinimas | Gedimų pašalinimo laikas – 2 d. d. Pakeistų lempų sk. – 7 vnt. | I, II, III, IV | 0,2 |  |
|  | Kapinių priežiūros ir tvarkymo organizavimas, darbų vykdymas -žolės šienavimas, atliekų tvarkymas, takų priežiūra ir kt. | Veikiančių 9 kapinių plotas – 37600 kv. m. Neveikiančių kapinių priežiūra – 16 sk. ir 15600 kv. m. | I, II, III, IV | 1,1 |  |
|  | Viešųjų teritorijų priežiūros ir tvarkymo organizavimas, darbų vykdymas (be maudyklų ir poilsiaviečių) | Prižiūrimų ir tvarkomų teritorijų bendras plotas – 5,1 ha Šienaujamų teritorijų plotas – 4,3 ha Nušienautų pakelių plotas – 2,0 ha Iškirsta krūmų – 1,0 ha Visuomenei naudingą veiklą atlikę asmenys – 65 sk. Viešųjų darbų darbininkų dirbtų dienų sk. – 10100 darbo dienų | I, II, III, IV II-III III I, IV I-IV I-IV | 1,0 |  |
|  | Maudyklų ir poilsiaviečių tvarkymo darbų organizavimas ir vykdymas | Prižiūrimų ir tvarkomų maudyklų sk. –4 vnt. ir plotas 0,7 ha Prižiūrimų ir tvarkomų poilsiaviečių sk. – 4 vnt. ir plotas 0,7 ha | II, III | 0,6 |  |
|  | Šaligatvių, įvažiavimų, takų, gatvių, kiemų ir aikštelių priežiūros ir tvarkymo organizavimas, darbų vykdymas | Teritorijų šlavimas rankiniu būdu vasarą - 6980 kv.m. Teritorijų išvalymas nuo sniego mechaniniu būdu – 2740 kv.m. Teritorijų išvalymas nuo sniego rankiniu būdu – 4240 kv.m. Takų, šaligatvių barstymas smėlio-druskos mišiniu rankiniu būdu – 6980 kv.m. Smėlio dėžių atvežimas – išvežimas -4 vnt. | I, II, III, IV | 0,8 |  |
|  | Želdinių priežiūros ir tvarkymo organizavimas, darbų vykdymas | Nugenėtų medžių sk. - 32 vnt. Nupjautų medžių sk. – 12 vnt. Šienaujamos vejos plotas – 4,3 ha Pasodintų medžių sk. – 20 vnt. | I, II, III, IV | 1,1 |  |
|  | Gėlynų atnaujinimo priežiūros darbai | Gėlynų plotai – 620 kv.m. | II-III | 0,8 |  |
|  | Atliekų tvarkymas | Atliekų pašalinimas iš šiukšliadėžių – 9 šiukšliadėžių sk. Biologiškai skaidžių atliekų išvežimas – 48 m³ | I, II, III, IV II, III | 0,4 |  |
|  | Tualetų priežiūra | Prižiūrimų tualetų sk. - 5 vnt. | I, II, III, IV | 0,1 |  |
|  | Beglobių gyvūnų kontrolė ir priežiūra | Sugautų gyvūnų sk. - 4 vnt. Sterilizuotų gyvūnų sk. - 1 vnt. | I, II, III, IV | 0,2 |  |
|  | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas: | Ekskavatoriaus EO2621 remontas Krūmapjovių remontas Vejapjovių remontas Patalpų remontas Baibių k. | I-IV | 1,8 |  |
|  | Rezervas neatidėliotinoms veikloms vykdyti | 3 proc. nuo bendro biudžeto |  | 0,4 |  |
| IŠ VISO: |  |  |  | 12,9 |  |

Degučių seniūnijos seniūnas Jonas Šileikis

________________________