PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo  27 d.

įsakymu Nr. I-(6.6E)-160

1 d forma

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnija

(seniūnijos pavadinimas)

2018 –ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Pagrindiniai duomenys apie seniūniją ir veiklos apžvalga.

| Seniūnijos gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą, skaičius | 2390 |
| --- | --- |
| Įregistruotų namų ūkių skaičius | 1041 |
| Gyventojų tankumas, gyventojų sk./km2 | 17 |
| Teritorijos plotas, ha, iš jų: miškų plotas, ha | 13940,8/3097,76 |
| Lankytinų vietų seniūnijoje sk. | 13 |
| Kultūros paveldo objektų sk. | 26 |
| Dviračių takų ilgis, km | - |
| Vietinių kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis, km | 152,266 |
| Vietinių kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga ilgis, km | 21,797 |
| Šaligatvių plotas, m2 | 18253,25 |
| Gatvių sk. | 60 |
| Valomų gatvių ir kelių ilgis, m2 | 9825,92 |
| Valomų šaligatvių plotas, m2 | 18253,25 |
| Valomų aikštelių plotas, m2 | 6906,2 |
| Šienaujamų viešųjų erdvių plotas, ha | 3,75 |
| Kapinių skaičius ir plotas, ha, iš jų: veikiančių kapinių sk. ir plotas, ha | 32/13 (4/10,38) |
| Socialinių būstų skaičius | 31 |
| Asmenų, atlikusių visuomenei naudingus darbus skaičius, per mėnesį | 31 |

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnija įgyvendina Zarasų rajono savivaldybės 2015 – 2021 metų strateginio plėtros plano tikslus: didinti gyventojų ir viešojo sektoriaus ekonominį aktyvumą; ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, pilietiškumą ir lyderystę; kurti patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką; saugoti unikalų rajono kraštovaizdį ir biologinę įvairovę. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnija savo veiklą vykdo vadovaudamasis seniūnijos veiklos nuostatais, rajono Tarybos nustatytoje teritorijoje. Seniūnijos centras- Dusetų miestas. Seniūnijos teritorijoje 88 kaimai. Seniūnijos teritorijoje yra ilgiausią kranto liniją Lietuvoje turintis Sartų ežeras, taip pat prateka Šventosios upė. Didžioji seniūnijos teritorijos dalis yra Sartų regioninio parko  teritorijoje. Sartų regioninis parkas įsikūręs Dusetų m. Vytauto g.5. Dusetų mieste yra 4 švietimo įstaigos, kultūros centras Dusetų dailės galerija, ambulatorija, biblioteka, amatų centras. Veikia vaistinė, 8 parduotuvės. Taip pat iš didesnių įmonių seniūnijoje įsikūrusios UAB „Vasaknos“, UAB„Keljeras“, UAB „Svaita“ , Lietuvos žirgyno skyrius Sartų žirgynas. Seniūnijoje įregistruotos 4 bendruomenės ir suskirstytos 8 seniūnaitijos, išrinkti 8 seniūnaičiai. Viešųjų erdvių sutvarkymą, gatvių apšvietimą, pirties veiklą, socialinių būstų priežiūrą ir kitus darbus pagal seniūnijos užsakymus vykdys  konkursą laimėjęs rangovas.

Pagrindinės problemos ir būtini atlikti darbai šiais:

Apleisti privačių asmenų neprižiūrimų pastatai. Dusetų mieste 6 privatizuoti pastatai, dalis savininkų neprižiūri jiems priklausančių pastatų bei jų teritorijos ir nevykdo jokios veiklos. Seniūnijoje 31 socialiniai būstai iš jų 13 reikalingas kapitalinis remontas(vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas, einamasis buto remontas). Taip pat problema dėl mokesčių mokėjimo už komunalines paslaugas gyventojų, gyvenančių daugiabučiuose namuose ir gaunančių socialinę pašalpą.

Benamių šunų ir kačių patalpinimas gyvūnų prieglaudos namuose.

Zarasų rajono Taryba turi priimti sprendimus dėl privalomo šiukšlių išvežimo, sudarant sutartis su operatoriumi.

Mašinų stovėjimo aikštelės(taip įregistruota), esančios Vilniaus g. Dusetų m., kur faktiškai vyksta prekyba trečiadieniais ir šeštadieniais aikštelės aptvėrimas, prekybinių kioskų įrengimas.

Būtini P. Širvio parko rekonstrukcijos darbai, tai takų atnaujinimas, apšvietimo įrengimas, sporto aikštelės rekonstrukcija, naujo P. Širvio paminklo pastatymas. P. Širvio parke organizuojamos masiškiausios seniūnijos ir regiono šventės.

Šaligatvių atnaujinimas Dusetų mieste Vilniaus, Vytauto, K. Būgos g. ir naujo šaligatvio įrengimas Vilniaus g. Dusetų m. ir Padustėlio k., V.Striogos g.

Veikiančių Narkyčių (sentikių) kapinių tvoros įrengimas.

Buvusios žirgų lenktynių  prie Sartų ežero ir jos infrastruktūros plėtros vizija , numatyta ir pristatyta Zarasų rajono savivaldybės vadovybei ir visuomenei.

Nuolat besikeičiantys įvairūs teisės aktai reikalauja pastovaus visų seniūnijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo. Seniūnijos balanse apskaitomų pastatų skaičius –  6 vnt.

Seniūnija yra suskirstyta į 8 seniūnaitijas: Kregždynės, Šeškamiesčio,Pakniškių, Padustėlio, Sadūnų, Žirgelių, Melioratorių, Pušynėlio, jose išrinkti gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai: Juozas Vainius, Marijona Danutė Varenbergienė, Irina Žukauskienė, Aldona Žiliukienė,Vidmantas Laurinavičius, Indrė Kuzmaitė  , Virginija Mazūrienė, Andrius Tatarūnas .

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos veiklos pagrindas – gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant saugią ir švarią aplinką, pagal kompetenciją teikti gyventojams viešąsias paslaugas. Dusetų seniūnija, vykdydama savo veiklą, prisideda prie Zarasų rajono savivaldybės 2018 metų strateginio veiklos plano Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programos priemonių įgyvendinimo.

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

| Stiprybės | Silpnybės |
| --- | --- |
| 1.Dusetų seniūnijos darbuotojų, biudžetinių įstaigų, verslo struktūrų vadovų, bendruomenių glaudus bendradarbiavimas rengiant Dusetų seniūnijos šventes, parodas ir kitus renginius. 2. Seniūnijoje yra daug turizmo ir meno ir kultūros paveldo objektų, kurie yra gausiai lankomi turistinių grupių iš Lietuvos ir užsienio. 3. Verslo struktūrų sėkminga plėtra įgyvendinant įvairius projektus (didėjantis seniūnijos gyventojų įdarbinimas, kokybiška produkcija) | 1.Gyventojų skaičiaus mažėjimas. 2.Kvalifikuotos darbo jėgos trukumas. 3.Asocialūs gyventojai. |
| Galimybės | Grėsmės |
| 1.Dalinai parengta infrastruktūra leidžia siekti Dusetų seniūnijai kartu su Antalieptės , Antazavės ir Rokiškio rajono gretimomis seniūnijomis kurortinės vietovės statuso. Dusetų seniūnija yra Lietuvos turizmo traukos vietovės laureatas. 2. Glaudesnis bendradarbiavimas seniūnijos įstaigų, verslo struktūrų, Sartų-Gražutės regioninio parko, Neįgaliųjų draugijos, bendruomenių, seniūnaičių rengiant bendrus projektus turizmui, kultūrai, edukacinei veiklai, poilsiui plėtoti. | 1.Gyventojų skaičiaus mažėjimas. 2. Gyventojų senėjimas. 3. Didėjantis seniūnijos darbuotojų krūvis mažinant etatų skaičių seniūnijoje. 4.Didėjantis alkoholio vartojimas asocialiose šeimose. |

2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMUI NUMATYTAS FINANSAVIMAS

| Priemonės pavadinimas/ veiklos Nr. ir pavadinimas |  | Funkcinis kodas | Vertinimo kriterijus, mato vienetas | Vertinimo kriterijaus planas | Įvykdymo terminas (ketvirčiais) | Finansavimo šaltinis | Lėšos (tūkst. Eur ) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonė. Seniūnijos vidaus veikla, veiklos viešinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seniūnaičių, gyventojų sueigų organizavimas |  | Įvykusių sueigų (seniūnaičių) sk. vnt. | 10 | I-IV |  |  |  |
|  |  |  | Įvykusių sueigų (gyventojų) sk. vnt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas |  | Išduotų leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešoje vietoje sk., vnt. | 250 | I-IV |  |  |  |
|  | Notariniai veiksmai |  | Atliktų notarinių veiksmų sk., vnt. | 125 | I- IV |  |  |  |
|  | Deklaravimo paslaugos gyventojams |  | Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo paslaugomis, sk. | 500 | I- IV |  |  |  |
|  | Socialinių paslaugų teikimas |  | Surašytų buities tyrimo aktų sk., vnt. | 80 | I-IV |  |  |  |
|  |  |  | Priimta prašymų piniginei socialinei paramai gauti sk., vnt. | 800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Priimta prašymų ir išdalinta paramos, sk. | 170 / 342 |  |  |  |  |
|  |  |  | Organizuotų komisijos posėdžių sk. | 12 |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Priemonė. Seniūnijos bendruomenės kultūros ir sporto renginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kultūros renginio organizavimas, iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Kraštiečių šventės organizavimas | 06.02.01.01 | Renginio dalyvių sk./, žiūrovų sk. | 100/3000 | III | SB | 1,0 |  |
| 1.2. | Derliaus ir amatų šventė | 06.02.01.01 | Dalyvių sk. /, žiūrovų sk. | 100/500 | III | SB | 0,5 |  |
| 1.3 | Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė | 06.02.01.01 | Dalyvių sk. /, žiūrovų sk. | 30/150 | IV | SB | 0,5 |  |
|  | Sporto renginio organizavimas, iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Tarptautinės poledinės žūklės varžybos | 06.02.01.01 | Dalyvių sk. /, žiūrovų sk. | 100/300 | I | SB | 0,3 |  |
| 2.2. | Aukštaitijos bendruomenių krepšinio , lauko teniso, futbolo varžybos | 06.02.01.01 | Dalyvių sk. /, žiūrovų sk. | 120/100 | III | SB | 0,4 |  |
| 2.3 | Tarptautinis šaškių turnyras | 06.02.01.01 | Dalyvių sk. /, žiūrovų sk. | 40/10 | IV | SB | 0,2 |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |
| Priemonė. Viešasis ūkis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas | 06.04.01.01 | Eksploatuojamų šviestuvų sk. vnt. | 150 | I-IV | SB | 3,2 |  |
|  |  |  | Apšviestų gyvenviečių sk. | 5 | I-IV |  |  |  |
|  | Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir remontas | 06.04.01.01 | Pakeista gatvės apšvietimo lempų sk., vnt. | 25 | I-IV | SB | 1,1 |  |
| 3 | Viešųjų teritorijų priežiūros, tvarkymo organizavimas ir darbų vykdymas | 06.02.01.01 | Šienaujamų teritorijų bendras plotas, ha | 99,1 | I-IV | SB | 18,55 |  |
|  |  |  | Šienaujamų vejų plotas, ha | 85,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Šienaujamų pievų plotas, ha | 13,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Kertamų krūmų plotas | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Užimtumo programos laikinų darbų organizavimas (įdarbinti seniūnijos gyv., dirbtų darbo dienų sk.) | 35/ 7350 |  |  |  |  |
|  |  |  | Prižiūrimų ir tvarkomų maudyklų sk./ plotas ha | 5/1,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Prižiūrimų ir tvarkomų poilsiaviečių sk./ plotas ha | 3/ 0,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Meldų ir nendrių pjovimas Sartų ežere, ilgis m /plotis m | 1200 / 30 |  |  |  |  |
| 4 | Šaligatvių, įvažiavimų, takų, gatvių, aikštelių priežiūros ir tvarkymo organizavimas, darbų vykdymas | 06.02.01.01 | Teritorijų šlavimas rankiniu būdu vasarą, kv. m. | 3276 | II-III | SB | 17,85 |  |
|  |  |  | Teritorijų išvalymas nuo sniego , kv. m. | 409,5 | IV-I | SB | 3,22 |  |
|  |  |  | Takų, šaligatvių barstymas smėlio-druskos mišiniu rankiniu būdu, kv. m. | 682,5 | IV-I | SB | 3,4 |  |
|  |  |  | Smėlio dėžių, atvežamų ir išvežamų, sk., vnt. | 20 | III,I | SB | 0,1 |  |
|  |  |  | Aikštelių išvalymas nuo sniego, tūkst. kv.m. | 240 | IV,I | SB | 1,7 |  |
|  |  |  | Ledo iškapojimas nuo šaligatvių ir įvažiavimų, tūkst. kv.m. | 367,2 | IV,I | SB | 3,3 |  |
|  |  |  | Kelių ir gatvių išvalymas nuo sniego | 1582,4 | IV,I | SB | 8,85 |  |
|  |  |  | Važiuojamosios dalies barstymas smėlio-druskos mišiniu, tūkst. kv.m. | 395,6 | IV, I | SB | 2,1 |  |
| 5 | Kapinių priežiūros ir tvarkymo organizavimas, darbų vykdymas -žolės šienavimas, atliekų tvarkymas, takų priežiūra ir kt. | 06.02.01.01 | Kapinių priežiūra, sk./ plotas kv. m. | 32/ 103800 | I-IV | SB | 5,2 |  |
| 6 | Lietaus kanalizacijos vamzdžių, šulinių tvarkymo darbai | 06.02.01.01 | Lietaus kanalizacijos nutekamųjų vamzdžių priežiūra(vamzdžių praplovimas ir prapūtimas, m | 2600 | I-IV | SB | 4,1 |  |
|  |  |  | Šulinių, vandens rinktuvų išvalymas, nuosėdų išsiurbimas, vnt. | 108 |  |  |  |  |
| 7 | Želdinių priežiūros ir tvarkymo organizavimas, darbų vykdymas | 06.02.01.01 | Nugenėtų medžių sk., vnt. | 229 | I-IV | SB | 5,9 |  |
|  |  |  | Nupjautų avarinių medžių sk., vnt. | 55 |  |  |  |  |
|  |  |  | Gyvatvorių karpymas, kv.m | 1764 |  |  |  |  |
| 8. | Gėlynų atnaujinimo ir priežiūros darbai | 06.02.01.01 | Gėlynų plotas, kv. m. | 712 | II-III | SB | 4,9 |  |
|  |  |  | Žalios vejos atnaujinimo darbai, ha | 2,8 |  |  |  |  |
| 9. | Atliekų tvarkymas | 06.02.01.01 | Atliekų pašalinimas iš šiukšliadėžių, vnt. | 1440 | I-IV | SB | 12,83 |  |
|  |  |  | Lapų ,šiukšlių ir nušienautos žolės išgrėbimas iš nurodyto ploto, tūkst. kv.m | 991,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Atliekų surinkimas nuo žaliosios vejos tūkst.kv.m. | 958,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Šiukšlių surinkimas iš gyvatvorių, kv.m. | 1764 |  |  |  |  |
|  |  |  | Didžiųjų atliekų surinkimas ir išvežimas kub.m. | 400 |  |  |  |  |
| 10. | Tualetų priežiūra | 06.02.01.01 | Prižiūrimų viešųjų tualetų sk. vnt. | 9 | I-IV | SB | 0,4 |  |
| 11. | Rezervas neatidėliotinoms veikloms vykdyti |  |  |  | I-IV | SB | 3,0 |  |
| 12. | Reprezentacinės prekės | 01.01.01.09 | Pagal poreikį |  | I-IV | SB | 0,2 |  |
| 13. | Automobilio techninės apžiūros ir remonto išlaidos | 01.01.01.09 | Pagal poreikį |  | I-IV | SB | 0,6 |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  | 100,5 |  |
| Priemonė. Gyvūnų globa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beglobių gyvūnų kontrolė ir priežiūra | 08.02.01.05 | Sugautų gyvūnų sk., vnt. Sterilizuotų gyvūnų sk., vnt. | 10 10 | I-IV | SB | 1,0 |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pontoninio liepto metalinės dalies remontas | 06.02.01.01 | Pontoninio liepto metalinės dalies remontas, ilgis m | 65 | I-II | SB | 3,0 |  |
| 2. | Krūmapjovės, žoliapjovės, benzopjūklo remontas | 06.02.01.01 | Pjovimo peiliai, tepalai, variklio remontas ir kt. | Pagal poreikį | I-IV | SB | 1,0 |  |
| 3. | Seniūnijos administracinio pastato kabinetų remontas | 06.02.01.01 | Kabinetų (grindų pakeitimas, sienų dažymas ir kt.) remontas, sk. | 2 | II | SB | 1,0 |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
| IŠ VISO: |  |  |  |  |  |  | 109,4 |  |

Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Kėblys

PRITARTA

Seniūnaičių sueigos

2018 m. sausio 9 d. protokolu Nr.4N-1

_____________________