## 08 programa
3 lentelė
|  |  |  | KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA | [7 empty] | Kodas | 08
2015 M. PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA
Programoje naudojami sutrumpinimai: ZRSA - Zarasų rajono savivaldybės administracija; ZKC - Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras; ZVB - Zarasų rajono savivaldybės viešosios biblioteka; ZKM - Zarasų krašto muziejus; KCDDG - Kultūros centras Dusetų dailės galerija.
(eurais)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Asignavimo valdytojo kodas* | Finansavimo šaltinis | Funkcinės klasifikacijos kodas | Mokėtinos sumos ataskaitinių metų pradžiai | 2015-ųjų metų asignavimų patikslintas planas | Faktiškai patirtos išlaidos per n- uosius metus |  |  |  | Iš viso faktiškai patirtos išlaidos nuo ataskaitinių metų pradžios su mokėtinomis sumomis (6 st.+8 st.) | Plano vykdymas (7st.-12 st.) | Mokėtinos sumos ataskaitinių metų pabaigai | Vertinimo kriterijus |  |  | Pastabos | Vykdytojas
[10 empty] | iš viso | iš jų
[11 empty] | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  |  |  | Pavadinimas | Planuotos 2015 m. reikšmės | Faktinės reikšmės
[11 empty] | išlaidoms | iš jų darbo užmokesčiui
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
01 |  |  | (1.3) | 2: Atskleisti Lietuvai ir pasauliui Zarasų krašto kultūrinį identitetą
01 | 01 |  | (1.3.1) | 2: Integruotis į Europos ir Lietuvos kultūros kelius
01 | 01 | 01 | (1.3.1.1) | XVII a. Stelmužės dvaro sodybos lankymo skatinimas | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 1448 | 1448 | 1448 |  |  | 1448 | 0 | 0 | Rinkodaros produktų sk. | 10 | 13 | Logo, straipsniai, lansktinukai | ZRSA
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Rink. pr. sk., lank. sk. | 5 (5000) | 5(6720) |  | ZKM
[5 empty] | 15 | SP | 8.2.1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Leidinių pav.sk., egz. sk. | 2 | 1(700) | Parengtas ir išleistas leidinys ,,Stelmužės XVII a. dvaro sodybvietėje" (700 egz.) | ZKM
[5 empty] | 15 | Kt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Projektų sk. | 2 | 0 | Lietuvos kultūros tarybai prie LR kultūros ministerijos I turui teikti 2 projektai ,,Stelmužės bažnyčios varpinėje vėl skamba varpas" ir ,,Baroko muzikos garsai Stelmužės dvaro sodybvietėje" negavo finansavimo | ZKM
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 1448 | 1448 | 1448 | 0 | 0 | 1448 | 0
01 | 01 | 02 | (1.3.1.2) | Vietos išteklių vystymas integruoti į Europos žydų kultūros, Lietuvos Baltų kultūros kelius | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 724 | 724 | 724 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | Leidinių pav. sk., egz. sk. | 2 | 1(350) | Atvirukų rinkinys | ZRSA
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Veiklų sk. | 0 | 0 |  | ZKM
[5 empty] | 15 | Kt. |  |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 0 | 0 | Projektų sk. | 2 | 1 |  | ZKM
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 5724 | 5724 | 5724 | 0 | 0 | 5724 | 0 | 0
01 | 01 | 03 | (1.3.1.3) | Krašto sakralinių objektų intergravimas į turistinius maršrutus | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 434 | 434 | 434 |  |  | 434 | 0 | 0 | Smulkių leid. sk. | 2 | 1 | paregtas maršrutas | ZRSA
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 | 0 | 229 | 229 | 229 |  |  | 229 | 0 | 0 | Ekskursijų sk., lankytojų sk. | 4( 200) | 1(50) | Stelmužė planuojama atskirai; čia papildomos priemonės - ekskursijos į papildomus objektus | ZKM
[5 empty] | 15 | Kt. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projektų sk. | 1 | 0 | pateiktas projektas nefin. | ZKM
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 663 | 663 | 663 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0
01 | 01 | 04 |  | Virtualių kultūros kelių/maršrutų parengimas | 14 | SB | 8.2.1.1 |  | 579 | 579 | 579 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | Produktų sk., laikų sk. | 1 | 1 | "Pasaulis pagal poetus romantikus (A.Vienažindį, F.Kiršą, P.Širvį, P.Gaulę) | ZVB
[5 empty] | 14 | Kt. |  |  | 579 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | -921 | 0 | Projektų sk. | 1 | 1 | "Pasaulis pagal poetus romantikus (A.Vienažindį, F.Kiršą, P.Širvį, P.Gaulę) | ZVB
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 579 | 579 | 0 |  | 579 | 579 | 0 | 0 | Produktų sk., laikų sk. | 1 | 1 | ,,Pažinkime senuosius Zarasus" maršrutas | ZKM
[5 empty] | 15 | Kt. |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 0 |  | Projektų sk. | 1 | 1 | Įvykdytas projektas ,,Interaktyvaus žaidimo ,,Pažinkime senuosius Zarasus" sukūrimas" (svetainėje www.zarasumuziejus.lt). Apmokėtos sąskaitos už prekes ir paslaugas vykdant šį projektą | ZKM
[5 empty] | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 579 | 562 | 562 |  |  | 562 | 17 |  | Produktų sk., laikų sk. | 1 | 1 | Internetinė svetainė | KCDDG
[5 empty] | 16 | Kt. |  |  | 579 | 0 | 0 |  |  | 0 | 579 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Projektas neparengtas | KCDDG
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 5895 | 6220 | 5641 | 0 | 579 | 6220 | -325
01 | 01 | 05 | (1.3.1.5) | 2: I pasaulinio karo objektų Turmante pritaikymas lankymui; 3: 1; 4: SB; 5: 8.1.1.2; išlaidoms 9: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 19: ZRSA
[5 empty] | 1 | ES |  |  | 28962 |  | 0 |  |  | 0 | 28962 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Nefinansuotas | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 28962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28962
03 | 01 | 06 | (3.1.1.1) | Antazavės dvaro rūmuose plėtoti kultūros ir amatų centrų, menininkų rezidencijų, edukacinę veiklą | 1 | SL | 8.2.1.8 |  | 44443 | 0 | 0 |  |  | 0 | 44443 |  | Dalinis finansavimas, proc. | 7.5 | 7,5 | Projektas nepradėtas | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 8.2.1.6. |  | 2435 | 2435 | 2435 |  |  | 2435 | 0 |  | Įnašo natūra grąžinimas |  |  | Grąžintas | ZRSA
[5 empty] | 1 | ES |  |  | 579240 |  | 0 |  |  | 0 | 579240 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Projektas nepradėtas | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 626118 | 2435 | 2435 | 0 | 0 | 2435 | 623683
03 | 01 | 07 | (3.1.1.2) | Organizuoti kūrybinių dirbtuvių ir parodinę veiklą 1854 m. pastate Bukonto g. 1 Zarasuose | 1 | SB | 8.2.1.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Pritaikymas lankymui, proc. | 0 | 0 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | ES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Projektas nepradėtas | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 08 |  | Kalbininko K.Būgos gimtosios sodybos - muziejaus lankymo skatinimas | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 |  | Pritaikymo proc. | 80 | 50 | Projektas nepradėtas | ZRSA
[5 empty] | 1 | ES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Projektas nepradėtas | ZRSA
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Ekskursijų sk., lankytojų sk. | 5(800) | 12 (380) | Objekto lankymo sezoniškumas | ZKM
[5 empty] | 15 | SP | 8.2.1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Smulkių leid. sk. | 1 | 1 | Platintas bukletas ,,Kalbininkas Kazimieras Būga" | ZKM
[5 empty] | 15 | Kt. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Lietuvos kultūros tarybai prie Kultūros ministerijos teiktas projektas ,,Kalbininko Kazimiero Būgos palikimas - inovatyviai" negavo finansavimo | ZKM
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
01 | 01 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 668815; 8: 16490; išlaidoms 9: 15911; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 579; iš jų darbo užmokesčiui 12: 16490; iš jų darbo užmokesčiui 13: 652325
01 | 02 |  | (1.3.2) | 2: Skatinti konkurencingų kultūros renginių organizavimą; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
01 | 02 | 01 |  | Vaizduojamųjų menų kūrybinės dirbtuvės ir plenerai (Zarasuose, Dusetose, Antalieptėje, Imbrade) | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 1448 | 1448 | 1448 |  |  | 1448 | 0 |  | Plenerų sk. | 3 | 1 | Tarptautinis tapybos pleneras | KCDDG
[5 empty] | 16 | SP | 8.2.1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Leidinių pav. sk., egz. sk. | 0 | 1 | Leidinys „Dusetų dailės galerijai 20“ | KCDDG
[5 empty] | 16 | Kt. |  |  | 2896 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 396 |  | Projektų sk. | 2 | 2 |  | KCDDG
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 2347 | 2347 | 2347 |  |  | 2347 | 0 |  | Plenerų sk. | 2 | 2 | Parengti 2 plenerų projektai, įvykdytas vienas. Zarasuose vyko akmens skulptūrų pleneras ,,Istorija akmenyje: Aukštaitijos legendos". Apmokėtos sąskaitos UAB ,,Makveža", IĮ „Žiedyna“ , J. Kederienės IĮ už prekes ir paslaugas; Vytautui Šemeliui už akmens skulptūros gamybą; UAB „Adargena“ už PVC gaminius, UAB „DS BALTIC“ už skulptūrų pavadinimų lentelių gamybą | ZKM
[5 empty] | 15 | Kt. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Lietuvos kultūros tarybai prie LR kultūros ministerijos I turui teiktas projektas ,,Kryžiaus Kelias: nuo tautodailės iki sakralumo" negavo finansavimo | ZKM
[5 empty] | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 1448 | 1745 | 1745 |  |  | 1745 | -297 |  | Dalinai finansuotų proj. sk. | 2 | 1 | iš dalies fin. Zarasų tapybos pleneras | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 8139 | 8040 | 8040 | 0 | 0 | 8040 | 99
01 | 02 | 02 |  | Kurortinio sezono atidarymas Zarasuose: ,,Menų krantinė“, koncertai Sėlių a. | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 4344 | 4344 | 4344 |  |  | 4344 | 0 |  | Lankytojų skaičius | 15000 | 30000 | vyko kartu su f2 renginiu, todėl žiūrovų daugiau | ZRSA
[5 empty] | 1 | Kt. |  |  | 14481 | 3475 | 3475 |  |  | 3475 | 11006 |  | Rėmėjų sk. | 10 | 5 |  | ZRSA
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 400 | 400 | 400 |  |  | 400 | 0 |  | Mugės dalyvių sk. | 30 | 36 | Mugė ,,Menų krantinėje". Apmokėta Arkadijaus Gotesmano sąskaita už koncertą | ZKM
[5 empty] | 15 | Kt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Lietuvos kultūros tarybai prie LR kultūros ministerijos I turui teiktas projektas ,,IV-asis akmens skulptorių pleneras ,,Istorija akmenyje", skirtas Regionų metams' negavo finansavimo | ZKM
[5 empty] | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 1448 | 1448 | 1448 |  |  | 1448 | 0 |  | Meno programų sk. | 3 | 3 | mados, festivalis, scena ant vandens | ZKC
[5 empty] | 13 | Kt. |  |  | 1448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1448 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | neparengtas | ZKC
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 22121 | 9667 | 9667 | 0 | 0 | 9667 | 12454
01 | 02 | 03 |  | Zarasų miesto šventės: ,,Vandens karnavalas“, knygų mugė, tautodailės mugė, projektas ,,Nakties skaitymai“, koncertas Sėlių a., kitos veiklos | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 4250 | 4250 | 4250 |  |  | 4250 | 0 |  | Lankytojų sk. | 8.000 |  | Zarasų miesto šventei už 4 koncertines programas | ZKC
[5 empty] | 13 | SP | 8.2.1.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Meninių programų sk. |  |  |  | ZKC
[5 empty] | 14 | SB | 8.2.1.1 |  | 579 | 579 | 579 |  |  | 579 | 0 |  | Leidyklų sk. | 20 | 15 | Leidykla "Rotas" atstovavo kelioms leidykloms | ZVB
[5 empty] | 14 | Kt. |  |  | 1448 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | -1552 |  | Projektų sk. | 1 | 1 | Knygos šventė Zarasuose | ZVB
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Mugės dalyvių sk. | 50 | 0 | Zarasų krašto muziejus nebuvo paskirtas atsakingu už tautodailės mugės organizavimą Zarasų miesto šventėje | ZKM
[5 empty] | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 1448 | 1448 | 1448 |  |  | 1448 | 0 |  | Viešinimo produktų sk. | 5 | 7 | Kvietimai, plakatai | ZRSA
[5 empty] | 1 | Kt. | 8.1.1.2 |  | 0 | 4350 | 4350 |  |  | 4350 | -4350 |  | Rėmėjų skaičius | 0 | 4 |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 7725 | 13627 | 13627 | 0 | 0 | 13627 | -5902
01 | 02 | 04 |  | Festivalis ,,Vasara kaime“ | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 1448 | 1448 | 1448 |  |  | 1448 | 0 |  | Renginių sk. seniūnijose | 7 | 6 | Salake, Aviliuose, Suvieke,Trmante, Degčiuose, Smalvose | ZKC
[5 empty] | 13 | Kt. |  |  | 1448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1448 |  | Projektų sk. | 1 | 0 |  | ZKC
[5 empty] | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 869 | 869 | 869 |  |  | 869 | 0 |  | Renginių sk. seniūnijose | 3 | 3 | Šventės Antalieptėje ir Antazavėje ir Dusetose | KCDDG
[5 empty] | 16 | Kt. |  |  | 1448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1448 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Lėšos projektui negautos | KCDDG
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 5213 | 2317 | 2317 | 0 | 0 | 2317 | 2896
01 | 02 | 05 |  | Prioritetinių renginių dalinis finansavimas | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 26894 | 26894 | 26894 |  |  | 26894 | 0 |  | Dal. fin proj. sk./reng.sk. | 6 | 11(12) |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | ES |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Projektų sk. | 0 | 0 |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 26894 | 26894 | 26894 | 0 | 0 | 26894 | 0
01 | 02 | 06 |  | Kalėdinių - Naujametinių renginių ciklas, Kalėdinių eglučių įžiebimui skirti renginiai, iliuminacinės priemonės | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 7149 | 7154 | 7154 |  |  | 7154 | -5 |  | Iliuminacijų gatvėse vnt. | 40 | 3 | papuošta Zarasų eglė ir Sėlių a. , įsigytos 3 žuvys | ZRSA
[5 empty] | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 1253 | 1253 | 1253 |  |  | 1253 | 0 |  | Lankytojų sk. | 4500 | 3000 |  | ZKC
[5 empty] | 13 | SP | 8.2.1.8 |  | 869 | 506 | 506 |  |  | 506 | 363 |  | Dalyvių sk., programų sk. | 100 (10) | 300 (10) | Spec. Lėšos surinktos pasktinemis metų dienomis ir nespėtos panaudoti | ZKC
[5 empty] | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 579 | 579 | 579 |  |  | 579 | 0 |  | Lankytojų sk. | 1000 | 1200 | Renginiai įvykdyti pagal planą | KCDDG
[5 empty] | 14 | SB | 8.2.1.1 |  | 434 | 434 | 434 |  |  | 434 | 0 |  | Lankytojų sk., renginių sk. | 500(9) | 680 (34) | Renginiai ZVB ir visuose padaliniuose | ZVB
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 574 | 574 | 574 |  |  | 574 | 0 |  | Lankytojų sk., renginių sk. | 100(2) | (200) 4 | Įvyko Zarasų meno mokyklos mokinių Advento koncertas, adventinė popietė su tautodailininku, dvejos kūrybinės dirbtuvės - vilnos vėlimo ir tapybos. Apmokėtos UAB „Osida“, UAB „Senukų prekybos centras“, S. Kreidičiaus sąskaitos už prekes ir kalėdines dekoracijas | ZKM
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 10858 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 358
01 | 02 | 07 |  | Naujų renginių/iniciatyvų dalinis finansavimas | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Iš dal. fin. priemonių sk. | 1 | 0 |  | ZRSA
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 08 |  | Kurortinio sezono renginių informacinė - reklaminė kampanija | 1 | SB | 8.1.1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Viešinimo produktų sk. | 5 | 0 |  | ZRSA
[14 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 09 |  | Renginių rinkodara, taip pat ir e- rinkodara | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 1535 | 1535 | 1535 |  |  | 1535 | 0 |  | Viešinimo produktų sk. | 5 | 5 |  | ZRSA
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 579 | 579 | 579 |  |  | 579 | 0 |  | Viešinimo produktų sk. |  | 10 | Apmokėtos sąskaitos UAB „Utenos Indra" už vykusių renginių plakatų ir kvietimų gamybą; TEO LT, AB už ryšio paslaugas, VšĮ „Zarasuose.LT“ už internetinės svetainės administravimo paslaugas | ZKM
[5 empty] | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 434 | 434 | 434 |  |  | 434 | 0 |  | Viešinimo produktų sk. | 10 | 5 | Skelbimų ir plakatų gamyba | ZKC
[5 empty] | 13 | SP | 8.2.1.8 |  | 434 | 434 | 434 |  |  | 434 | 0 |  | Smulkių leid. sk. | 20 | 10 | Prekių įsigijimo renginių rinkodarai sąnaudos | ZKC
[5 empty] | 14 | SB | 8.2.1.1 |  | 434 | 434 | 434 |  |  | 434 | 0 |  | Viešinimo produktų sk. | 30 | 30 |  | ZVB
[5 empty] | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 434 | 434 | 434 |  |  | 434 | 0 |  | Viešinimo produktų sk. | 10 | 20 | Skelbimai, „Galerijai 20“ | KCDDG
[5 empty] | 16 | SP | 8.2.1.2 |  | 434 | 0 | 0 |  |  | 0 | 434 |  | Smulkių leid. sk. | 20 | 0 | Lėšos perkeltos | KCDDG
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 4284 | 3850 | 3850 | 0 | 0 | 3850 | 434
01 | 02 | 10 |  | Universali infrastruktūra renginiams Zaraso ežero saloje Zarasuose | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 2887 | 2887 | 2887 |  |  | 2887 | 0 |  | Konkursas, dal. fin. proc. | 1 | 1 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | ES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Projektų sk. | 0 | 3 | 1 II, 2III | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 2887 | 2887 | 2887 | 0 | 0 | 2887 | 0
01 | 02 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 88121; 8: 77782; išlaidoms 9: 77782; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 77782; iš jų darbo užmokesčiui 13: 10339
01 |  |  |  | 2: Iš viso tikslui:; 6: 0; 7: 756936; 8: 94272; išlaidoms 9: 93693; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 579; iš jų darbo užmokesčiui 12: 94272; iš jų darbo užmokesčiui 13: 662664
02 |  |  | (3.2) | 2: Stiprinti bendruomeniškumą ir ugdyti kūrybingumą; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
02 | 01 |  |  | 2: Organizuoti kultūrinės edukacijos veiklas siekiant socialinės atskirties mažinimo tikslinėms grupėms; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
02 | 01 | 01 | (3.2.2.1) | Zarasų viešosios bibliotekos priestato vidaus įrengimo baigiamieji darbai informacinėms paslaugoms tobulinti | 1 | VIP | 8.2.1.1 |  | 198679 | 198679 | 198679 |  |  | 198679 | 0 |  | Darbų atlikimo proc. | 100 | 100 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | KL |  |  | 3710 |  |  |  |  | 0 | 3710 | [5 empty] | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 8.2.1.1 |  | 287998 | 284635 | 284635 |  |  | 284635 | 3363 | [5 empty] | ZRSA
[5 empty] | 1 | SL | 8.2.1.1 |  | 122278 | 122278 | 122278 |  |  | 122278 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 612665 | 605592 | 605592 | 0 | 0 | 605592 | 7073
02 | 01 | 02 | (3.2.2.2) | Zarasų kultūros centro modernizavimas kultūrinei edukacijai ir profesionalaus meno sklaidai | 1 | VIP | 8.2.1.8 |  | 57924 | 57924 | 57924 |  |  | 57924 | 0 |  | Darbų atlikimo proc. | 10 | 2.7% |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 8.6.1.3 |  | 9268 | 9268 | 9268 |  |  | 9268 | 0 |  | Darbų atlikimo proc. | 10 | 2.7% |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 67192 | 67192 | 67192 | 0 | 0 | 67192 | 0
02 | 01 | 03 |  | Smalvų bibliotekos patalpų šildymo sistemos įrengimas | 1 | SB | 8.2.1.1 |  | 1296 | 1296 | 1296 |  |  | 1296 | 0 |  | Šildymo sistemos įrengimas | 1 | 1 |  | ZVB
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 1296 | 1296 | 1296 | 0 | 0 | 1296 | 0
02 | 01 | 04 |  | Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo veiklos užtikrinimas | 14 | SB | 8.2.1.1 | 817 | 35650 | 35076 | 35076 |  |  | 35893 | -243 |  | Bazinio pastato plotas kv.m. | 3500 | 3845.1 | Centralizuotai apšildoma 2459,41 kv.m;, savų katilinių -769,32 kv.m, už šildymą nemoka ar šildosi elektra -288,29 kv.m. | ZVB
[5 empty] | 14 | SB | 8.2.1.1 |  | 5792 | 5899 | 5899 |  |  | 5899 | -107 |  | Teritor. pad. skaičius | 16 | 16 |  | ZVB
[5 empty] | 14 | VB | 8.2.1.1 |  | 16010 | 16010 | 16010 |  |  | 16010 | 0 |  | SPD MMA padidinti (darbuotojų/etatų sk.) | 23 (9,85) | 23 (9,8) | Uždarytas Dimitriškių padalinys) | ZVB
[5 empty] | 14 | SP | 8.2.1.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | SPD kultūros ir meno darbuotojams DU padidinimas (darbuotojų/etatų sk.) | 42 (37,5) | 40 (35,5) | Koeficintas nepakeltas Direktorei ir direktorės pavaduotojai | ZVB
[5 empty] | 14 | SB | 8.2.1.1 |  | 323856 | 323856 | 323856 | 247240 |  | 323856 | 0 |  | Darb. sk. (užimtų et. sk.) | 55 (53,3) | 55 (50,3) | Neuimti du etatai (1 darbuotojas dekretinėse atostogose) | ZVB
[6 empty] | Iš viso: |  | 817 | 381308 | 380841 | 380841 | 247240 | 0 | 381658 | -350
02 | 01 | 05 |  | Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro tinklo veiklos užtikrinimas | 13 | SB | 8.2.1.8 | 2724 | 29878 | 27018 | 27018 |  |  | 29742 | 136 |  | Bazio pastato plotas kv.m. | 3500 | 3500 |  | ZKC
[5 empty] | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 5792 | 5792 | 5792 |  |  | 5792 | 0 |  | Teritor. pad. sk. | 2 | 3 |  | ZKC
[5 empty] | 13 | SP | 8.2.1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZKC
[5 empty] | 13 | VB |  |  | 11211 | 11211 | 11211 | 8558 |  | 11211 | 0 | [5 empty] | ZKC
[5 empty] | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 276580 | 276280 | 276280 | 211172 |  | 276280 | 300 |  | Darb. sk. (užimtų et. sk.) | 45(45) | 45 (43,9) |  | ZKC
[6 empty] | Iš viso: |  | 2724 | 323461 | 320301 | 320301 | 219730 | 0 | 323025 | 436
02 | 01 | 06 |  | Zarasų krašto muziejaus tinklo veiklos užtikrinimas | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 3651 | 3493 | 3493 |  |  | 3493 | 158 |  | Bazio pastato plotas kv.m. | 506.78 | 506.78 | Apmokėtos 2015 m. sausio-gruodžio mėn. sąskaitos už šilumą, šaltą vandenį, elektros energiją ir komunalines paslaugas | ZKM
[5 empty] | 15 | VB | 8.2.1.2 |  | 3507 | 3507 | 3507 |  |  | 3507 | 0 |  |  |  |  | Priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įnašai už 2015 m. liepos-gruodžio mėn. dėl MMA padidėjimo | ZKM
[5 empty] | 15 | SP | 8.2.1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZKM
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 3493 | 3651 | 3651 |  |  | 3651 | -158 |  | Teritor. pad. sk. | 2 | 3 | Apmokėtos sąskaitos 2015 m. sausio- gruodžio mėn. už prekes ir paslaugas | ZKM
[5 empty] | 15 | SP | 8.2.1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZKM
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 72172 | 72172 | 72172 | 55086 |  | 72172 | 0 |  | Darb. sk. (užimtų et. sk.) | 16 (13) | 15 (12) | Priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už 2015 m. sausio-gruodžio mėn. | ZKM
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 82823 | 82823 | 82823 | 55086 | 0 | 82823 | 0
02 | 01 | 07 |  | Kultūros centro Dusetų dailės galerijos veiklos užtikrinimas | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 8689 | 8717 | 8717 |  |  | 8717 | -28 | 28 | Bazio pastato plotas kv.m. | 2400 | 2400 | Lėšų iš Bazinio pastato perkelta į Teritor. padal. | KCDDG
[5 empty] | 16 | SP | 8.2.1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | KCDDG
[5 empty] | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 4344 | 4248 | 4248 |  |  | 4248 | 96 |  | Teritor. pad. sk. | 1 | 1 |  | KCDDG
[5 empty] | 16 | SP | 8.2.1.2 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 16 | VB | 8.2.1.2 |  | 4476 | 4476 | 4476 |  |  | 4476 | 0 | [5 empty] | KCDDG
[5 empty] | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 92480 | 92339 | 92339 |  |  | 92339 | 141 |  | Darb. sk. (užimtų et. sk.) | 15(15) | 13.75 | Daugiau darbuotojų dalyvauti mokymuose neturėjo galimybės | KCDDG
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 109989 | 109780 | 109780 | 0 | 0 | 109780 | 209
02 | 01 | 08 |  | Kultūros darbuotojų kompetencijų tobulinimas ir motyvacija | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Seminarų sk. dalyvių sk. | 0 | 0 |  | ZKC
[5 empty] | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 290 | 290 | 290 |  |  | 290 | 0 |  | Seminarų sk. dalyvių sk. | 5(15) | 4 (6) | Tarptautiniai seminarai - sta=uot4s Lenkijoje, Slovakijoje 1 dalyvio mokestis, vienas šokių seminaras, 2 kval.kėlimo | ZKC
[5 empty] | 13 | SP | 8.2.1.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Projekto dal. fin. | 0 | 0 |  | ZKC
[5 empty] | 13 | Kt. |  |  | 1448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1448 |  | Projektų sk. | 1 | 0 |  | ZKC
[5 empty] | 13 | ES |  |  | 5763 | 13333 | 13333 |  |  | 13333 | -7570 |  | Projektų sk. | 1 | 1 | Grąžintos projekto "Griundtvig" lėšos | ZKC
[5 empty] | 14 | SB | 8.2.1.1 |  | 1024 | 917 | 917 |  |  | 917 | 107 |  | Seminarų sk. dalyvių sk. | 5(15) | 5 (18) | Buvo ptikslintos lėšos, todėl pavyko komandiruoti daugiau darbuotojų | ZVB
[5 empty] | 14 | Kt. |  |  | 1448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1448 |  | Projektų sk. | 1 | 0 |  | ZVB
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 360 | 360 | 360 |  |  | 360 | 0 |  | Seminarų sk., dalyvių sk. | 10(10) | 10 (10) | Apmokėtos sąskaitos Administracijos darbuotojų asociacijai „Darbo laiko ir darbo užmokesčio nustatymas ir apskaita“, UAB „Pokyčių valdymas", UAB „FACTUS SUM“, UAB „Juridicum“ už kvalifikacijos kėlimo kursus, automobilio panaudos sutartys su vykusiais nuosavu transportu į kursus | ZKM
[5 empty] | 15 | Kt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Neturėjome galimybės teikti kompetencijų tobulinimo projektus | ZKM
[5 empty] | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 290 | 162 | 162 |  |  | 162 | 128 |  | Seminarų sk. , dalyvių sk. | 5(10) | 3(3) | Daugiau darbuotojų dalyvauti mokymuose neturėjo galimybės | KCDDG
[5 empty] | 16 | Kt. |  |  | 1448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1448 |  | Projektų sk. | 1 | 0 |  | KCDDG
[5 empty] | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 2172 | 1900 | 1900 |  |  | 1900 | 272 |  | Premijų sk., konf., sem. sk. | 9 | 2 | P.Širvio ir meno premijos | ZRSA
[5 empty] | 1 | Kt. |  |  | 1448 | 1448 | 1448 |  |  | 1448 | 0 |  | Išvykų sk. | 1 | 0 | Trūko lėšų | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 15691 | 18410 | 18410 | 0 | 0 | 18410 | -2719
02 | 01 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 3541; 7: 1594425; 8: 1586235; išlaidoms 9: 1586235; iš jų darbo užmokesčiui 10: 522056; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 1589776; iš jų darbo užmokesčiui 13: 4649
02 | 02 |  | (2.3.1.5) | 2: Užtikrinti kultūrinių paslaugų įvairovę; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
02 | 02 | 01 |  | Muziejinė veikla: eksponatų įsigijimas, ekspozicijų įrengimas, kultūrinė edukacija | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Įrengtų eksp., įsigyti eksp. | 2(15) | 2 (4) | UAB ,,Terra media" ZKM įrengė Rytų Aukštaitijos sakralinių medinių skulptūrų interaktyvią ekspoziciją; įsigytas tradicinio audimo kilimas ir pagalvės užvalkalas iš tautodailininkės Adelės Tumėnienės | ZKM
[5 empty] | 15 | Kt. |  |  | 20362 | 15900 | 8246 |  | 7654 | 15900 | 4462 |  | Projektų sk. | 4 | 2 | Apmokėtos sąskaitos už prekes ir paslaugas, vykdant projektą ,,Rytų Aukštaitijos sakralinė medinė skulptūra". | ZKM
[5 empty] | 15 | SP | 8.2.1.2 |  | 5358 | 4920 | 2776 |  | 2144 | 4920 | 438 |  | Suskaitmenintų vertybių sk. | 1000 | 281 | Apmokėtos sąskaitos už 2015 m. sausio - gruodžio mėn. įsigytas prekes ir paslaugas. | ZKM
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 25720 | 20820 | 11022 | 0 | 9798 | 20820 | 4900 |  |  |  |  | Planuotų pajamų 2015 m. surinkta mažiau 437,87 Eur. Muziejininkui užėmus Amatų centro Antazavės dvare vadovo pareigas, sumažėjo muziejininkų, skaitmeninančių eksponatus skaičius
02 | 02 | 02 |  | Bibliotekinė veikla: dokumentų fondas, e-paslaugos; informacinė-kultūrinė edukacija | 14 | SB | 8.2.1.1 |  | 17401 | 17401 | 13501 |  | 3900 | 17401 | 0 |  | Period. leid. pav., internetas | 50 (18 VIPT) | 194 (17 VIPT) | Uždarytas Dimitriškių padalinys, nutrakta interneto teikomo sutartis | ZVB
[5 empty] | 14 | Kt. |  |  | 11585 | 11602 | 11602 |  |  | 11602 | -17 |  | Naujų knygų pav. sk., egz. sk | 2500 | 540 (1678) |  | ZVB
[5 empty] | 14 | SP | 8.2.1.1 |  | 900 | 640 | 640 |  |  | 640 | 260 |  | Įsigytų org. tech. priem. Sk. | 10 | 0 | Surinktų lėšų nepakako IT įsigijimui, lėšos perkeltos į prekes | ZVB
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 29886 | 29643 | 25743 | 0 | 3900 | 29643 | 243
02 | 02 | 03 |  | 2: Kultūros centrų paslaugų užtikrinimas: mėgėjų menas, sociokultūrinė veikla, projektų dalinis finansavimas; 3: 13; 4: SB; 5: 8.2.1.8; išlaidoms 9: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: Kol. sk., išvyk. sk., priem. sk; iš jų darbo užmokesčiui 16: 5(5)5; iš jų darbo užmokesčiui 19: ZKC
[5 empty] | 13 | SP | 8.2.1.8 |  | 14482 | 9512 | 7774 |  | 1738 | 9512 | 4970 |  | Renginių sk., lankytojų sk. | 80(16.000) | 400 (108000) | Paskutinėmis dienomis surinktos lėšos nepanaudotos | ZKC
[5 empty] | 13 | Kt. |  |  | 2896 | 1069 | 1069 |  |  | 1069 | 1827 |  | Projektų sk. | 2 |  |  | ZKC
[5 empty] | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 1448 | 1448 | 1448 |  |  | 1448 | 0 |  | Kol. sk., išvyk. sk., priem. sk | 5(5)5 | 7(12)5 | Veikla įvykdyta pagal planą | KCDDG
[5 empty] | 16 | SB | 8.2.1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Renginių sk., lankytojų sk. | 0 |  |  | KCDDG
[5 empty] | 16 | SP | 8.2.1.2 |  | 3331 | 2369 | 2369 |  |  | 2369 | 962 |  | Renginių sk., lankytojų sk. | 5(1.500) | 15(1500) |  | KCDDG
[5 empty] | 16 | Kt. |  |  | 2896 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2896 |  | Projektų sk. |  | 0
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 25053 | 14398 | 12660 | 0 | 1738 | 14398 | 10655
02 | 02 | 04 |  | Renginių, skirtų valstybinėms šventėms ir atmintinoms dienoms organizavimas | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 869 | 869 | 869 |  |  | 869 | 0 |  | Reng. sk., lankytojų sk. | 15 | 14 | Vasario 16-osios ir Kovo 11 švenčių organizavimas | ZKC
[5 empty] | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 579 | 579 | 579 |  |  | 579 | 0 |  | Reng. sk., lankytojų sk. | 5(300) | 7(450) | Veikla įvykdyta pagal planą. | KCDDG
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 1054 | 1054 | 1054 |  |  | 1054 | 0 |  | Reng. sk., lankytojų sk. | 5 | 5 (300) | Organizuoti Laisvės gynėjų dienos, Tarptautinę muziejų dienos, Gedulo ir vilties dienos bei Valstybės dienos minėjimai. Sumokėti atlygiai profesionaliems muzikos atlikėjams; apmokėtos sąskaitos UAB „Zarasų komunalininkas" už paslaugas, UAB „Osida“, UAB ,,Žiedyna" - už prekes; S. Ragovskiui už transporto paslaugas atvežant atlikėjus iš Viniaus | ZKM
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 2502 | 2502 | 2502 | 0 | 0 | 2502 | 0
02 | 02 | 05 |  | Profesionalaus meno sklaidos renginių (sceniniai, vaizduojamieji, literatūriniai, kūrybinių industrijų) organizavimas | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 1448 | 1448 | 1448 |  |  | 1448 | 0 |  | Prof. kol. reng. sk. | 10 | 2 | Vilniau klarnetų koncertas ir VšĮ "Flamenko šokio teatras" spektalis | ZKC
[5 empty] | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 1448 | 1448 | 1448 |  |  | 1448 | 0 |  | Prof. kol. reng. sk. | 10 | 11 | Veikla vyksta pagal planą. Lėšų perkelta į 01.02.01. ir 02.02.03. | KCDDG
[5 empty] | 16 | SP | 8.2.1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Prof. kol. reng. sk. | 0 |  |  | KCDDG
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 1448 | 1448 | 1448 |  |  | 1448 | 0 |  | Prof. kol. reng. sk. | 10 | 11 | Organizuotos profesionalių menininkų Alvydo Stausko, Romualdo Pučeko, Violetos Gasparaitis, Lilianos Žutautienės parodos; paroda ,,Dusetų dailės gaerijai - 21"; dailininko Yjegudos Peno (1854 - 1937) darbų paroda; Sergejaus Krinicino, tarptautinių konkursų laureato Vytenio Gursčio, VšĮ studijos „Vilniaus arsenalas“ koncertai. Apmokėtos sąskaitos Sergejui Krinicinui už koncertą. Apmokėtos UAB „Osida“, IĮ „Žiedyna“ už prekes; Lietuvos dailės muziejui už M. Šileikio tapybos paveikslo ir kitų skulptūrų restauravimo darbus, UAB ,,Baldai1" už biuro kėdes, UAB ,,AJ Produktai" už sulankstomas kėdes parodų salei | ZKM
[5 empty] | 14 | SB | 8.2.1.1 |  | 869 | 869 | 869 |  |  | 869 | 0 |  | Prof. kol. reng. sk. | 5 | 5 |  | ZVB
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 5213 | 5213 | 5213 | 0 | 0 | 5213 | 0
02 | 01 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 88374; 8: 72576; išlaidoms 9: 57140; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 72576; iš jų darbo užmokesčiui 13: 15798
02 |  |  |  | 2: Iš viso tikslui:; 6: 3541; 7: 1682799; 8: 1658811; išlaidoms 9: 1643375; iš jų darbo užmokesčiui 10: 522056; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 1662352; iš jų darbo užmokesčiui 13: 20447
03 |  |  | (3.1) | 2: Išsaugoti reikšmingus kultūros paveldo objektus; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
03 | 01 |  |  | 2: Užtikrinti valstybinės reikšmės kultūros paveldo objektų priežiūrą; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
03 | 01 | 01 | (3.1.1.3) | 2: Pritaikyti Dusetų Šv. Trejybės bažnyčios varpinę lankymui; 3: 1; 4: ES; 7: 0; 8: 0; išlaidoms 9: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: Likviduota avarinė būklė pastatuose, sk.; iš jų darbo užmokesčiui 19: ZRSA
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 8.6.1.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Lankymui atverta patalpų dalis |  |  |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 01 | 02 | (3.1.3.1.; 3.1.2.1.; 3.1.1.4.) | Piliakalnių ir senųjų kapinių saugojimas | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 1448 | 1448 | 1448 |  |  | 1448 | 0 |  | Sutvarkytų objektų sk. | 5 | 3 | Krakynės, Antalieptės žydų kapinės, Vitkūnų piliakalnis | ZRSA
[5 empty] | 1 | ES | 8.6.1.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 1448 | 1448 | 1448 | 0 | 0 | 1448 | 0
03 | 01 | 03 | (3.1.3.1.; 3.1.2.1.; 3.1.1.4.) | 2: Antalieptės bažnyčios sutvarkymas; 3: 1; 4: SB; 5: 8.4.1.1; 7: 1836; 8: 0; išlaidoms 9: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 1836; iš jų darbo užmokesčiui 19: ZRSA
[5 empty] | 1 | VB |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836
03 | 01 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 3284; 8: 1448; išlaidoms 9: 1448; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 1448; iš jų darbo užmokesčiui 13: 1836
03 | 02 |  |  | 2: Rūpintis vietos kultūros paveldo išsaugojimu; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
03 | 02 | 01 | (3.1.2.1) | 2: Sakralinio Zarasų krašto paveldo išsaugojimas; 3: 1; 4: SB; 5: 8.1.1.2; išlaidoms 9: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 19: ZRSA
[5 empty] | 1 | ES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 02 | 02 |  | Mažosios architektūros, istorinių paminklų tvarkyba ir priežiūra seniūnijose | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 2896 | 2128 | 2128 |  |  | 2128 | 768 |  | Objektų sk. | 5 | 3 | monografija apie Smalvas, Dusetų varpinės remonto dokumentai, paminklo Bukontui valymas | ZRSA
[14 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 2896 | 2128 | 2128 | 0 | 0 | 2128 | 768
03 | 02 | 03 | (3.1.2.) | Kultūros paveldo pažinimo skatinimas (e-reklama, Europos paveldo dienos) | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 869 | 869 | 869 |  |  | 869 | 0 |  | Leidinių sk. | 1 | 2 | Lansktukai, atvirukai, reklama | ZRSA
[5 empty] | 1 | Kt. |  |  | 1448 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 448 |  | Projektų sk. | 1 | 1 | Paveldo departamento lėšos | ZRSA
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 90 | 90 | 90 |  |  | 90 | 0 |  | Renginių sk. | 1 | 2 | Organizuotos ekskursija Švenčionių rajono nekilnojamojo kultūros paveldo objektus); tarptautinės mokslinės konferencijos „Lietuva. 1914–1918 metai“ antroji diena, skirta Vokietijos-Rusijos fronto lauko tyrimams ir kovų jame pristatymui. Apmokėtos Zarasų rajono Sėlių kultūros bendrijos "Sėla" sąskaita už renginio, skirto Regionų matams, organizavimą, UAB „Čia Market“ ir UAB „Osida“ už prekes | ZKM
[5 empty] | 15 | Kt. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Kultūros paveldo departamentui prie LR kultūros ministerijos teiktas projektas ,,Pažįstu savo ir kaimynų kultūros paveldą", skirtas Europos paveldo dienoms, negavo finansavimo | ZKM
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 2407 | 1959 | 1959 | 0 | 0 | 1959 | 448
03 | 02 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 5303; 8: 4087; išlaidoms 9: 4087; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 4087; iš jų darbo užmokesčiui 13: 1216
03 |  |  |  | 2: Iš viso tikslui:; 6: 0; 7: 8587; 8: 5535; išlaidoms 9: 5535; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 5535; iš jų darbo užmokesčiui 13: 3052
04 |  |  | (3.2) | 2: Ugdyti kokybišką kultūrą atpažįstančią ir tradicijas puoselėjančią jaunąją kartą; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
04 | 01 |  | (3.2.1) | 2: Ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybingumą ir kultūrinę savimonę; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
04 | 01 | 01 |  | Edukacinės programos, skirtos užsienio kalbų, informacijos valdymo, e- raštingumo mokymui, skaitymo skatinimui, pilietiškumui ugdyti | 14 | SB | 8.2.1.1 |  | 1448 | 1448 | 1448 |  |  | 1448 | 0 |  | Užsiėmimių sk., dalyvių sk. | 70(1000) | 184 (2048) | Renginiai organizuoti ZVB ir visuose padaliniuose | ZVB
[5 empty] | 14 | Kt. |  |  | 4344 | 2798 | 2798 |  |  | 2798 | 1546 |  | Projektų sk. | 2 | 4 | Vasarą skaitome kitaip | ZVB
[5 empty] | 14 | Kt. |  |  |  | 12703 | 4002 |  | 8701 | 12703 | -12703 |  |  |  |  | Kūrybinių idėjų įgyvendinimas judriojoje Medijų tudijoje | ZVB
[5 empty] | 14 | KL | 8.2.1.1 |  |  | 3180 | 3180 |  |  | 3180 | -3180 | [5 empty] | ZVB
[5 empty] | 14 | ES |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | -1000 |  |  |  |  | Europos diena Zarasuose | ZVB
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 5792 | 21129 | 12428 | 0 | 8701 | 21129 | -15337
04 | 01 | 02 |  | Edukacinės programos, skirtos kultūros paveldo pažinimui, amatų mokymams, kraštotyrai | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 460 | 460 | 460 |  |  | 460 | 0 |  | Užsiėmimių sk., dalyvių sk. | 12(180) | 30(659) | Edukaciniai užsiėmimai Zarasų krašto muziejuje. Apmokėtos sąskaitos tautodailininkui Sauliui Lampickui už medžio skulptūros edukacinį užsiėmimą, Virginijai Kazancevienei už velykinių margučių marginimo edukacinį užsiėmimą, UAB „Osida“, IĮ „Žiedyna“ už prekes. Apmokėtos išlaidos, patirtos organizuojant Benedikto Sakalausko fotografijų parodą | ZKM
[5 empty] | 15 | Kt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Lietuvos kultūros tarybai prie LR kultūros ministerijos teiktas projektas ,,Amatų mokymai Antazavės dvare" negavo finansavimo | ZKM
[5 empty] | 1 | SB | 8.6.1.3 |  | 8689 | 8689 | 8689 | 1913 |  | 8689 | 0 |  | Užsiėmimių sk., dalyvių sk. | 12(180) | 45 (49) | Amatų centre Antazavės dvare amatų mokymai vyko spalio - gruodžio mėn. Priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įnašai už 2015 m. rugsėjo - gruodžio mėn., apmokėtos intelektinių paslaugų sutartys su amatininkais Rimute Vitaite, Eriku Čypu ir Romualdu Pučeku už audimo, medžio drožybos ir keramikos mokymus. Apmokėtos paslaugos, susijusios su Amatų centru: TEO LT, AB - interneto ir skaitmeninės telefono linijos irengimas, V. Žiliuko įmonei - priešgaisrinės siglalizacijos įrengimas, UAB „Norgauda“ - signalizacijos sistemos pajungimas, UAB „Sistemika“ - ekspozicinių vitrinų gamyba, Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namams - šilumos teikimas. Apmokėtos sąskaitos už prekės, susijusias su Amatų centru: UAB „VP sprendimai“ už oro sausintuvus ir drėgmomačius, UAB ,,Baldai1" už spintą, UAB „Osida“, UAB „Visagino Monika“ už prekes | ZKM
[5 empty] | 16 | Kt. |  |  | 7241 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7241 |  | Projektų sk. | 1 |  | Lėšos projektams negautos | KCDDG
[5 empty] | 13 | SB | 8.2.1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Užsiėmimių sk., dalyvių sk. | 12(180) |  |  | ZKC
[5 empty] | 13 | Kt. |  |  | 1448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1448 |  | Projektų sk. | 1 |  |  | ZKC
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 17838 | 9149 | 9149 | 1913 | 0 | 9149 | 8689
04 | 01 | 03 | 3.2.1.5 | Edukacinės programos, skirtos menams (sceniniams, vaizduojamiesiems, kt.) | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 1448 | 1448 | 1164 |  | 284 | 1448 | 0 |  | Užsiėmimų sk., dalyvių sk. | 20 (600) | 16 (3500) | Transporto išlaidoms parodoms atvežti | ZKC
[5 empty] | 13 | SP | 8.2.1.8 |  | 579 |  | 0 |  |  | 0 | 579 |  | Meno kol. sk., dal. Sk. | 10 |  | Spec.lėšo surinktos paskutinėmis dienomis ir nepanaudotos | ZKC
[5 empty] | 13 | Kt. |  |  | 1448 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | -4552 |  | Projektų sk. | 1 | 1 | Projektas "Neišauk iš teatro" | ZKC
[5 empty] | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 434 | 434 | 434 |  |  | 434 | 0 |  | Užsiėmimų sk., dalyvių sk. | 10(300) | 7(800) |  | KCDDG
[5 empty] | 16 | SP | 8.2.1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Meno kol. sk., dal. sk. | 6 |  |  | KCDDG
[5 empty] | 16 | Kt. |  |  | 1448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1448 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Projektų nebuvo | KCDDG
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 5357 | 7882 | 7598 | 0 | 284 | 7882 | -2525
04 | 01 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 28987; 8: 38160; išlaidoms 9: 29175; iš jų darbo užmokesčiui 10: 1913; iš jų darbo užmokesčiui 11: 8985; iš jų darbo užmokesčiui 12: 38160; iš jų darbo užmokesčiui 13: -9173
04 | 02 |  | (3.2.1.4) | 2: Kurti patrauklias erdves vaikų ir jaunimo kultūrinei edukacijai; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
04 | 02 | 01 | (3.2.1.2) | Kultūrinės informacijos sklaida jaunimui e-erdvėje | 14 | SB | 8.2.1.1 |  | 434 | 434 | 434 |  |  | 434 | 0 |  | Viešinimo produktų sk. | 5 | 5 |  | ZVB
[5 empty] | 14 | Kt. |  |  | 1448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1448 |  | Projektų sk. | 1 | 0 |  | ZVB
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 673 | 673 | 673 |  |  | 673 | 0 |  | Viešinimo produktų sk. | 5 | 30 | www.zarasumuziejus.lt ir kitose svetainėse paviešinta 30 straipsnių. Apmokėta UAB „Spaudos artelė“ sąskaita už brošiūros „Stelmužės XVII a. dvaro sodybvietė“ leidybos paslaugą, intelektinių paslaugų teikimo sutartys su brošiūros teksto vertėjais iš lietuvių į rusų ir anglų kalbas, maketavimo darbus | ZKM
[5 empty] | 15 | Kt. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Neparengtas projektas | ZKM
[5 empty] | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 434 | 434 | 434 |  |  | 434 | 0 |  | Viešinimo produktų sk. | 5 | 0 | Įsigyti atminties diskai | ZKC
[5 empty] | 13 | Kt. |  |  | 1448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1448 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | neparengti | ZKC
[5 empty] | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 434 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Viešinimo produktų sk. | 5 | 0 | lėšos perk. 2.2.3. | KCDDG
[5 empty] | 16 | Kt. |  |  | 1448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1448 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Projektų neparengta | KCDDG
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 6319 | 1541 | 1541 | 0 | 0 | 1541 | 4778
04 | 02 | 02 |  | Renginiai netradicinėse erdvėse, lauko renginiai, kūrybinės stovyklos, konkursai, festivaliai, kt. | 14 | SB | 8.2.1.1 |  | 434 | 434 | 434 |  |  | 434 | 0 |  | Renginių sk. | 2 | 2 |  | ZVB
[5 empty] | 14 | Kt. |  |  | 1448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1448 |  | Projektų sk. | 1 | 0 |  | ZVB
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 364 | 364 | 364 |  |  | 364 | 0 |  | Renginių sk. | 2 | 2 | Organizuotas respublikinio mokinių liaudies dailės konkurso ,,Sidabro vainikėlis” rajoninis turas, kūrybinės dirbtuvės Miko Šileikio galerijoje. Dalinai apmokėta UAB „Jurasta“ sąsaita už molbertus ir kitas piešimui skirtas prekes (įsigyta 15 tapybos reikmenų komplektų (molbertai, dažai, teptukai ir kita) | ZKM
[5 empty] | 15 | Kt. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Lietuvos kultūros tarybai prie LR kutūros ministerijos teiktas projektas ,,Kryžiaus Kelias: nuo tautodailės iki sakralumo" negavo finansavimo | ZKM
[5 empty] | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 869 | 869 | 869 |  |  | 869 | 0 |  | Renginių sk. | 5 | 50 | Lėšos naudojamos transporto išlaidoms | ZKC
[5 empty] | 13 | Kt. |  |  | 1448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1448 |  | Projektų sk. | 1 |  |  | ZKC
[5 empty] | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 724 | 724 | 724 |  |  | 724 | 0 |  | Renginių sk. | 5 | 5 | Veikla įvykdyta pagal planą. Į 02.01.06. | KCDDG
[5 empty] | 16 | Kt. |  |  | 1448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1448 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Projektų nebuvo | KCDDG
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 6735 | 2391 | 2391 | 0 | 0 | 2391 | 4344
04 | 02 | 03 |  | Patrauklios aplinkos vaikų ir jaunimo kokybiškam laisvalaikiui kūrimas | 14 | SB | 8.2.1.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Įsigytų baldų sk. | 0 | 0 |  | ZVB
[5 empty] | 14 | ES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Projektų sk. | 0 | 0 |  | ZVB
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 418 | 418 | 418 |  |  | 418 | 0 |  | Įsigytų priemonių sk. | 10 | 15 | Dalinai apmokėta UAB „Jurasta“ sąskaita už 15 tapybos reikmenų komplektų, UAB „Savex“ už paveikslų rėmelius, UAB „Osida“ - už prekes (dalinis apmokėjimas). Apmokėtos intelektinių paslaugų teikimo sutartys su tautodailininke Birute Andrijauskiene už juostų pynimo, Violeta Gaidiene (dalinai) už vilnos vėlimo kūrybinius užsiėmimus. Įsigyta 15 tapybos reikmenų komplektų (molbertai, dažai, teptukai ir kita) | ZKM
[5 empty] | 15 | Kt. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Lietuvos kultūros tarybai prie LR kutūros ministerijos teiktas projektas ,,Lipdau svajonę: keramikos dirbtuvės kaimo bendruomenių vaikams" negavo finansavimo | ZKM
[5 empty] | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 1448 | 1448 | 579 |  | 869 | 1448 | 0 |  | Įsigytų priemonių sk. | 10 | 6 | Įsigytos saugos paslaugos ir ilgalaikis turtas: komplektas akustinės sistemos su stiprintuvu ir Tripod ekranu ir kt. | ZKC
[5 empty] | 13 | Kt. |  |  | 4344 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4344 |  | Projektų sk. | 1 |  |  | ZKC
[5 empty] | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 869 | 869 | 869 |  |  | 869 | 0 |  | Įsigytų priemonių sk. | 5 | 5 | Veikla įvykdyta pagal planą. Į 02.02.03. | KCDDG
[5 empty] | 16 | Kt. |  |  | 4344 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4344 |  | Projektų sk. | 1 | 0 | Projektų nebuvo | KCDDG
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 11423 | 2735 | 1866 | 0 | 869 | 2735 | 8688
04 | 02 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 24477; 8: 6667; išlaidoms 9: 5798; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 869; iš jų darbo užmokesčiui 12: 6667; iš jų darbo užmokesčiui 13: 17810
04 | 03 |  | (3.2.3) | 2: Remti ilgamečių tradicijų tęstinumą; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
04 | 03 | 01 | (3.3.1.1.) | Etninės kultūros, Dainų švenčių tradicijos tęstinumo renginiai ir tautinio paveldo mugės | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 869 | 869 | 869 |  |  | 869 | 0 |  | Renginių sk. | 3 | 3 | Veikla įvykdyta pagal planą. | KCDDG
[5 empty] | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 2896 | 2896 | 1738 |  | 1158 | 2896 | 0 |  | Renginių sk. | 5 | 10 | Renginys "Gieda gaideliai" ir "Gismė Salakui", Joninių šventė Zarasuose ir padaliniuose, nupirkta basetle Salako padaliniui | ZKC
[5 empty] | 13 | Kt. |  |  | 8689 | 17100 | 17100 |  |  | 17100 | -8411 |  | Projektų sk. | 3 | 4 | Įvykdyti ė projektai: "Dainų šventės, vaikų ir jaunimo festivalis "Zalvynė" ir XXIII tarptautinis tradicinis liaudiškos muzikos festivalis "Sėlos muzikantai" bei projektas "Dainos virš ežero" | ZKC
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  | 579 | 579 | 579 |  |  | 579 | 0 |  | Mugių sk., dalyvių sk. | 3(75) | 3 (73) | Organizuota 1 tautinio paveldo dirbinių mugė (kurortinio sezono atidarymo metu), popietė „Zarasų kraštas – margas kultūros raštas“, skirta Regionų metams, tradicinių riešinių vėlimo ir tapybos kūrybinės dirbtuvės. Apmokėtos intelektinių paslaugų teikimo sutartys su dailininke Violeta Gasparaitis už dailės, Violeta Gaidiene (dalinai) už vilnos vėlimo kūrybines dirbtuves | ZKM
[5 empty] | 1 | SB | 8.1.1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Delegacijos dalyvių sk. | 0 |  |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 13033 | 21444 | 20286 | 0 | 1158 | 21444 | -8411
04 | 03 | 02 | (3.3.1.1.) | Žiemos šventė ,,Sartai“ Dusetose | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 900 | 0 | 0 |  |  | 0 | 900 |  | Meninių programų sk. | 15 | 0 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | Kt. |  |  | 31540 | 31540 | 31540 |  |  | 31540 | 0 |  | Lankytojų sk. | 60000 | 30000 | Lankytojų mažėja | ZRSA
[5 empty] | 13 | SB | 8.2.1.8 |  | 869 | 869 | 869 |  |  | 869 | 0 |  | Meninių programų sk. | 1 | 1 |  | ZKC
[5 empty] | 16 | SB | 8.2.1.2 |  | 8689 | 8689 | 8689 |  |  | 8689 | 0 |  | Meninių programų sk. | 0 |  | Veikla įvykdyta pagal planą. | KCDDG
[5 empty] | 15 | SB | 8.2.1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Sertifikuotų taut. sk. | 15 | 0 | Zarasų krašto muziejus nebuvo paskirtas atsakingu už tautodailės mugės organizavimą žiemos šventėje ,,Sartai" | ZKM
[5 empty] | 16 | Kt. |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | -2000 |  | Leidinių sk. | 1 | 1 | „Žirgas fotografijoje“ | KCDDG
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 41998 | 43098 | 43098 | 0 | 0 | 43098 | -1100
04 | 03 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 55031; 8: 64542; išlaidoms 9: 63384; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 1158; iš jų darbo užmokesčiui 12: 64542; iš jų darbo užmokesčiui 13: -9511
04 |  |  |  | 2: Iš viso tikslui:; 6: 0; 7: 108495; 8: 109369; išlaidoms 9: 98357; iš jų darbo užmokesčiui 10: 1913; iš jų darbo užmokesčiui 11: 11012; iš jų darbo užmokesčiui 12: 109369; iš jų darbo užmokesčiui 13: -874
|  |  |  | IŠ VISO PROGRAMAI: |  |  |  | 3541 | 2556817 | 1867987 | 1840960 | 523969 | 11591 | 1871528 | 685289
Iš viso: |  |  |  | 6: 3541; 7: 2556817; 8: 1867987; iš jų darbo užmokesčiui 12: 1871528; iš jų darbo užmokesčiui 13: 684325; iš jų darbo užmokesčiui 14: 28
Savivaldybės biudžeto lėšos: |  |  |  | 6: 3541; 7: 1788302; 8: 1724489; iš jų darbo užmokesčiui 12: 1728030; iš jų darbo užmokesčiui 13: 59838; iš jų darbo užmokesčiui 14: 28
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB |  |  |  | 6: 3541; 7: 1303387; 8: 1292023; iš jų darbo užmokesčiui 12: 1295564; iš jų darbo užmokesčiui 13: 7389; iš jų darbo užmokesčiui 14: 28
Valstybės biudžeto dotacijų lėšos VD |  |  |  | 6: 0; 7: 0; 8: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Mokinio krepšelio lėšos MK |  |  |  | 6: 0; 7: 0; 8: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą SP |  |  |  | 6: 0; 7: 26387; 8: 18381; iš jų darbo užmokesčiui 12: 18381; iš jų darbo užmokesčiui 13: 8006; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA |  |  |  | 6: 0; 7: 0; 8: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Valstybės investicijų plorgramos lėšos VIP |  |  |  | 6: 0; 7: 256603; 8: 256603; iš jų darbo užmokesčiui 12: 256603; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) SL |  |  |  | 6: 0; 7: 166721; 8: 122278; iš jų darbo užmokesčiui 12: 122278; iš jų darbo užmokesčiui 13: 44443; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Speciali tikslinė dotacija (VB) |  |  |  | 6: 0; 7: 35204; 8: 35204; iš jų darbo užmokesčiui 12: 35204; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Kiti šaltiniai: |  |  |  | 6: 0; 7: 768515; 8: 143498; iš jų darbo užmokesčiui 12: 143498; iš jų darbo užmokesčiui 13: 624487; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Kreditinės linijos lėšos KL |  |  |  | 6: 0; 7: 3710; 8: 3180; iš jų darbo užmokesčiui 12: 3180; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Europos Sąjungos lėšos ES |  |  |  | 6: 0; 7: 613965; 8: 14333; iš jų darbo užmokesčiui 12: 14333; iš jų darbo užmokesčiui 13: 599632; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP |  |  |  | 6: 0; 7: 0; 8: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Ignalinos programos lėšos IP |  |  |  | 6: 0; 7: 0; 8: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Privatizavimo fondo lėšos PF |  |  |  | 6: 0; 7: 0; 8: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Kitos lėšos Kt. |  |  |  | 6: 0; 7: 150840; 8: 125985; iš jų darbo užmokesčiui 12: 125985; iš jų darbo užmokesčiui 13: 24855; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0