## 1 b forma
Programos (Nr. 06) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. Eur)
Ekonominės klasifikacijos grupės | 2018-ųjų m. asignavimai | 2019-iesiems m. skirtas finansavimas | 2020-ųjų m. asignavimų projektas | 2021-ųjų m. asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų: | 0 | 3287.5 | 490.63 | 0
1.1. Išlaidoms: |  | 1338.9
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui |  | 491.3
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  | 1948.6
2. Finansavimo šaltiniai: | 0 | 3287.5 | 490.63 | 0
2.1. Savivaldybės biudžetas: | 0 | 2674.9 | 303.5 | 0
2.1.1. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB | 0 | 515.8 | 96.3 | 0
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija (VD) | 0 | 616.7 | 0 | 0
2.1.3.Mokinio lėšos (ML) | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP) | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. Projektams įgyvendinti numatytos lėšos (P) | 0 | 298.3 | 191 | 0
2.1.6. Valstybės investicijų programos lėšos (VIP) | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7.Skolintos lėšos (SL) | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8. Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK) | 0 | 1163.3 | 15.7 | 0
2.1.9. Speciali tikslinė dotacija (VB) | 0 | 80.8 | 0.5 | 0
2.2. Kiti šaltiniai: | 0 | 612.6 | 187.13 | 0
2.2.1. Kreditinės linijos lėšos (KL) | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES) | 0 | 489.9 | 133.03 | 0
2.2.3. Valstybės biudžeto finansavimas (VBF) | 0 | 24.4 | 12.9 | 0
2.2.4. Kitos lėšos (KT) | 0 | 98.3 | 41.2 | 0

## 2019-06 programa
INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PROGRAMA | [19 empty] | Kodas
PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA UŽ 2019 METŲ IV KETVIRČIUS
2019 m. gruodžio 31 d.
Programoje naudojami sutrumpinimai: ZRSA - Zarasų rajono savivaldybės administracija; ZPAT - Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnyba.
(tūkst. Eur)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Asignavimo valdytojo kodas* | Finansavimo šaltinis | Funkcinės klasifikacijos kodas | Mokėtinos sumos ataskaitinių metų pradžiai | 2019 metų planas |  |  |  | Faktiškai patirtos išlaidos per 2019 metus |  |  |  | Iš viso faktiškai patirtos išlaidos nuo ataskaitinių metų pradžios su mokėtinomis sumomis (6 st.+11 st.) | Plano vykdymas (7st.-15 st.) | Mokėtinos sumos ataskaitinių metų pabaigai | Vertinimo kriterijus |  |  | Pastabos | Vykdytojas
[9 empty] | iš viso | iš jų |  |  | iš viso | iš jų
[10 empty] | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  |  |  | Pavadinimas | Planuotos 2019 m. reikšmės | Faktinės reikšmės
[10 empty] | išlaidoms | iš jų darbo užmokesčiui |  |  | išlaidoms | iš jų darbo užmokesčiui
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
01 |  |  | (2.5) | 2: Kurti patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką; iš jų darbo užmokesčiui 18: Įvykdyta blogiau, nei planuota
01 | 01 |  | (2.5.5) | 2: Gerinti melioracijos įrenginių ir statinių būklę; iš jų darbo užmokesčiui 18: Neįvykdyta
01 | 01 | 01 | (2.5.5.1) | Vykdyti melioracijos įrenginių priežiūros ir remonto darbus seniūnijose | 1 | VD | 4.2.1.1 |  | 87 | 87 |  |  | 87 | 87 |  |  | 87 | 0 |  | Valstybei nuos.teise priklausančių melioracijos įrenginių avarinių gedimų remontas, vnt. | 2 | 2 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | VD |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | grioviai, km rinktuvai, km pralaidos, vnt. žiotys, vnt. | 3 500 3 20 | 6,22 251 10 74 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | VD | [10 empty] | 0 | 0 |  | VPP Antalieptės k.v. priežiūra ha Melioracijos st. apskaita ha Darbų techninė priežiūra, projektų ekspertizė, projektų parengimo paslaugos vnt. | 1,08 ha 22959,04 2 vnt. | 1,08 ha 22959,04 3 vnt. |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0
01 | 01 | 03 |  | Valstybei nuosavybės teise priklausančiai dėl liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti | 1 | ES | Solidarumo lėšos |  | 140.9 | 140.9 |  |  | 140.88 | 140.88 |  |  | 140.88 | 0.02 |  | Smalvų k. v. griovių remontas, km Smalvų k.v. drenažo remontas ha Imbrado k.v. griovių remontas km Avilių k. v.griovių remontas km Baibių k. v. griovių remontas km Avilių k. v. griovių remontas km | 4,074 5,95 2,651 2,887 | 4,074 5,95 2,651 2,887 2,423 0,726 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | ES | Solidarumo lėšos |  | 14.1 | 14.1 |  |  | 14.09 | 14.09 |  |  | 14.09 | 0.01 |  | Projektavimo, ekspertizės, techninės priežiūros paslaugos, objektų sk. | 4 | 6 |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 154.97 | 154.97 | 0 | 0 | 154.97 | 0.03
01 | 01 |  |  | 3: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 242; išlaidoms 8: 242; iš jų darbo užmokesčiui 9: 0; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 241.97; išlaidoms 12: 241.97; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 241.97; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0.03
01 | 02 |  | (2.5.1) | 2: Gerinti susisiekimo sistemą; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0
01 | 02 | 01 |  | Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas | 1 | DK | 4.5.1.2 |  | 1141.3 | 484.3 |  | 657 | 1141.3 | 484.3 |  | 657 | 1141.3 | 0 |  | Programa įgyvendinta, proc. | 99 | 98,7 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | VB | 4.5.1.2 |  | 28.6 | 0 |  | 28.6 | 28.6 | 0 |  | 28.6 | 28.6 | 0 |  | ZR7942-Privažiavimas prie Turmanto miestelio kiemų nuo gatvės ZR7927 Tilžės g. Kapitališkai remontuotas gatvės ilgis m. | 231 | 231 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 4.5.1.2 |  | 28.6 | 0 |  | 28.6 | 28.6 | 0 |  | 28.6 | 28.6 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[5 empty] | 1 | VB | 4.5.1.2 |  | 21.2 | 0 |  | 21.2 | 21.2 | 0 |  | 21.2 | 21.2 | 0 |  | ZR7925 „Privažiavimas prie kelio ZR1471 privažiuojamasis kelias prie Turmanto nuo gatvės ZR7942“. Kapitališkai remontuotas kelio ilgis m. | 171 | 171 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 4.5.1.2 |  | 21.3 | 0 |  | 21.3 | 21.3 | 0 |  | 21.3 | 21.3 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[5 empty] | 1 | VB | 4.5.1.2 |  | 31 | 0 |  | 31 | 30.5 | 0 |  | 30.5 | 30.5 | 0.5 |  | ZR7938 „Privažiavimas prie Turmanto miestelio kiemų nuo gatvės ZR7927 Tilžės g.“ Kapitališkai remontuotas kelio ilgis m. | 250 | 250 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 4.5.1.2 |  | 31.1 | 0 |  | 31.1 | 30.5 | 0 |  | 30.5 | 30.5 | 0.6 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 1303.1 | 484.3 | 0 | 818.8 | 1302 | 484.3 | 0 | 817.7 | 1302 | 1.1
01 | 02 | 04 | 2.5.1.6 | 2: Projekto „Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant K. Donelaičio gatvę" įgyvendinimas ir K.Donelaičio gatvės rekonstravimas; 3: 1; 4: SB; 5: 4.5.1.2; išlaidoms 8: 0; išlaidoms 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0; iš jų darbo užmokesčiui 22: ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 4.5.1.2 |  | 7.9 | 1.6 |  | 6.3 | 7.9 | 1.6 |  | 6.3 | 7.9 | 0 |  | Rekonstruotas gatvės ilgis, m | 1218 | 1225 | Rekonstruota 1,225 km ilgio K. Donelaičio gatvė (ilgis nustatytas remiantis deklaracijomis). | ZRSA
[5 empty] | 1 | DK | 4.5.1.2 |  | 22 | 0 |  | 22 | 6.3 | 0 |  | 6.3 | 6.3 | 15.7 |  | Įrengta lietaus nuotekų tinklų m | 500 | 500 | Lietaus nuotekų tinklai įrengti įgyvendinant techninio projekto sprendinius | ZRSA
[5 empty] | 1 | P | 4.5.1.2 |  | 100 | 0 |  | 100 | 16.1 | 0 |  | 16.1 | 16.1 | 83.9 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 129.9 | 1.6 | 0 | 128.3 | 30.3 | 1.6 | 0 | 28.7 | 30.3 | 99.6
01 | 02 | 06 | 3.3.2.6 | Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų, viešų teritoriijų, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kurių remontas negali būti finansuojamas KPPP lėšomis paprasasis remontas ir priežiūra | 1 | SB | 6.2.1.1 |  | 30 | 30 |  |  | 33.4 | 24.5 |  | 8.9 | 33.4 | -3.4 |  | Sutvarkyta asfaltbetonio dangų m2 | 712 | 712 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 6.2.1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 4.5.1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Sutvarkyta šaligatvių, km | 0,7 | 0 |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 33.4 | 24.5 | 0 | 8.9 | 33.4 | -3.4
01 | 02 | 07 | 2.5.1.13 | Projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Griežto ežero pakrantėje nuo Vytauto g. iki Griežto g.“ įgyvendinimas | 1 | SB | 4.5.1.2 |  | 55.4 | 0 |  | 55.4 | 54.1 | 0 |  | 54.1 | 54.1 | 1.3 |  | Nutiestų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis, km | 0,5 | 0,5 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 4.5.1.2 |  | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | [5 empty] | ZRSA
[5 empty] | 1 | DK | 4.5.1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[5 empty] | 1 | P | 4.5.1.2 |  | 71.3 | 0 |  | 71.3 | 37.1 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 34.2
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 128 | 1.3 | 0 | 126.7 | 92.4 | 1.2 | 0 | 91.2 | 92.4 | 35.6
01 | 02 | 08 | 2.5.1.13 | 2: Projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas nuo Štadvilių kaimo iki Zarasų miesto“ įgyvendinimas; 3: 1; 4: DK; 5: 4.5.1.2; išlaidoms 8: 0; išlaidoms 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0; iš jų darbo užmokesčiui 22: ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 4.5.1.2 |  | 83.7 | 1.9 |  | 81.8 | 83.7 | 1.9 |  | 81.8 | 83.7 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[5 empty] | 1 | P | 4.5.1.2 |  | 127 | 0.6 |  | 126.4 | 54.1 | 0 |  | 54.1 | 54.1 | 72.9 |  | Nutiestų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis, km | 1,7 | 1,8 | Nutiestas I ir II etapai, viso 1,8 km (remiantis deklaracijomis apie statinio užbaigimą). | ZRSA
[5 empty] | 1 | VBF |  |  | 22.4 | 0 |  | 22.4 | 9.5 | 0 |  | 9.5 | 9.5 | 12.9 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 233.1 | 2.5 | 0 | 230.6 | 147.3 | 1.9 | 0 | 145.4 | 147.3 | 85.8
01 | 02 | 12 |  | Kelio (ZR1223 - Padustėlis-Maskvyčios) kapitalinis remontas | 1 | SB | 4.5.1.2 |  | 32 | 0 |  | 32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 |  | Remontuoto kelio ilgis, km | 0,2 | 0 | Neįvyko pirkimas | ZRSA
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
01 | 02 | 13 |  | Autobusų stoties asfalto dangos išgraužų asfaltavimas | 1 | SB | 4.5.1.2 |  | 19 | 19 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 |  | Aikštelės plotas, kv.m. | 430 | 0 | Neįvyko pirkimas | ZRSA
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
01 | 02 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 1875.1; išlaidoms 8: 538.7; iš jų darbo užmokesčiui 9: 0; iš jų darbo užmokesčiui 10: 1336.4; iš jų darbo užmokesčiui 11: 1605.4; išlaidoms 12: 513.5; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 1091.9; iš jų darbo užmokesčiui 15: 1605.4; iš jų darbo užmokesčiui 16: 269.7
01 | 03 |  | (2.5.4) | 2: Atnaujinti ir plėsti vandentiekio bei nuotekų sistemas; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0
01 | 03 | 01 | (2.5.4.2) | Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas | 1 | Kt. | 5.2.1.1 |  | 98.3 | 0 |  | 98.3 | 56.7 | 0 |  | 56.7 | 56.7 | 41.6 |  | Naujų nuotekų tinklų Magučių kaime ilgis-7,16 km, būstų sk.-86, gyv. sk.-155 |  |  | Projektas nebaigtas (bankrutavo rangovas) pradėtos naujos pirkimo procedūros | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 5.2.1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Naujų nuotekų tinklų Dimitriškių kaime ilgis-1,77 km, būstų sk.-43, gyv.sk.-77 | 10 būst. | 20 būst. |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | ES |  |  | 324.6 | 0 |  | 324.6 | 178.3 | 0 |  | 178.3 | 178.3 | 146.3 |  | Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų Zarasų miesto K. Donelaičio g. ir skg. Aušros gatvės dalyje. Ilgis-V-1,813 km, būstų sk.-59 gyv.sk.-106; Ilgis- N-1,988 km, būstų sk.-70, gyv. sk. - 126 | V-10 būst. N- 10 būst. | V-24 būst. N- 1 būst. |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | Kt. | UAB |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 422.9 | 0 | 0 | 422.9 | 235 | 0 | 0 | 235 | 235 | 187.9
01 | 03 | 02 | (2.5.4.2) | Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)“ įgyvendinimas | 1 | SB | 6.2.1.1 |  | 6.8 | 0 |  | 6.8 | 6.7 | 0 |  | 6.7 | 6.7 | 0.1 |  | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zarasų m. (E. Pliaterytės g., Kauno g., Statybininkų g., I. Pašilio g.) Ilgis-V-1,721 km, būstų sk.-29, gyv. sk.-44; Ilgis -N-1,107 km, būstų sk.-28, gyv. sk.-42 |  |  | Rodiklių pasiekimas per 5 m. | ZRSA
[5 empty] | 1 | ES |  |  |  | 0 |  |  | 13.3 | 13.3 |  |  | 13.3 | -13.3 |  | Nuotekų tinklų plėtra Dusetose (Vienažindžio g.) Ilgis -N-1,884 km, būstų sk.-34, gyv. sk.-51 |  |  | Rodiklių pasiekimas per 5 m. | ZRSA
[5 empty] | 1 | Kt. |  |  |  | 0 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 |  | Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Suvieko k., Zarasų raj. Našumas kub.m/p., prisijungusių gyv. sk. |  |  | Rodiklių pasiekimas per 5 m. | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 20.4 | 13.7 | 0 | 6.7 | 20.4 | -13.6
01 | 03 | 03 |  | Statinių Ežero g. 5, Dusetose prijungimas prie vandentiekio ir nuotekų magistralinių tinklų | 1 | SB | 5.2.1.1 |  | 12 | 0 |  | 12 | 12 | 0 |  | 12 | 12 | 0 |  | Techninio projekto parengimas, vnt./ vandentiekio tinklų ilgis m/ nuotekų tinklų ilgis m | 1/ 220/ 70 | 1/ 220/ 0 | Nuotekų tinklai nebuvo įrengiami | ZRSA
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0
01 | 03 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 441.7; išlaidoms 8: 0; iš jų darbo užmokesčiui 9: 0; iš jų darbo užmokesčiui 10: 441.7; iš jų darbo užmokesčiui 11: 267.4; išlaidoms 12: 13.7; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 253.7; iš jų darbo užmokesčiui 15: 267.4; iš jų darbo užmokesčiui 16: 174.3
01 | 04 |  | (2.5.3) | 2: Plėtoti ir modernizuoti apšvietimo tinklą; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0
01 | 04 | 01 | (2.5.3.3) | Projekto „Energiją tausojantis gatvių apšvietimas Zarasų rajone 2D.11/01/ZSL.01“ įgyvendinimas | 1 | SB | 6.4.1.1 |  | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0 |  | Pakeistų šviestuvų sk. | 78 | 78 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | ES | IP |  | 10.3 | 0 |  | 10.3 | 10.3 | 0 |  | 10.3 | 10.3 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[5 empty] | 1 | VBF |  |  | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0
01 | 04 | 02 | 2.5.3.3 | Elektros įrenginių prijungimo paslaugos | 1 | SB | 6.4.1.1 |  | 1 | 1 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | Prijungti elektros įrenginiai (Vilniaus g. 71, Pakalnės g., K.Būgos g., Šaltupės g. 23, Savanorių g.) sk., vnt. | 1 | 3 | Prijungti elektros įrenginiai Griežto g, Dusetų ežero g. Savanorių g. kvartalas | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 6.4.1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4
01 | 04 | 03 | 2.5.3.3 | Apšvietimo tinklų projektavimas ir įrengimas | 1 | SB | 6.4.1.1 |  | 95.8 | 0 |  | 95.8 | 95.8 | 0 |  | 95.8 | 95.8 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 6.4.1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Trasos ilgis, m./atramos su gatvių šviestuvais, vnt. | 3450/ 95 | 3451/ 95 |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 95.8 | 0 | 0 | 95.8 | 95.8 | 0 | 0 | 95.8 | 95.8 | 0
01 | 04 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 109.3; išlaidoms 8: 1; iš jų darbo užmokesčiui 9: 0; iš jų darbo užmokesčiui 10: 108.3; iš jų darbo užmokesčiui 11: 108.9; išlaidoms 12: 0.6; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 108.3; iš jų darbo užmokesčiui 15: 108.9; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0.4
01 | 06 |  |  | 2: Rengti dokumentus, reikalingus investicijų projektams įgyvendinti; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0
01 | 06 | 01 |  | Pastatų sertifikavimas, auditas, draudimas, leidimų statyboms ir griovimui gavimas, statybos užbaigimo procedūros ir kitos inžinerinės paslaugos | 1 | SB | 1.1.1.2 |  | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | Pagal poreikį, proc. | 100 | 100 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 1.1.1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
01 | 06 | 02 |  | Parengtų techninių ir techninių darbo projektų ekspertizė, statinių ekspertizė, tyrimai | 1 | SB | 1.1.1.2 |  | 26.2 | 0 |  | 26.2 | 19.7 | 0 |  | 19.7 | 19.7 | 6.5 |  | Parengtų techninių ir techninių darbo projektų ekspertizių sk. | 14 | 8 | 4 projektai vėluoja. | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 1.1.1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 1.1.1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 26.2 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 | 19.7 | 6.5
01 | 06 | 03 |  | Dokumentų reikalingų ES ar VB lėšoms gauti rengimas, konsultacijos, būtini atlikti tyrimai ir kita | 1 | SB | 4.4.3.1 |  | 15.5 | 15.5 |  |  | 11.8 | 11.8 |  |  | 11.8 | 3.7 |  | Pagal poreikį, proc. | 100 | 100 |  | ZRSA
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 3.7
01 | 06 | 04 |  | Techninių projektų parengimas | 1 | SB | 1.1.1.2 |  | 36 | 0 |  | 36 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 33 |  | Parengta techninė projektų dokumentacija, sk. (2019 m.Pakabinamo pėsčiųjų tilto per Šventąją upę Antalieptės kaime kapitalinio remonto darbų projekto parengimas) | 7 | 1 | Atsisakyta.Elektroninių ryšių bokšto Zarasų m. Bukanto g. griovimo techninis parengimo. | ZRSA
[17 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Atsisakyta.Pėsčiųjų tilto per Nikajos upę Zarasų mieste techninio projekto parengimo. | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 |  |  |  |  | Vėluoja. Šachtinės pralaidos Zarasų miesto Malūno g. kapitalinio remonto projekto parengimo koordinavimas
01 | 06 |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 0 | 81.7 | 19.5 | 0 | 62.2 | 35.5 | 12.8 | 0 | 22.7 | 35.5 | 46.2 |  |  |  |  | Vėluoja.Dusetų m, Sartų ežero tribūnos rekonstrukcijos techninio projekto parengimo koordinavimas
01 | 07 |  | (2.5.2) | 2: Kurti saugią priešgaisrinę aplinką; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0
01 | 07 | 01 | (2.5.2.3) | Užtikrinti greitą ir kokybišką pagalbą gaisro atveju | 30 | VD | 3.2.1.1 |  | 529.7 | 529.7 | 491.3 |  | 529.7 | 529.7 | 491.2 |  | 529.7 | 0 |  | Gaisrų skaičiaus pokytis gyvenamajame sektoriuje, lyginant su ankstesniais metais, proc. | -3 | +27 | Dėl sausų orų pavasario-vasaros laikotarpiu buvo padidėjęs gaisringumas | ZPAT
[5 empty] | 30 | SB | 3.2.1.1 |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 0 |  | Gaisrų skaičiaus pokytis atvirose teritorijose, lyginant su ankstesniais metais, proc. | -2 | +15 | Dėl sausų orų pavasario-vasaros laikotarpiu buvo padidėjęs gaisringumas | ZPAT
[5 empty] | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Gaisruose žuvusių žmonių skaičiaus | 0 | 1 |  | ZPAT
[5 empty] | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Vidutinis priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atvykimo laikas kaime, min. | 15 | 15 |  | ZPAT
[5 empty] | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Išvykimų į įvykius skaičius (gaisrų gesinimas, gelbėjimo ir kiti darbai) | 158 | 205 |  | ZPAT
[5 empty] | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Gaisrų skaičius gyvenamajame sektoriuje | 76 | 106 |  | ZPAT
[5 empty] | 30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | Gaisrų skaičius atvirose teritorijose | 10 | 27 | Dėl sausų orų pavasario-vasaros laikotarpiu buvo padidėjęs gaisringumas | ZPAT
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 537.7 | 537.7 | 491.3 | 0 | 537.7 | 537.7 | 491.2 | 0 | 537.7 | 0
01 | 07 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 537.7; išlaidoms 8: 537.7; iš jų darbo užmokesčiui 9: 491.3; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 537.7; išlaidoms 12: 537.7; iš jų darbo užmokesčiui 13: 491.2; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 537.7; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0
01 | 01 |  |  | 2: Iš viso tikslui :; 6: 0; 7: 3287.5; išlaidoms 8: 1338.9; iš jų darbo užmokesčiui 9: 491.3; iš jų darbo užmokesčiui 10: 1948.6; iš jų darbo užmokesčiui 11: 2796.87; išlaidoms 12: 1320.27; iš jų darbo užmokesčiui 13: 491.2; iš jų darbo užmokesčiui 14: 1476.6; iš jų darbo užmokesčiui 15: 2796.87; iš jų darbo užmokesčiui 16: 490.63
Iš viso programai: |  |  |  | 6: 0; 7: 3287.5; išlaidoms 8: 1338.9; iš jų darbo užmokesčiui 9: 491.3; iš jų darbo užmokesčiui 10: 1948.6; iš jų darbo užmokesčiui 11: 2796.87; išlaidoms 12: 1320.27; iš jų darbo užmokesčiui 13: 491.2; iš jų darbo užmokesčiui 14: 1476.6; iš jų darbo užmokesčiui 15: 2796.87; iš jų darbo užmokesčiui 16: 490.63
Įgyvendinimas pagal finansavimo šaltinius, proc.
Iš viso: |  |  |  | 6: 0; 7: 3287.5; iš jų darbo užmokesčiui 11: 2796.87; iš jų darbo užmokesčiui 15: 2796.87; iš jų darbo užmokesčiui 16: 490.63; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0; iš jų darbo užmokesčiui 18: 85.0759
Savivaldybės biudžeto lėšos: |  |  |  | 6: 0; 7: 2674.9; iš jų darbo užmokesčiui 11: 2371.4; iš jų darbo užmokesčiui 15: 2371.4; iš jų darbo užmokesčiui 16: 303.5; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0; iš jų darbo užmokesčiui 18: 88.6538
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių (SB) |  |  |  | 6: 0; 7: 515.8; iš jų darbo užmokesčiui 11: 419.5; iš jų darbo užmokesčiui 15: 419.5; iš jų darbo užmokesčiui 16: 96.3; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0; iš jų darbo užmokesčiui 18: 81.33
Valstybės biudžeto dotacijų lėšos (VD) |  |  |  | 6: 0; 7: 616.7; iš jų darbo užmokesčiui 11: 616.7; iš jų darbo užmokesčiui 15: 616.7; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0; iš jų darbo užmokesčiui 18: 100
Mokinio lėšos (ML) |  |  |  | 6: 0; 7: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP) |  |  |  | 6: 0; 7: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Projektams įgyvendinti numatytos lėšos (P) |  |  |  | 6: 0; 7: 298.3; iš jų darbo užmokesčiui 11: 107.3; iš jų darbo užmokesčiui 15: 107.3; iš jų darbo užmokesčiui 16: 191; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0; iš jų darbo užmokesčiui 18: 35.9705
Valstybės investicijų plorgramos lėšos (VIP) |  |  |  | 6: 0; 7: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) (SL) |  |  |  | 6: 0; 7: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK) |  |  |  | 6: 0; 7: 1163.3; iš jų darbo užmokesčiui 11: 1147.6; iš jų darbo užmokesčiui 15: 1147.6; iš jų darbo užmokesčiui 16: 15.7; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0; iš jų darbo užmokesčiui 18: 98.6504
Speciali tikslinė dotacija (VB) |  |  |  | 6: 0; 7: 80.8; iš jų darbo užmokesčiui 11: 80.3; iš jų darbo užmokesčiui 15: 80.3; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0.5; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0; iš jų darbo užmokesčiui 18: 99.3812
Kiti šaltiniai: |  |  |  | 6: 0; 7: 612.6; iš jų darbo užmokesčiui 11: 425.47; iš jų darbo užmokesčiui 15: 425.47; iš jų darbo užmokesčiui 16: 187.13; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0; iš jų darbo užmokesčiui 18: 69.4532
Kreditinės linijos lėšos (KL) |  |  |  | 6: 0; 7: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Europos Sąjungos lėšos (ES) |  |  |  | 6: 0; 7: 489.9; iš jų darbo užmokesčiui 11: 356.87; iš jų darbo užmokesčiui 15: 356.87; iš jų darbo užmokesčiui 16: 133.03; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0; iš jų darbo užmokesčiui 18: 72.8455
Valstybės biudžeto finansavimas (VBF) |  |  |  | 6: 0; 7: 24.4; iš jų darbo užmokesčiui 11: 11.5; iš jų darbo užmokesčiui 15: 11.5; iš jų darbo užmokesčiui 16: 12.9; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0; iš jų darbo užmokesčiui 18: 47.1311
Kitos lėšos (Kt.) |  |  |  | 6: 0; 7: 98.3; iš jų darbo užmokesčiui 11: 57.1; iš jų darbo užmokesčiui 15: 57.1; iš jų darbo užmokesčiui 16: 41.2; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0; iš jų darbo užmokesčiui 18: 58.0875
________