## 09 programa
3 lentelė
| SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, PARAMOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROGRAMA | [13 empty] | Kodas | 09
2015 M. PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA
Programoje naudojami sutrumpinimai: ZRSA - Zarasų rajono savivaldybės administracija; SBC- Salako Bendruomenės centras; AVGN - Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namai.
(eurais)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Asignavimo valdytojo kodas* | Finansavimo šaltinis | Funkcinės klasifikacijos kodas | Mokėtinos sumos ataskaitinių metų pradžiai | 2015-ųjų metų asignavimų patikslintas planas | Faktiškai patirtos išlaidos per 2015 metus |  |  |  | Iš viso faktiškai patirtos išlaidos nuo ataskaitinių metų pradžios su mokėtinomis sumomis (6 st.+8 st.) | Plano vykdymas (7st.-12 st.) | Mokėtinos sumos ataskaitinių metų pabaigai | Vertinimo kriterijus |  |  | Pastabos | Vykdytojas
[10 empty] | iš viso | iš jų
[11 empty] | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  |  |  | Pavadinimas | Planuotos 2015 m. reikšmės | Faktinės reikšmės
[11 empty] | išlaidoms | iš jų darbo užmokesčiui
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
01 |  |  | (2.1) | 2: Ugdyti sveiką bendruomenę
01 | 01 |  | (2.1.1) | 2: Vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą, stebėseną ir prevenciją
01 | 01 | 01 |  | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas | 1 | SB | 7.4.1.2 |  | 4134 | 4134 | 4134 |  |  | 4134 | 0 |  | Visuomenės sveikatos vykdomų programų sk. | 10 | 13 | 2015 metais vykdant visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, didelis dėmesys buvo skirtas alkoholio, tabako ir kitų kvaišalų vartojimo prevencijai Zarasų rajone užtikrinti, smurto aplinkoje prevencijai vykdyti, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo priemonėms įgyvendinti, vaikų fiziniam aktyvumui didinti, privalomojo profilaktinio aplinkos nukenksminimo paslaugų teikimui, atliekant dezinfekciją, deratizaciją, dezinsekciją, Zarasų rajono maudykų vandens monitoringui vykdyti. Tam tikslui buvo panaudota 5,839 tūkst. Eur AA (20 proc.) | ZRSA
[5 empty] | 1 | VD | 7.4.1.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[5 empty] | 17 | SB | 7.4.1.2 |  | 90 | 90 | 90 |  |  | 90 | 0 | [5 empty] | ZĄG
[5 empty] | 23 | SB | 7.4.1.2 |  | 200 | 200 | 200 |  |  | 200 | 0 | [5 empty] | ZTM
[5 empty] | 24 | SB | 7.4.1.2 |  | 546 | 546 | 546 |  |  | 546 | 0 | [5 empty] | ZLM
[5 empty] | 1 | SB | 7.4.1.2 |  | 869 | 869 | 869 |  |  | 869 | 0 |  |  |  |  | Į01.01.03 priemonę | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 5839 | 5839 | 5839 | 0 | 0 | 5839 | 0
01 | 01 | 02 | (2.1.1.6) | Vykdyti alkoholio ir tabako kontrolę | 1 | SB | 7.4.1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Organizuojamų švenčių ar masinių renginių, kuriuose ribojama prekyba alkoholiniais | 1 | 0 | Savivaldybės organizuojamus renginius skatinama organizuoti be alkoholio, todėl kaimo vasaros festivalių metu, kurie vyko visose rajono seniūnijose, tik po vieną licenciją buvo išduota Suvieko seniūnijoje ir Dusetų seniūnijoje. Zarasų mieste be alaus ar kitų alkoholinių gėrimų organizuotas renginys ,,Derliaus šventė 2015”. Už išduotas licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais įmonės sumokėjo 2 335 Eur valstybės rinkliavos, kuri pervesta į rajono Savivaldybės biudžeto sąskaitą | ZRSA
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 03 |  | Vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną | 1 | VD | 7.4.1.2 |  | 27739 | 27739 | 27739 | 15309 |  | 27739 | 0 |  | Surinktų stebėsenos rodiklių skaičius | 170 | 120 | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos paslaugas teikė Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – biuras). Biuro 2 specialistai dirbo Zarasuose, tai turėjo įtakos visuomenės sveikatos veiklos aktyvumui ir šių paslaugų kokybės gerinimui | ZRSA
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Visuomenės sveikatinimo veikloje dalyvaujančių skaičius | 2050 | 2050 |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 27739 | 27739 | 27739 | 15309 | 0 | 27739 | 0
01 | 01 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 33578; 8: 33578; išlaidoms 9: 33578; iš jų darbo užmokesčiui 10: 15309; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 33578; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
01 | 02 |  | (2.1.2) | 2: Didinti sveikatos paslaugų prieinamumą; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
01 | 02 | 01 | (2.1.2.3) | Plėsti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas | 1 | SB | 7.4.1.2 |  | 14336 | 14336 | 14336 |  |  | 14336 | 0 |  | Palaikomojo gydymo ir slaugos lovų skaičius | 6 | 6 | Iš šių lėšų buvo kompensuojamos asmenims, neapdraustiems socialiniu draudimu, ar pagal gydytojų nustatytą slaugos poreikį Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje slaugos išlaidos | ZRSA
[6 empty] | Kt. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 14336 | 14336 | 14336 | 0 | 0 | 14336 | 0
01 | 02 | 02 |  | Nemokamo dantų protezavimo pensinio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems dalinis finansavimas | 1 | SB | 7.4.1.2 |  | 1448 | 1448 | 1448 |  |  | 1448 | 0 |  | Nemokamo dantų protezavimo gavėjų skaičius | 5 | 7 | Iš šių lėšų buvo kompensuojamos pensinio amžiaus asmenų ir žmonių su negalia dantų protezavimo išlaidos | ZRSA
[6 empty] | Kt. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 1448 | 1448 | 1448 | 0 | 0 | 1448 | 0
01 | 01 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 15784; 8: 15784; išlaidoms 9: 15784; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 15784; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
01 | 03 |  | (2.1.3) | 2: Modernizuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
01 | 03 | 01 |  | 2: Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę; 3: 1; 4: SB; 5: 7.4.1.2; išlaidoms 9: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: Atnaujintų (modernizuotų) patalpų plotas, kv.m.; iš jų darbo užmokesčiui 18: Projektai prasidės 2017 m.; iš jų darbo užmokesčiui 19: ZRSA
[6 empty] | ES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 01 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 0; 8: 0; išlaidoms 9: 0; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
01 |  |  |  | 2: Iš viso tikslui :; 6: 0; 7: 49362; 8: 49362; išlaidoms 9: 49362; iš jų darbo užmokesčiui 10: 15309; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 49362; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
02 |  |  | (2.4.) | 2: Ugdyti socialiai atsakingą bendruomenę; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
02 | 01 |  | (2.4.1) | 2: Vykdyti socialinės atskirties mažinimą; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
02 | 01 | 01 | (2.4.1.4) | Sukurti savanorystės socialinėje srityje sistemą | 1.1 | SB |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Sukurta sistema/ parengta tvarka | 1 | 0 | Neparengta | ZRSA
[6 empty] | Kt. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | 01 | 02 |  | Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos socialiniams darbuotojams darbui su soc.rizikos šeimomis finansuoti | 1 | VD | 10.1.2.40 |  | 90246 | 88670 | 88670 |  |  | 88670 | 1576 |  | Soc.darbuotojų su soc. rizikos šeimomis skaičius (etatų sk.) | 14(11,25) | 10 |  | ZRSA
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 90246 | 88670 | 88670 | 0 | 0 | 88670 | 1576
02 | 01 | 03 |  | 2: Užtikrinti paramos teikimą nepasiturintiems rajono gyventojams (dalinis finansavimas); 3: 1; išlaidoms 9: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 19: ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 7.4.1.2 |  | 7699 | 7400 | 3999 | 1805 |  | 7400 | 299 |  | Paramos maisto produktais gavėjų sk. | 3220 | 3035 | 2015 metais rajono Savivaldybė vykdė iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo pagalbos maisto produktais teikimą Zarasų rajono gyventojams | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 7699 | 7400 | 3999 | 1805 | 0 | 7400 | 299
02 | 01 | 04 |  | Finansinė parama užsienyje mirusių piliečių palaikams parvežti | 1 | VB | 10.7.1.1 |  | 1815 |  | 0 |  |  | 0 | 1815 |  | Paramos gavėjų sk. | 3 | 0 |  | ZRSA
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815
02 | 01 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 99760; 8: 96070; išlaidoms 9: 92669; iš jų darbo užmokesčiui 10: 1805; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 96070; iš jų darbo užmokesčiui 13: 3690
02 | 02 |  | (2.4.2) | 2: Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir teikti kokybišką socialinę paramą; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
02 | 02 | 01 | (2.4.2.3) | Užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą | 1 | SB | 10.2.1.2 |  | 56476 | 57889 | 57889 |  |  | 57889 | -1413 |  | Naudos gavėjų skaičius | 47 | 51 | Socialinės globos įstaigose 51 senyvo amžiaus asmeniui ar asmeniui su negalia buvo teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos | ZRSA
[5 empty] | 1 | VD | 10.1.2.40 |  | 108894 | 92370 | 92370 |  |  | 92370 | 16524 |  |  |  |  | 4094 Eur perlekta į priemonę 02.03.02 | ZRSA
[5 empty] | 1 | Iš viso: |  | 0 | 165370 | 150259 | 150259 | 0 | 0 | 150259 | 15111
02 | 02 | 02 | (2.4.2.7) | Užtikrinti teisingą piniginės paramos skyrimą | 1 | SB | 10.7.1.1 |  | 1414656 | 1159524 | 1155090 | 136886 | 4434 | 1159524 | 255132 |  | Piniginės paramos gavėjų skaičius | 2400 | 2113 | Per 2015 m. įstatymais numatytoms išmokoms buvo panaudota apie 40 procentų mažiau nei 2014 metais | ZRSA
[5 empty] | 1 | VD | 10.7.1.1 |  | 108848 | 108688 | 108688 | 1352 |  | 108688 | 160 | [5 empty] | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 10.6.1.40 |  | 336680 | 260935 | 260935 |  |  | 260935 | 75745 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 1860184 | 1529147 | 1524713 | 138238 | 4434 | 1529147 | 331037
02 | 02 | 03 |  | Užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę finansinę paramą | 1 | SB | 10.9.1.1 |  | 8392 | 6364 | 6364 |  |  | 6364 | 2028 |  | Vienkartinių pašalpų gavėjų skaičius | 110 | 123 |  | ZRSA
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 8392 | 6364 | 6364 | 0 | 0 | 6364 | 2028
02 | 02 | 04 |  | Lengvatinis keleivių pavėžėjimas | 1 | SB | 10.9.1.1 |  | 15987 | 14157 |  |  |  | 14157 | 1830 |  | Važiavusių asmenų lengvatinėmis sąlygomis sk. | 1900 | 2000 |  | ZRSA
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 15987 | 14157 | 0 | 0 | 0 | 14157 | 1830
02 | 02 | 05 |  | Išmokos vaikams ir lėšos išmokoms administravimas | 1 | Kt. | 10.4.1.40 |  | 552049 | 461135 | 461135 |  |  | 461135 | 90914 |  | Išmokų vaikams gavėjų skaičius | 1450 | 1195 | Per 2015 m. šeimoms, auginančioms vaikus, išmokėta 462,10 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, t. y. 11 procentų mažiau nei 2014 metais. 1921 paramos šeimai gavėjams buvo išmokėtos vienkartinės pašalpos, gimus vaikui, išmokos vaikams, globos (rūpybos) išmokos, pašalpos nėščiai moteriai bei vienkartinės išmokos būstui įsigyti arba įsikurti | ZRSA
[5 empty] | 1 | Kt. | admin.lėšos |  | 17945 | 14671 | 14671 | 9217 |  | 14671 | 3274 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 569994 | 475806 | 475806 | 9217 | 0 | 475806 | 94188
02 | 02 | 06 |  | Šalpos išmokos ir lėšos išmokoms administruoti | 1 | Kt. | 10.1.2.40 |  | 1736562 | 1801028.24 | 1801028.24 |  |  | 1801028.24 | -64466.24 |  | Šalpos išmokų gavėjų skaičius | 940 | 1567 |  | ZRSA
[6 empty] | Kt. | admin.lėšos |  | 34733 | 35732 | 35732 |  |  | 35732 | -999 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 1771295 | 1836760.24 | 1836760.24 | 0 | 0 | 1836760.24 | -65465.24
02 | 02 | 07 |  | Išmokos neįgaliesiems dengti komunalines paslaugas | 1 | Kt. | 10.1.2.1 |  | 23 | 91.2 | 91.2 |  |  | 91.2 | -68.2 |  | Išmokos neįgaliesiems gavėjų skaičius | 1 | 1 |  | ZRSA
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 23 | 91.2 | 91.2 | 0 | 0 | 91.2 | -68.2
02 | 02 | 08 |  | Transporto išlaidų bei spec. lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacija | 1 | Kt. | 10.1.2.40 |  | 4625 | 5378 | 5378 |  |  | 5378 | -753 |  | Kompensacijų skaičius | 46 | 47 |  | ZRSA
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 4625 | 5378 | 5378 | 0 | 0 | 5378 | -753
02 | 02 | 09 |  | Užtikrinti vaikų, likusių be tėvų globos, socialinės rizikos vaikų ugdymo, mokymo, ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namuose | 32 | VD | 10.4.1.1 |  | 332280 | 333300 | 333300 |  |  | 333300 | -1020 |  | Globojamų vaikų sk. | 60 | 58 |  | AVGN
[5 empty] | 32 | SP | 10.4.1.1 |  | 147924 | 146500 | 146500 |  |  | 146500 | 1424 |  | Vidutinės vieno vaiko išlaikymo išlaidos vaikų globos įstaigoje, Lt per mėnesį | 806 | 830 | 2015 metais buvo teikiamos socialinės globos ir ugdymo paslaugos likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai Vaikų globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas | AVGN
[5 empty] | 32 | SB | 10.4.1.1 |  | 108862 | 108862 | 108862 |  |  | 108862 | 0 |  | Bendras etatų sk.; bendras įstaigos darbuotojų sk. | 58(58) | 58/56 |  | AVGN
[5 empty] | 32 | VB | 10.4.1.1 |  | 1011 | 1011 | 1011 |  |  | 1011 | 0 |  | Etatų skaičius teikiančių socialinę globą (tiegiogiai dirbančių vaikams) | 39 | 37.4 |  | AVGN
[5 empty] | 32 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Vidutinis globojamų vaikų sk., tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui | 2 | 1.6 |  | AVGN
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 590077 | 589673 | 589673 | 0 | 0 | 589673 | 404
02 | 02 | 10 |  | Užtikrinti bendrųjų ir specialiųjų paslaugų teikimą Salako bendruomenės centre | 31 | SB | 10.2.1.3 |  | 81122 | 81122 | 81122 | 56910 |  | 81122 | 0 |  | Gyventojų skaičius Salako bendruomenės centre | 30 | 30 |  | SBC
[5 empty] | 31 | SP | 10.2.1.3 | 168 | 70178 | 73563 | 73563 | 17377 |  | 73731 | -3553 |  | Vidutinės vieno gyventojo išlaikymo išlaidos įstaigoje, eurais per mėnesį | 527.8 | 527.8 |  | SBC
[5 empty] | 31 | Kt. | 10.7.1.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Asmenys, kuriems teikiamos socialinės paslaugos, sk. | 30 | 30 |  | SBC
[5 empty] | 31 | VD | 10.1.2.40 |  | 15063 | 15063 | 15063 | 5420 |  | 15063 | 0 |  | Pajamos už suteiktas socialines paslaugas Salako senelių globos namuose (eurais) | 82542 | 72630 |  | SBC
[5 empty] | 31 | VB | 10.2.1.3 |  | 1093 | 1093 | 1093 | 834 |  | 1093 | 0 |  | Bendras etatų sk.; bendras įstaigos darbuotojų sk. | 17.5 | 17.5 |  | SBC
[5 empty] | 31 | VB | 10.5.1.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Socialinių darbuotojų - specialistų dalis Salako senelių globos namuose (%) | 38 | 37.1 |  | SBC
[5 empty] | 31 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Metų bėgyje kėlusių kvalifikaciją socialinių darbuotojų skaičius | 7 | 8 |  | SBC
[6 empty] | Iš viso: |  | 168 | 167456 | 170841 | 170841 | 80541 | 0 | 171009 | -3553
02 | 02 | 11 |  | Teikti nenustatytos tapatybės mirusių pervežimo medicinos ekspertizei ir palaikų saugojimo paslaugas | 1 | SB | 7.4.1.2 |  | 468 |  | 0 |  |  | 0 | 468 |  | Paslaugų gavėjų skaičius | 2 | 0 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468
02 | 02 | 13 |  | Asmens higienos paslaugų užtikrinimas | 1 | SB | 7.4.1.2 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  | Pirties patalpų remontas |  |  | Lėšos buvo panaudotos elektros, vandens išlaidoms padengti bei įsigytos prekės remonto darbams | ZRSA
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
02 | 02 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 168; 7: 5163871; 8: 4788476.44; išlaidoms 9: 4769885.44; iš jų darbo užmokesčiui 10: 227996; iš jų darbo užmokesčiui 11: 4434; iš jų darbo užmokesčiui 12: 4788644.44; iš jų darbo užmokesčiui 13: 375226.56
02 | 03 |  |  | 2: Užtikrinti VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimą; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
02 | 03 | 01 |  | Teikti laikino apgyvendinimo paslaugas Nakvynės namuose | 1.1 | SB | 10.9.1.1 |  | 10826 | 10826 | 8266 |  |  | 10826 | 0 |  | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius Nakvynės namuose | 6 | 8 | Išaugo poreikis vienišiems, benamiams asmenism | ZRSA
[5 empty] | 1.1 | Kt. |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 0 |  | Nakvynės vietų skaičius Zarasų m. socialinių paslaugų įstaigose | 6 | 6 |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 12826 | 12826 | 8266 | 0 | 0 | 12826 | 0
02 | 03 | 02 |  | Užtikrinti socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos į namus ir dienos socialinės globos) teikimą | 1.1 | SB | 10.9.1.1 |  | 79491 | 79491 | 60751 |  |  | 79491 | 0 |  | Lankomosios priežiūros darbuotojų skaičius | 18 | 16 | Metu pradžioje buvo 17, su viena darbuotoja nutraukta darbo sutartis | ZRSA
[5 empty] | 1.1 | Kt. |  |  | 12000 | 13600 |  |  |  | 13600 | -1600 |  | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius seniūnijose | 120 | 98 | Sumažėjo paslaugų gavėjų skaičius, tačiau išaugo asmenų skaičius kuriems paslaugos teikiamos po 6-10 val./per dieną | ZRSA
[5 empty] | 1.1 | VD | 10.1.2.40 |  |  | 4094 | 4094 |  |  | 4094 | -4094 |  | Dienos socialinės globos gavėjų skaičius | 15 | 10 | Išaugo asmenų skaičius kuriems paslaugos teikiamos po 10-20 val./ per dieną | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 91491 | 97185 | 64845 | 0 | 0 | 97185 | -5694
02 | 03 | 03 |  | Laikino gyvenimo namų motinoms ir vaikams veikla | 1.1 | SB | 10.9.1.1 |  | 13446 | 13446 | 10265 |  |  | 13446 | 0 |  | Soc. paslaugų gavėjų skaičius | 40 | 22 | Sumažėjo paslaugų gavėjų skaičius, dalis gyventojų gavo socialinius būstus | ZRSA
[5 empty] | 1.1 | Kt. |  |  | 2000 | 1100 |  |  |  | 1100 | 900 |  | Vietų skaičius laikino gyv. namuose | 40 | 40 |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 15446 | 14546 | 10265 | 0 | 0 | 14546 | 900
02 | 03 | 04 |  | Šeimos krizių centro veikla | 1.1 | SB | 10.9.1.1 |  | 1953 | 1953 | 1491 |  |  | 1953 | 0 |  | Psichologo suteiktų paslaugų skaičius | 1100 | 750 | Psichologė centre pradėjo dirbti nuo 2015 m. kovo mėn. | ZRSA
[6 empty] | Kt. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 1953 | 1953 | 1491 | 0 | 0 | 1953 | 0
02 | 03 | 05 |  | Socialinių paslaugų centro padalinio Dusetose veikla | 1.1 | SB | 10.9.1.1 |  | 13562 | 13562 | 10354 |  |  | 13562 | 0 |  | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius Dusetose (proc.) nuo visų gavėjų skaičiaus | 25 proc. | 30 proc. | Išaugo paslaugų gavėjų skaičius | ZRSA
[5 empty] | 1.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Vaikų dienos centro lankytojų skaičius | 25 | 30 |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 13562 | 13562 | 10354 | 0 | 0 | 13562 | 0
02 | 03 | 06 |  | Vaikų dienos centro veikla Zarasuose | 1.1 | SB | 10.9.1.1 |  | 4831 | 4831 | 3688 |  |  | 4831 | 0 |  | Vaikų dienos centro lankytojų skaičius | 115 | 100 | Sumažėjo lankytojų skaičius, daliai vaikų sukako 14 m. | ZRSA
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 4831 | 4831 | 3688 | 0 | 0 | 4831 | 0
02 | 03 | 07 |  | Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą (administravimas) | 1.1 | SB | 10.9.1.1 |  | 47335 | 47335 | 24693 |  |  | 47335 | 0 |  | Socialinių darbuotojų - specialistų dalis (%) | 19 | 19 |  | ZRSA
[5 empty] | 1.1 | Kt. |  |  | 500 | 400 |  |  |  | 400 | 100 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 47835 | 47735 | 24693 | 0 | 0 | 47735 | 100
02 | 03 | 08 | (2.4.2.1) | Užtikrinti asmens higienos ir kitų bendrųjų socialinių paslaugų teikimą | 1.1 | SB | 10.9.1.1 |  | 1400 | 1400 |  |  |  | 1400 | 0 |  | Dušo ir pirties paslaugų gavėjų skaičius | 30 | 35 | Išaugo paslaugų gavėjų skaičius | ZRSA
[6 empty] | Kt. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0
02 | 03 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 189344; 8: 194038; išlaidoms 9: 123602; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 194038; iš jų darbo užmokesčiui 13: -4694
02 | 04 |  | (2.4.3) | 2: Optimizuoti socialinio būsto sistemą; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
02 | 04 | 01 |  | 2: Didinti socialinio būsto fondą; 3: 1; 4: SB; 5: 6.2.1.1; išlaidoms 9: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 19: ZRSA
[5 empty] | 1 | VD | 6.1.1.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Nupirkta socialinio būsto (butų skaičius; plotas kv. m) | 6 | 0 | Per 2015 metus į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į rajono Savivaldybės socialinį būstą, sąrašus įrašytos 32 šeimos (76 asmenys), norinčios ir turinčios teisę išsinuomoti rajono Savivaldybei priklausantį socialinį būstą (gyvenamąsias patalpas). 2015 m. gruodžio 31 d. šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašuose buvo 148 šeimos (342 asmenys). | ZRSA
[5 empty] | 1 | VD | 10.7.1.1 |  | 8420 |  | 0 |  |  | 0 | 8420 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | SB | 6.1.1.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Atnaujinta socialinio būsto (butų skaičius; plotas kv. m) | 3 | 0 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | PF |  |  | 34750 |  | 0 |  |  | 0 | 34750 |  | Iki 25 procentų būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų skirta į jaunų šeimų sąrašą įrašytiems asmenims | 2 | 0 | Nebuvo sudaryta sutarčių, lėšos grąžintos į VB | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 43170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43170
02 | 04 | 02 |  | Rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų bendrojo naudojimo objektų remontas | 1 | SB | 6.2.1.1 |  | 12660 | 12549 | 12549 |  |  | 12549 | 111 |  | 2015 m. suremontuoti dviejų gyvenamųjų namų stogai (Suvieko k. ir Samanių k.). Tinkamų gyventi butų skaičius, vnt. | 2 | 2 | Siekiant užtikrinti daugiavaikių, neįgaliųjų ar vienišų asmenų būstų priešgaisrinę apsaugą, penkiolikoje socialinio būsto fondo butų įrengta 20 dūmų signalizatorių (2014-2015 m. dūmų signalizatoriai įrengti 37 butuose) | ZRSA
[6 empty] | Kt. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 12660 | 12549 | 12549 | 0 | 0 | 12549 | 111
02 | 04 | 03 |  | Rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų (socialinio būsto) nuomos sutarčių administravimas | 1 | SB | 6.2.1.1 |  | 6100 | 6100 | 6100 |  |  | 6100 | 0 |  | Tinkamai administruojamų socialinio būsto sutarčių skaičius vnt. | 150 | 171 | 2015 metų pabaigoje rajono Savivaldybės būsto fonde buvo 208 butai, iš jų 194 butai priskirti rajono Savivaldybės socialinių būstų fondui. 150 rajono Savivaldybės socialinių būstų yra Zarasų mieste, 58 – rajono Savivaldybės seniūnijose, 34 rajono Savivaldybės socialinio fondo būstus administruoja Zarasų rajono savivaldybės Dusetų komunalinio ūkio įmonė. 14 rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų Tarybos sprendimais yra priskirti rajono Savivaldybės būsto fondui | ZRSA
[6 empty] | Kt. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 0
02 | 04 | 04 |  | Gerinti socialinio ir savivaldybės būsto administravimo sistemą | 1 | SB | 6.2.1.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Parengta socialinio ir savivaldybės būsto nuomos tvarka | 1 | 1 | Tarybos 2015-05-22 sprendimu T-111 patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 6.2.1.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Parengta socialinio būsto fondo plėtros programa | 1 | 0 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | Kt. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Parengta savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarka | 1 | 1 |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | 04 | 05 |  | Komunaliniai mokesčiai už butų šildymą ir kitas paslaugas | 1 | SB | 6.2.1.1 |  | 1100 | 667 | 667 |  |  | 667 | 433 |  |  |  |  | Ataskaitiniais metais nuomininkų įsiskolinimas rajono Savivaldybei už socialinio būsto nuomą sumažėjo 17,26 proc. Šešiems asmenims skolų išieškojimas vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka, iš kurių dviem pradėta iškeldinimo procedūra | ZRSA
[6 empty] | Kt. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 1100 | 667 | 667 | 0 | 0 | 667 | 433
02 | 04 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 63030; 8: 19316; išlaidoms 9: 19316; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 19316; iš jų darbo užmokesčiui 13: 43714
02 | 05 |  | (2.4.4) | 2: Vykdyti neįgaliųjų integraciją; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
02 | 05 | 01 | (2.4.4.2) | Pritaikyti būstą asmenims su negalia | 1 | SB | 10.1.2.1 |  | 2896 | 2825 |  |  |  | 2825 | 71 |  | Pritaikyto būsto skaičius | 1 | 1 | Vykdant Zarasų rajono savivaldybės žmonių su negalia 2015 metų socialinės integracijos programą, 1 neįgaliajam buvo atlikti būsto pritaikymo darbai (dušo ir tualeto kamb.) | ZRSA
[6 empty] | Kt. |  |  | 1625 | 1624 |  |  |  | 1624 | 1 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 4521 | 4449 | 0 | 0 | 0 | 4449 | 72
02 | 05 | 02 |  | Teikti socialinės reabilitacijos paslaugas rajono neįgaliesiems (projektų finansavimas) | 1 | SB | 8.4.1.1 |  | 4244 | 4244 | 3240 |  |  | 4244 | 0 |  | Organizacijų pateiktų projektų sk. | 5 | 5 | Socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikė ir neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO): Zarasų rajono neįgaliųjų draugija, Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga, Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba, Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro Zarasų skyrius, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Zarasų Viltis”, „Socialinis taksi” | ZRSA
[5 empty] | 1 | Kt. | 10.1.2.1 |  | 29988 | 29988 |  |  |  | 29988 | 0 |  | Socialinės reabilitacijos paslaugų gavėjų sakičius | 281 | 291 | Lėšos iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 34232 | 34232 | 3240 | 0 | 0 | 34232 | 0
02 | 05 | 03 |  | Projekto „Socialinis taksi“ dalinis finansavimas | 1 | SB | 10.9.1.1 |  | 1030 | 563 | 563 |  |  | 563 | 467 |  | Koofinansuotų projektų skaičius | 1 | 1 | Prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo | ZRSA
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 1030 | 563 | 563 | 0 | 0 | 563 | 467
02 | 06 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 39783; 8: 39244; išlaidoms 9: 3803; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 39244; iš jų darbo užmokesčiui 13: 539
02 | 06 |  |  | 2: Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0
02 | 06 | 01 |  | Projekto „Salako bendruomenės centro stacionarių globos namų Zarasų rajone infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimas | 1 | SB | 10.9.1.1 |  | 2727 | 1014 | 1014 |  |  | 1014 | 1713 |  | Asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į stacionarių soc. paslaugų infrastruktūros plėtrą | 32 | 32 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | SL | 10.2.1.2 |  | 46500 |  | 0 |  |  | 0 | 46500 |  | Gyvenamųjų kambarių sk. po projekto įgyvendinimo | 16 | 16 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | VB |  |  |  | 39129 | 0 |  | 39129 | 39129 | -39129
[5 empty] | 1 | ES |  |  | 64267 | 221730 | 0 |  | 221730 | 221730 | -157463 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 113494 | 261873 | 1014 | 0 | 260859 | 261873 | -148379
02 | 06 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 113494; 8: 261873; išlaidoms 9: 1014; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 260859; iš jų darbo užmokesčiui 12: 261873; iš jų darbo užmokesčiui 13: -148379
02 |  |  |  | 2: Iš viso tikslui :; 6: 168; 7: 5669282; 8: 5399017.44; išlaidoms 9: 5010289.44; iš jų darbo užmokesčiui 10: 229801; iš jų darbo užmokesčiui 11: 265293; iš jų darbo užmokesčiui 12: 5399185.44; iš jų darbo užmokesčiui 13: 270096.56
|  |  |  | IŠ VISO PROGRAMAI: |  |  |  | 168 | 5718644 | 5448379.44 | 5059651.44 | 245110 | 265293 | 5448547.44 | 270096.56
Iš viso: |  |  |  | 6: 168; 7: 5718644; 8: 5448379.44; iš jų darbo užmokesčiui 12: 5448547.44; iš jų darbo užmokesčiui 13: 270096.56; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Savivaldybės biudžeto lėšos: |  |  |  | 6: 168; 7: 3225577; 8: 2859902; iš jų darbo užmokesčiui 12: 2860070; iš jų darbo užmokesčiui 13: 365507; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB |  |  |  | 6: 0; 7: 2265566; 8: 1928682; iš jų darbo užmokesčiui 12: 1928682; iš jų darbo užmokesčiui 13: 336884; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Valstybės biudžeto dotacijų lėšos VD |  |  |  | 6: 0; 7: 691490; 8: 669924; iš jų darbo užmokesčiui 12: 669924; iš jų darbo užmokesčiui 13: 21566; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Mokinio krepšelio lėšos MK |  |  |  | 6: 0; 7: 0; 8: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą SP |  |  |  | 6: 168; 7: 218102; 8: 220063; iš jų darbo užmokesčiui 12: 220231; iš jų darbo užmokesčiui 13: -2129; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA |  |  |  | 6: 0; 7: 0; 8: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Valstybės investicijų plorgramos lėšos VIP |  |  |  | 6: 0; 7: 0; 8: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) SL |  |  |  | 6: 0; 7: 46500; 8: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 46500; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Specialioji tikslinė dotacija (VB) |  |  |  | 6: 0; 7: 3919; 8: 41233; iš jų darbo užmokesčiui 12: 41233; iš jų darbo užmokesčiui 13: -37314; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Kiti šaltiniai: |  |  |  | 6: 0; 7: 2493067; 8: 2588477.44; iš jų darbo užmokesčiui 12: 2588477.44; iš jų darbo užmokesčiui 13: -95410.44; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Kreditinės linijos lėšos KL |  |  |  | 6: 0; 7: 0; 8: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Europos Sąjungos lėšos ES |  |  |  | 6: 0; 7: 64267; 8: 221730; iš jų darbo užmokesčiui 12: 221730; iš jų darbo užmokesčiui 13: -157463; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP |  |  |  | 6: 0; 7: 0; 8: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Ignalinos programos lėšos IP |  |  |  | 6: 0; 7: 0; 8: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Privatizavimo fondo lėšos PF |  |  |  | 6: 0; 7: 34750; 8: 0; iš jų darbo užmokesčiui 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 13: 34750; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0
Kitos lėšos Kt. |  |  |  | 6: 0; 7: 2394050; 8: 2366747.44; iš jų darbo užmokesčiui 12: 2366747.44; iš jų darbo užmokesčiui 13: 27302.56; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0