| Zarasų rajono savivaldybės taryba |  |  |
| --- | --- | --- |
| # SPRENDIMAS |  |  |
| ## dėl patikslinto AB ,,Panevėžio energija“ 2012-2016 metų ## investicijų į zarasų rajono šilumos ūkį plano derinimo |  |  |
| 2014 m. liepos 18 d. Nr. T-127 |  |  |
| ### Zarasai |  |  |

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr.T-198 patvirtinto Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo tvarkos aprašo 5 ir 13 punktais bei atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 30 d. AB ,,Panevėžio energija“ raštą Nr.242-1124 ,,Dėl patikslinto 2012-2016 m. investicijų plano suderinimo“, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Derinti patikslintą AB ,,Panevėžio energija“ 2012-2016 metų investicijų į Zarasų rajono šilumos ūkį planą (pridedamas).

| Savivaldybės meras |  | Arvydas Steponavičius |
| --- | --- | --- |

Suderinta Zarasų rajono savivaldybės

tarybos 2014 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. T-127

Patikslintas AB ,,Panevėžio energija“ 2012-2016 metų investicijų į Zarasų rajono šilumos ūkį planas

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Finansavimo | Planuojama | Planuojamos investicijos, tūkst. Lt |  |  |  |  | Trumpa objekto charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | šaltinis | objekto vertė, | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  | tūkst. Lt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Gamyba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Zarasų RK cheminio v. valymo cecho | Bendrovės lėšos | 300 |  |  |  | 300 |  | 2-jų laipsnių Na katijonavimas |
|  | rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Zarasų RK rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 4720 |  | 15 | 4000 | 705 |  | 4 MW VŠK . Kuras - biokuras. 0,5 MW ekonomaizeris |
| 1.3. | Dusetų katilinės rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 1600 |  | 90 |  | 510 | 1000 | 1,5 MW VŠK. Kuras - biokuras |
|  | Iš viso gamybai: |  | 6620 | 0 | 105 | 4000 | 1515 | 1000 |  |
|  | Tik ,,Panevėžio energija lėšos“ |  | 3460 | 0 | 53 | 2000 | 907 | 500 |  |
| 2 | Perdavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Zarasų m. šilumos tiekimo sistemos modernizavimas | 35% SF, 65% bendrovės lėšos | 4148 | 4100 | 48 |  |  |  | ŠT rekonstrukcija - 848 m, 3 boilerinių panaikinimas, šilumos punktai - 133 vnt. |
| 2.2. | Šilumos trasų rekonstrukcija Zarasų ŠTR |  | 933 |  |  |  | 355 | 578 |  |
| 2.2.1. | Šilumos trasos nuo 3ŠK-302 iki 3ŠK- 305 rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 265 |  |  |  |  | 265 | 2DN100 - l- 194 m, Inv. Nr.T3000198, 1988 metai |
| 2.2.2. | Šilumos trasos nuo grupinės boilerinės Nr. 2 iki TŠK ,,B“ (prie ligoninės) rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 240 |  |  |  | 240 |  | 2DN100 - l -72 m, 2DN125 - l- 125m, Inv. Nr. T 300060, 1977metai |
| 2.2.3. | Šilumos trasos nuo 3ŠK-102-4 iki Vytauto skg. 12 rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 198 |  |  |  |  | 198 | 2DN100 - l- 46 m, 2DN150 - l-82 m, Inv. Nr.T3000255, T3000259,1983 metai |
| 2.2.4. | Šilumos trasos nuo S.Nėries g. 31 iki Vytauto g. 42B rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 115 |  |  |  | 115 |  | 2DN80 - l-146,2 m, Inv. Nr.T3000165,T3000243, 1983-1987 metai |
| 2.2.5. | Šilumos trasos nuo 2ŠK-102-3-1 iki Širvio g. 6 rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 115 |  |  |  |  | 115 | 2DN100 - l-46 m, 2DN50 - l-68m, Inv. Nr. T3000187,1987-1989 metai |
| 2.3. | Šilumos trasų rekonstrukcija Zarasų ŠTR |  | 500 |  |  |  | 350 | 150 |  |
| 2.3.1. | Šilumos trasos nuo 4ŠK-104 iki Širvio g. 26 rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 10 |  |  |  |  | 10 | 2DN50 - l- 13 m, Inv. Nr.T3000404, 1991metai |
| 2.3.2. | Šilumos trasos nuo 4ŠK-103-2 iki Širvio g. 34 rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 20 |  |  |  |  | 20 | 2DN50 - l- 25 m, Inv. Nr.T3000245, 1991metai |
| 2.3.3. | Šilumos trasos nuo 4PT-101-10 iki S.Nėries g. 55 rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 45 |  |  |  |  | 45 | 2DN50 - l- 54 m, Inv. Nr.T3000071, 1994 metai |
| 2.3.4. | Šilumos trasos nuo 4ŠK-101-6 iki Širvio g. 36 rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 75 |  |  |  |  | 75 | 2DN70 - l- 94,5 m, Inv. Nr. T3000541, 1995 metai |
| 2.3.5. | Šilumos trasos nuo 4ŠK-102 iki 4ŠK-103 rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 60 |  |  |  | 60 |  | 2DN125 - l- 44 m, Inv. Nr.T3000401, 1991metai |
| 2.3.6. | Šilumos trasos nuo 2ŠK-103 iki S.Nėries g. 21 rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 40 |  |  |  | 40 |  | 2DN50 - l-38,5 m, 2DN80 - l - 9m, Inv. Nr. T 00001880 1982 metai |
| 2.3.7. | Šilumos trasos nuo 2ŠK-104 iki S.Nėries g. 15 rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 50 |  |  |  | 50 |  | 2DN80 - l- 63 m, Inv. Nr.T00001883, 1982metai |
| 2.3.8. | Šilumos trasos nuo 2ŠK-105 iki Donelaičio g. 7 rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 200 |  |  |  | 200 |  | 2DN125 - l-119,5 m, 2DN50 - l-48,5m, Inv. Nr. T 3000167 1980, 1981,1983 metai |
| 2.4. | Šilumos trasų rekonstrukcija Zarasų ŠTR |  | 1680 |  |  |  |  | 1680 |  |
| 2.4.1. | Šilumos trasos nuo 1ŠK-201 iki 1ŠK-204 ir iki 1ŠK-203 rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 290 |  |  |  |  | 290 | 2DN100 - l- 214 m, Inv. Nr.T3000239, 1982metai, Inv. Nr. T3000214, T3000386-1983m |
| 2.4.2. | Šilumos trasos nuo 1ŠK-102 iki Dariaus ir Girėno g. 26 rekonstrukcija | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 250 |  |  |  |  | 250 | 2DN32 l-3,5m, 2DN40 l-10m, 2DN50 l-3,5m, 2DN80 l-96m, 2DN150 l-114m. Inv. Nr. T3000388- 1992m. Inv. Nr.T 3000264, 1969 m. |
| 2.4.3. | Šilumos trasos nuo RK iki ŠK-6 modernizavimas Dusetose | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 630 |  |  |  |  | 630 | 2DN200 - l- 295 m, Inv. Nr.T3000452, 1971 metai |
| 2.4.4. | Šilumos trasos nuo ŠK-1-2 iki Pušyno g.5 ir iki Berželių g. 2, 4, 6, 8, Pušyno g. 2, 4 rekonstrukcija Dusetose | 50% SF, 50% bendrovės lėšos | 510 |  |  |  |  | 510 | 2DN25 l-16m, 2DN40 l-51m, 2DN80 l-20m, 2DN100 l-160m, 2DN125 l-163m, Inv. Nr.T3000454 , 1973-1978 metai |
|  | Iš viso perdavimui: |  | 7261 | 4100 | 48 | 0 | 705 | 2408 |  |
|  | Tik ,,Panevėžio energija“ lėšos: |  | 4253 | 2665 | 31 | 0 | 353 | 1204 |  |
| 3 | Bendrųjų poreikių investicijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Naujų šilumos vartotojų pajungimas | bendrovės lėšos | 67 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 3.2. | Šilumos gamybos išlaidų mažinimo priemonių planas | bendrovės lėšos | 258 | 163 | 68 | 9 | 9 | 9 |  |
| 3.3. | Projektavimo, konsultavimo paslaugos | bendrovės lėšos | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 3.4. | Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas | bendrovės lėšos | 53 | 0 | 23 | 15 | 5 | 10 |  |
| 3.5. | Atsiskaitomieji apskaitos prietaisai | bendrovės lėšos | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 3.6. | Transporto priemonės, įrengimai ir kiti mechanizmai, įranga | bendrovės lėšos | 81 | 14 | 22 | 15 | 15 | 15 |  |
| 3.7. | Šilumos trasų išpirkimas | bendrovės lėšos | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Iš viso bendrųjų poreikių investicijos: |  | 509 | 226 | 130 | 56 | 46 | 51 |  |
|  | Iš viso: |  | 14390 | 4326 | 283 | 4056 | 2266 | 3459 |  |
|  | Iš viso tik ,,Panevėžio energija“ lėšos |  | 8222 | 2891 | 214 | 2056 | 1306 | 1755 |  |

Pastaba: Negavus struktūrinių fondų paramos, investicijos atskiriems projektams nebus daromos arba daromos mažesne apimtimi.

____________________