## 13 programa
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO | [21 empty] | 4 lentelė
VERSLO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA | [19 empty] | Kodas | 13
PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA UŽ 2016 METŲ (IV KETVIRTIS)
Programoje naudojami sutrumpinimai: ZRSA - Zarasų rajono savivaldybės administracija.
(tūkst. Eur)
Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Asignavimo valdytojo kodas* | Finansavimo šaltinis | Funkcinės klasifikacijos kodas | Mokėtinos sumos ataskaitinių metų pradžiai | Patikslintas 2016 metų planas |  |  |  | Faktiškai patirtos išlaidos per 2016 metus |  |  |  | Iš viso faktiškai patirtos išlaidos nuo ataskaitinių metų pradžios su mokėtinomis sumomis (6 st.+11 st.) | Plano vykdymas (7st.-15 st.) | Mokėtinos sumos ataskaitinių metų pabaigai | Vertinimo kriterijus |  |  | Pastabos | Vykdytojas
[9 empty] | iš viso | iš jų |  |  | iš viso | iš jų
[10 empty] | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  |  |  | Pavadinimas | Planuotos 2016 m. reikšmės | Faktinės reikšmės
[10 empty] | išlaidoms | iš jų darbo užmokesčiui |  |  | išlaidoms | iš jų darbo užmokesčiui
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
01 |  |  | (1.1.) | 2: Didinti gyventojų ir viešojo sektoriaus ekonominį aktyvumą
01 | 01 |  | (1.1.1) | 2: Didinti gyventojų pajamas plėtojant vietos produktų gamybą
01 | 01 | 02 |  | Integruotos teritorijos vystymo programos įgyvendinimas | 1 | SB | 4.7.3.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Techninio projekto parengimas, vnt. | 2 | 0 | Pirkimai bus atliekami 2017 m. | ZRSA
[5 empty] | 1 | Kt. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 01 | 03 | (1.1.1.5) | Gerinti ūkininkų informavimą apie ES paramos galimybes vietos produktų gamybai | 1 | SB | 4.2.1.6 |  | 3 | 3 |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.7 |  | Organizuota rudens gėrybių mugę Dusetose ir Zarasuose, sk.,/ apdovanotų asmenų sk. /apdovanotų bendruomenių sk. | 2/26/20 | 2/25/20 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 4.2.1.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Daulyvauta respublikiniuose renginiuose, parodose,sk., dalyvių sk. | 2/50 | 2/70 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Pasinaudojusių ES parama ūkininkų skaičius | 30 | 23 |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0.7
01 | 01 | 05 | (1.1.1.7)(1.1.4.2) | Teikti paramą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams | 1 | SB | 4.7.3.1 |  | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 |  |  | 18 | 0 |  | Verslo dienos organizavimas | 1 | 1 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | ES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Soc.iniciatyvų konkurso "Trumpų maisto tiekimo grandinių ir vietos rinkos skatinimas" organizavimas | 1 | 1 |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0
01 | 01 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 21; išlaidoms 8: 21; iš jų darbo užmokesčiui 9: 0; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 20.3; išlaidoms 12: 20.3; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 20.3; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0.7
01 | 02 |  | (1.1.2) | 2: Vystyti turizmo plėtrai svarbią infrastruktūrą Zarasų mieste; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0
01 | 02 | 01 | (1.1.4.1) | Projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros Zaraso ežero Didžiojoje saloje sukūrimas” įgyvendinimas | 1 | SB | 8.1.1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Pritraukta investicijų | 1 | 0 | Koncesijos sutartis pasirašyta 2016-08-30, turtas perduotas 2016-12 mėn. Veiklos prasidės nuo 2017-05. | ZRSA
[5 empty] | 1 | ES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Sukurta naujų darbo vietų, sk. | 4 | 0 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | SL | 4.7.3.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Paslaugų skaičius | 3 | 0 |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 02 | 02 | (1.1.4.1) | 2: Aktyvaus laisvalaikio ir paplūdimio infrastruktūros plėtra, „Cable drive” vandens pramogų trasos įrengimas įgyvendinant projektą ,,Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Zaraso ežero Didžiojoje saloje”; 3: 1; 4: SB; 5: 8.1.1.2; išlaidoms 8: 0; išlaidoms 12: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0; iš jų darbo užmokesčiui 18: Įrengtas aktyvaus poilsio ir pramogų paplūdimys prie Zarasaičio ežero; iš jų darbo užmokesčiui 21: Koncesijos sutartis pasirašyta 2016-08-30, turtas perduotas 2016-12 mėn. Veiklos prasidės nuo 2017-05.; iš jų darbo užmokesčiui 22: ZRSA
[5 empty] | 1 | ES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Sukurta naujų darbo vietų, sk. | 3 | 0 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 | SL | 8.1.1.2 |  | 46.9 | 0 |  | 46.9 | 43.4 | 0 |  | 43.4 | 43.4 | 3.5 |  | Įrengta Cable Drive vandens pramogų trasa, vnt. |  |  |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 46.9 | 43.4 | 0 | 0 | 43.4 | 43.4 | 3.5
01 | 02 | 03 | (1.1.2.4) | Tvarkyti turizmo infrastruktūrą prie Zarasų ežero pakrantės | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 0.5 |  | Sutvarkytas apžvalgos rato ir tilto apšvietimas | 1 | 1 | Prie apžvalgos rato apšvietimas sutvarkytas ir nupirkti šviestuvai pontoninio tilto apšvietimui, tačiau ledai nesumontuoti. Montuos pavasarį. | ZRSA
[5 empty] | 1 | Kt. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5
01 | 02 | 04 | 3.3.2.8 | Miestų investicinio patrauklumo ir gyvenamosios aplinkos gerinimas | 1 | SB | 6.6.1.1 |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 0 |  | Tvarkomų gėlynų, m2 | 1070 | 1070 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Prižiūrimų vazonų sk. | 110 | 110 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Skulptūra -gėlynas "Žuvis", m2 | 10 | 10 |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0
01 | 02 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 64.4; išlaidoms 8: 17.5; iš jų darbo užmokesčiui 9: 0; iš jų darbo užmokesčiui 10: 46.9; iš jų darbo užmokesčiui 11: 60.4; išlaidoms 12: 17; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 43.4; iš jų darbo užmokesčiui 15: 60.4; iš jų darbo užmokesčiui 16: 4
01 | 04 |  | (1.1.4) | 2: Vykdyti turizmo objektų įveiklinimą; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0
01 | 04 | 01 | (1.1.4.1) | Vystyti lankytojų traukos centro veiklą Zaraso ežero pakrantėje | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 14.5 | 14.5 |  |  | 13 | 13 |  |  | 13 | 1.5 |  | Pasirašytų sutarčių sk. | 4 | 3 | Nutraukta su UAB "Telmera". Lėšų dėl sutarties nutraukimo nesutaupėme, nes ZRSA mokėjo už katamarano ištraukimą. Sutartys su "ČILUS", Jaunimo centru, "Ignoras". | ZRSA
[7 empty] | 4.7.3.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.5
01 | 04 | 02 | (1.1.2.8) | Išplėsti veikiančio kempingo „Zarasai” pajėgumus ir teikti paslaugas | 1.2 | SB | 8.6.1.9 |  | 6.3 | 6.3 | 4.2 |  | 6.3 | 6.3 | 4.2 |  | 6.3 | 0 |  | Vietų skaičius kempingo aikštelėje | 10 | 10 | Įrengta 10 vietų kemperių aikštelė | ZRSA
[5 empty] | 1.2 | Kt. |  |  | 9 | 9 | 0.5 |  | 1.8 | 1.8 | 0.2 |  | 1.8 | 7.2 |  | Numerių sk., (vietų sk.) | 5 (20) | 5 (20) | Lėšos sutaupytos | ZRSA
[5 empty] | 1.2 | PF |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Apgyvendinta asmenų | 1250 | 1285 |  | ZRSA
[5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Suteikta nakvynių | 360 | 375 |  | ZRSA
[5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Numerių užimtumas sezono metu, proc. | 70 | 70 | Kempingo darbo sezono pradžia nuo gegužės 1 d. | ZRSA
[5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Vietų užimtumas ne sezono metu, proc. | 50 | 50 | Kempingo darbo sezono pradžia nuo gegužės 1 d. | ZRSA
[5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Pasodintas obelų sodas, ha | 1 | 0 | Nebus sodinama, nes lėšos panaudotos sugedusio vandentiekio sistemai taisyti
[5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Patvirtintų etatų sk., darbuotojų sk. | 1 (1) | 1 (1) | Patvirtintas 1 etatas kempingo priežiūrai | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 15.3 | 15.3 | 4.7 | 0 | 8.1 | 8.1 | 4.4 | 0 | 8.1 | 7.2
01 | 04 | 03 | 1.1.3.1 | Teikti nakvynės paslaugas svečių namuose | 1.2 | SB | 8.6.1.9 |  | 15.1 | 15.1 | 11.2 |  | 15.1 | 15.1 | 11.2 |  | 15.1 | 0 |  | Numerių sk. (vietų sk.) | 28 (100) | 28 (100) |  | ZRSA
[5 empty] | 1.2 | Kt. |  |  | 32 | 32 | 13.1 |  | 39 | 39 | 13.9 |  | 39 | -7 |  | Apgyvendinta asmenų, sk. | 3700 | 3500 | III ketv. Rezultatas. Rezultatai mažesni nei planuoti dėl renovacijos ir prastų orų | ZRSA
[5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Suteikta nakvynių, sk | 450 | 4000 | III ketv. Rezultatas. Rezultatai mažesni nei planuoti dėl renovacijos ir prastų orų | ZRSA
[5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Numerių užimtumas sezono metu, proc. | 65 | 60 | III ketv. rezultatai. | ZRSA
[17 empty] | 0 | 0 |  | Numerių užimtumas ne sezono metu, proc. | 20 | 20 |  | ZRSA
[5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Vietų užimtumas, proc. | 60 | 55 |  | ZRSA
[5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Patvirtintų etatų sk., darbuotojų sk. | 4 (4) | 4 (4) | Svečių namuose patvirtinti 4 etatai (budėtojai - valytojai) | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 47.1 | 47.1 | 24.3 | 0 | 54.1 | 54.1 | 25.1 | 0 | 54.1 | -7
01 | 04 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 76.9; išlaidoms 8: 76.9; iš jų darbo užmokesčiui 9: 29; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 75.2; išlaidoms 12: 75.2; iš jų darbo užmokesčiui 13: 29.5; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 75.2; iš jų darbo užmokesčiui 16: 1.7
01 | 05 |  | (1.1.5) | 2: Vystyti sporto turizmą; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0
01 | 05 | 04 | 2.5.1.13 | Dviračių trasos atnaujinimas ir priežiūra | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 7.5 | 7.5 |  |  | 7.5 | 7.5 |  |  | 7.5 | 0 |  | Naujai suženklinta trasa, ilgis km | 5 | 5 |  | ZRSA
[6 empty] | ES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0
01 | 05 |  |  | 2: Iš viso uždaviniui:; 6: 0; 7: 7.5; išlaidoms 8: 7.5; iš jų darbo užmokesčiui 9: 0; iš jų darbo užmokesčiui 10: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 7.5; išlaidoms 12: 7.5; iš jų darbo užmokesčiui 13: 0; iš jų darbo užmokesčiui 14: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 7.5; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0
01 | 07 |  | (1.1.7) | 2: Vykdyti aktyvią turizmo rinkodarą; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0
01 | 07 | 01 | (1.1.7.1) | Dalyvauti tarptautinėse ir respublikinėse turizmo parodose | 1.1 | SB | 4.7.3.1 |  | 14.3 | 14.3 |  |  | 14.3 | 14.3 |  |  | 14.3 | 0 |  | Dalyvavimas parodoje ,,Adventur“ (sausio mėn.), ,,Balttour“ (vasario mėn.), Sankt-Peterburge, renginiai Dugpilyje | 4 | 4 | Dalyvauta 2 parodose - Vilniuje ir Rygoje, - Trakų dienose, Sankt Peterburge dalyvauta tarptautinėje turizmo parodoje ir buvo surengtas Zarasų pristatymas LR Generaliniame Konsulate | ZRSA
[5 empty] | 1.1 | SB | 4.7.3.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Organizuoti turizmo forumai, sk. | 1 | 0 | Zarasų raj. savivaldybės administracijos siūlymu, turizmo forumas nukeltas į kitų metų pavasarį. | ZRSA
[5 empty] | 1.1 | SB | 4.7.3.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Dalyvavusių parodoje rajono Savivaldybės asmenų skaičius | 23 | 24 | Parodoje "Adventur" dalyvavo TIC atstovai (3) ir valdžios atstovai (14), parodoje Balttour dalyvavo TIC atstovas (1) ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovai (2), Sankt Peterburge dalyvavo 4 Zarasų rajono savivaldybės atstovai. | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0
01 | 07 | 02 | (1.1.7.4) | Vykdyti turistinių išteklių e-rinkodarą | 1.1 | SB | 4.7.3.1 |  | 2.7 | 2.7 |  |  | 2.7 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 |  | Turistų skaičiaus augimo dalis, proc. | 20 | 7,2 | Per 2016 metus Zarasų rajono turizmo informacijos centre apsilankė 3109 turistai, per 2015 - 2901 turistas | ZRSA
[5 empty] | 1.1 | SB | 4.7.3.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Žurnalistų ir blogerių turas Zarasuose (turas, straipsniai, video medžiagos platinimas) | 1 | 0 | Rengti žurnalistų turą buvo numatyta tuo atveju, jei pilnu pajėgumu pradės veikti atnaujinta salos infrastruktūra ir vandenlenčių parkas. Kadangi jie veikti nepradėjo, pristatomojo turo rengti nebuvo labai tikslinga. | ZRSA
[5 empty] | 1.1 | SB | 4.7.3.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Rinkodara Daugpilio mieste (mobilus stendas, straipsniai, audio reklama, internetinė reklama), priemonių sk. | 4 | 4 | Zarasų kraštą reprezentuojančių leidinių išvežiojimas po Latgalijos turizmo informacijos centrus. Dvi audioreklamos viešose Daugpilio erdvėse, reklama Daugpilio krašto spaudoje. | ZRSA
[5 empty] | 1.1 | SB | 4.7.3.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Naujos svetainės populiarinimas (skelbimai, metinė reklama) | 1 | 1 | Naujos svetainės adresas ir mobilios palikacijos QR kodas reklamuojamas int. erdvėje, visuose leidžiamuose leidiniuose. | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 4.7.4.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Įgyvendintas projektas, sk. |  |  | Projektas pradėtas įgyvendinti, bet išlaidos bus apmokamos jau 2017 m. | ZRSA
[5 empty] | 1 | ES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0
01 | 07 | 03 |  | Sezono renginių plano rengimas ir jo viešinimas, albumų, turistinių schemų, fotoalbumų ir kt. informacinių leidinių leidyba, vertimas bei maketavimas | 1.1 | SB | 4.7.3.1 |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 |  | Parengtas ateinančių metų turizmo rinkodaros planas | 1 | 1 | Planuojama IV ketv. | ZRSA
[5 empty] | 1.1 | Kt. |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 0 |  | Išleistas reprezentacinis leidinys apie Zarasų rajoną, tiražų sk./ vnt. | 1/500 | 1/2000 | Išleistas leidinys "1002 ežerų kraštas" | ZRSA
[5 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Informacinis leidinys ,,Zarasų kraštas“, tiražų sk./vnt. | 1/500 | 1/500 | "Zarasų kraštas" išleistas IV ketvirtyje. | ZRSA
[5 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Įgyvendintų, einamų metų, rinkodaros priemonių dalis, proc. | 90 | 90 | Renginių planas parengtas ir viešinamas, išverstas į 3 užsienio kalbas svetainei; reguliariai atnaujinamas renginių Zarasų rajone naujienlaiškis, išleistas ir plačiai viešinamas populiariausių Zarasų rajono kalendorius, parengti plakatai, reklamuojantys Zarasų kraštą kaip patrauklų turistų grupėms. | ZRSA
[5 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Išleistas informacinis lankstinukas ,,Nepažintas Zarasų kraštas“, tiražų sk./vnt. | 2/3600 | 2/3600 | "Nepažintas Zarasų kraštas" išleistas IV ketvirtyje. | ZRSA
[5 empty] | 1.1 | Kt. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Plakatas "Vasara kaime"/ Šventos vietos lankstinukai/ reklamos skydelis internete LV kalba | 0 |  |  | ZRSA
[5 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Išleista Zarasų miesto/ rajono turistinė schema, vnt. | 2000 | 2000 | Zarasų miesto schema išleista IV ketvirtyje. | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0
01 | 07 | 04 |  | Teikia informaciją apie turizmo infrastruktūrą, lankytinus Zarasų rajono bei visos Lietuvos objektus, šventes, parodas, koncertus | 1.1 | SB | 4.7.3.1 |  | 20.7 | 20.7 | 15.8 |  | 20.7 | 20.7 | 15.8 |  | 20.7 | 0 |  | Turistų sk. augimas proc. | 20 | 7.2 | Per 2016 metus Zarasų rajono turizmo informacijos centre apsilankė 3109 turistai, per 2015 - 2901 turistas/ | ZRSA
[5 empty] | 1.1 | Kt. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Interneto lankytojų sk. augimas, proc. | 20 | 94.5 | 2015 metais nuo gegužės, kai buvo paleista nauja svetainė, ją aplankė 25417 unikalūs lankytojai, nuo 2016 metų gegužės iki metų galo svetainę aplankė 49424 unikalūs lankytojai. | ZRSA
[5 empty] | 1.1 | SB | 4.7.3.1 |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0 |  | Užimtų pareigybių sk. (darbuotojų sk.) | 3.3 | 3.3 |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 21.6 | 21.6 | 15.8 | 0 | 21.6 | 21.6 | 15.8 | 0 | 21.6 | 0
01 | 07 | 05 |  | VšĮ ,,Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ pagrindinės veiklos programos finansavimas | 1 | SB | 4.7.3.1 |  | 5.1 | 5.1 | 3.9 |  | 5.1 | 5.1 | 3.9 |  | 5.1 | 0 |  | Pateiktų paraiškų sk. | 6 | 5 | Į Lietuvos -Latvijos 2014-2020 programą LT biuras pateikė 3 projektines paraiškas pirmu šaukimu. Į Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos programą -2 paraiškas. | ZRSA
[5 empty] | 1 | SB | 4.7.3.1 |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  | Organizuotas 34-ąsis Euroregiono Ežerų kraštas tarybos posėdis/ Organizuota koordinatorių susitikimų, sk. | 1/5 | 1/5 |  | ZRSA
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Dalyvių sk. | 85 | 85 |  | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 6.3 | 6.3 | 3.9 | 0 | 6.3 | 6.3 | 3.9 | 0 | 6.3 | 0
01 | 07 | 06 |  | 2: Dalyvavimas kurortų ir kempingų asociacijos veikloje; 3: 1; 4: SB; 5: 4.7.3.1; 7: 7.3; išlaidoms 8: 7.3; iš jų darbo užmokesčiui 11: 7.3; išlaidoms 12: 7.3; iš jų darbo užmokesčiui 15: 7.3; iš jų darbo užmokesčiui 16: 0; iš jų darbo užmokesčiui 18: Mokestis už dalyvavimą veikloje; iš jų darbo užmokesčiui 22: ZRSA
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 | 0
01 | 07 | 07 |  | Kasmet parengti ateinančių metų krašto suvenyrų rinkinį | 1 | SB | 8.1.1.2 |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  | Parengtas ateinančių metų krašto suvenyrų rinkinys | 1 | 1 | Sutaupytos lėšo bus iškeltos į kitas veiklas | ZRSA
[6 empty] | ES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0
01 | 07 | 08 |  | Parengti informacinį filmą Zarasų 510 metų jubiliejui | 1 | SB | 8.1.1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Sukurtas profesionalus filmas, sk. | 1 | 1 | Filmas finansuotas iš Kultūros plėtros programos. Lėšos bus iškeltos į kitas veiklas | ZRSA
[6 empty] | ES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 07 | 09 | 1.1.7.4 | Projekto ,,Turizmo e-rinkodaros priemonių taikymas Rytų Aukštaitijos regiono žinomumui ir lankomumui didinti“ įgyvendinimas | 1 | SB | 4.7.4.1 |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.3 |  | Įgyvendinamas projektas, sk. |  |  | Projektas prasidėjo IV ketv.. | ZRSA
[5 empty] | 1 | ES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3
01 | 07 | 10 | 1.1.7.5 | Populiarinti projekto „Žvejybos rojus“idėją | 1 | SB | 5.3.1.1 |  | 7 | 7 |  |  | 5.8 | 5.8 |  |  | 5.8 | 1.2 |  | Informacinės sistemos sukūrimas, vnt. | 1 | 1 | Išleisti leidiniai, pastatyti 2 stendai ir sukurta mobili aplikacija | ZRSA
[5 empty] | 1 | ES |  |  | 57.7 | 57.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 57.7 | [5 empty] | ZRSA
[6 empty] | Iš viso: |  | 0 | 64.7 | 64.7 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 58.9
01 | 07 |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  | 0 | 122.8 | 122.8 | 19.7 | 0 | 63.6 | 63.6 | 19.7 | 0 | 63.6 | 59.2 | 0
01 |  |  |  | 2: Iš viso tikslui :; 6: 0; 7: 292.6; išlaidoms 8: 245.7; iš jų darbo užmokesčiui 9: 48.7; iš jų darbo užmokesčiui 10: 46.9; iš jų darbo užmokesčiui 11: 227; išlaidoms 12: 183.6; iš jų darbo užmokesčiui 13: 49.2; iš jų darbo užmokesčiui 14: 43.4; iš jų darbo užmokesčiui 15: 227; iš jų darbo užmokesčiui 16: 65.6
|  |  |  | Iš viso programai: |  |  |  | 0 | 292.6 | 245.7 | 48.7 | 46.9 | 227 | 183.6 | 49.2 | 43.4 | 227 | 65.6
Iš viso: |  |  |  | 7: 292.6; iš jų darbo užmokesčiui 11: 227; iš jų darbo užmokesčiui 15: 227; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Savivaldybės biudžeto lėšos: |  |  |  | 7: 190.9; iš jų darbo užmokesčiui 11: 183.2; iš jų darbo užmokesčiui 15: 183.2; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių (SB) |  |  |  | 7: 144; iš jų darbo užmokesčiui 11: 139.8; iš jų darbo užmokesčiui 15: 139.8; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Valstybės biudžeto dotacijų lėšos (VD) |  |  |  | 7: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Mokinio krepšelio lėšos (MK) |  |  |  | 7: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP) |  |  |  | 7: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (AA) |  |  |  | 7: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Valstybės investicijų plorgramos lėšos (VIP) |  |  |  | 7: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) (SL) |  |  |  | 7: 46.9; iš jų darbo užmokesčiui 11: 43.4; iš jų darbo užmokesčiui 15: 43.4; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK) |  |  |  | 7: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Speciali tikslinė dotacija (VB) |  |  |  | 7: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Kiti šaltiniai: |  |  |  | 7: 101.7; iš jų darbo užmokesčiui 11: 43.8; iš jų darbo užmokesčiui 15: 43.8; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Kreditinės linijos lėšos (KL) |  |  |  | 7: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Europos Sąjungos lėšos (ES) |  |  |  | 7: 57.7; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Valstybės biudžeto lėšos (VBL) |  |  |  | 7: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Ignalinos programos lėšos (IP) |  |  |  | 7: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Privatizavimo fondo lėšos (PF) |  |  |  | 7: 0; iš jų darbo užmokesčiui 11: 0; iš jų darbo užmokesčiui 15: 0; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
Kitos lėšos (Kt.) |  |  |  | 7: 44; iš jų darbo užmokesčiui 11: 43.8; iš jų darbo užmokesčiui 15: 43.8; iš jų darbo užmokesčiui 17: 0
__________________