PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. kovo  d. įsakymu Nr.

1 d forma

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto

seniūnijos 2016 metų veiklos planas

| Biudžetiniai metai | 2016 m. |  |
| --- | --- | --- |
| Pagrindiniai duomenys apie seniūniją: |  |  |
| Seniūnijos gyventojų skaičius |  | 6900 |
| Gyventojų tankumas, gyventojų km2 |  |  |
| Teritorijos plotas, ha, iš jų: miškų plotas, ha |  | 1282,8 |
| Lankytinų vietų seniūnijoje sk. |  | 9 |
| Kultūros paveldo objektų sk. |  | 14 |
| Vietinių kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis, km |  | 13,505 |
| Vietinių kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga ilgis, km |  | 41,708 |
| Šaligatvių plotas, m2 |  | 74,472 |
| Gatvių sk. |  | 48 |
| Valomų gatvių plotas, km |  | 56,959 |
| Valomų šaligatvių plotas, m2 |  | 70 000 |
| Valomų aikštelių plotas, m2 |  | 25150 |
| Prižiūrimų parkų, aikštelių (žaliųjų plotų) plotas, ha |  |  |
| Šienaujamų viešųjų erdvių plotas, ha |  | 260230 |
| Kapinių skaičius ir plotas, ha, iš jų: veikiančių kapinių sk. ir plotas, ha |  | 7/9,66 ( 4/7,93) |
| Poilsiaviečių skaičius ir plotas, ha |  | 9 neinventoizuotos |
| Apšviestų gyvenviečių skaičius |  | 1 |
| Eksploatuojamų šviestuvų skaičius |  | 1104 |
| Socialinių būstų skaičius |  | 140 |
| Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo paslaugomis, skaičius, vnt. (deklaravusių atvykimą; deklaravusių išvykimą; įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą; deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo skaičius) |  | 500 |
| Išduotų prekiauti leidimų skaičius |  |  |
| Atliktų notarinių veiksmų skaičius |  | 800 |
| Asmenų, atlikusių visuomenei naudingus darbus skaičius, per mėnesį |  | 135 |

VEIKLOS KONTEKSTAS

Įgyvendinant Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos 2016 metų veiklos planą siekiama prisidėti prie Zarasų rajono savivaldybės 2015 – 2021 metų strateginiame plėtros plane (toliau – Plėtros planas) numatytų prioritetų įgyvendinimo:

Ekonominio aktyvumo didinimas.

Sumani ir socialiai atsakinga bendruomenė.

Gamtos ir kultūros išteklių išsaugojimas.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnija įgyvendina Zarasų rajono savivaldybės 2015 – 2021 metų strateginio  plėtros plano tikslus:

1.1. tikslas. Didinti gyventojų ir viešojo sektoriaus ekonominį aktyvumą.

2.3. tikslas. Ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, pilietiškumą ir lyderystę.

2.5. tikslas. Kurti patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką.

2.6. tikslas. Gerinti viešąjį administravimą.

3.3. tikslas. Saugoti unikalų rajono kraštovaizdį ir biologinę įvairovę.

Problemos ir galimi sprendimo būdai:

Zarasų miesto teritorijoje aplink daugiabučius namus nėra suformuoti sklypai, seniūnija inicijuos sklypų formavimą aplink daugiabučius namus.

Mieste labai trūksta parkavimosi vietų automobiliams. 2015 m. organizuoti 5 susirinkimai su gyventojais dėl paravimo aikštelių automobiliams. Inicijuotas techninių projektų parengimas. Planuojama įrengti 30 parkavimosi vietų.

Senose lietuvių kapinėse 2015 m. suremontuota dalis kapinių tvoros. 2016 m. planuojama baigti senųjų kapinių tvoros remonto darbus.

Zarasų mieste Obelisko skvere ir pėsčiųjų take prie vaikų darželio planuojama įrengti apšvietimą: 5 šviestuvus Obelisko skvere ir 5 šviestuvus prie vaikų darželio.

Miesto teritorijoje planuojama įrengti kampinių namų gatvių pavadinimų ir namų numerių lenteles.

Seniūnija vykdys sezoninius darbus, rūpinsis švarios ir sagios aplinkos kūrimu: žaliųjų plotų, gatvių ir vietinės reikšmės kelių priežiūra, gatvių apšvietimu, užtikrins miesto lankytinu vietų priežiūra. Vykdys veikiančių ir neveikiančių kapinių priežiūra. Planuojama atnaujinti ir suremontuoti vaikų žaidimo aikšteles prie daugiabučių namų, suoliukus, porankius.

VEIKLOS REZULTATAI

Zarasų miesto seniūnija, vykdydama savo veiklą, prisideda prie Zarasų rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano programų priemonių įgyvendinimo:

    - Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa.

Priemonė „Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijose, kuriant  saugią ir švarią aplinką“.

2016 m. Zarasų miesto apšvietimui ir tinklų remontui planuojama skirti apie 70,1 tūkst. Eur, komunaliniam ūkiui (gatvių ir šaligatvių priežiūrai, taip pat šiukšlių išvežimui apie 231,7 tūkst. Eur, veikiančių kapinių priežiūros paslaugoms apie 52,1 tūkst. Eur, želdynų ir želdinių priežiūros paslaugoms teikti apie 40,0 tūkst. Eur, miesto kapinių tvorai apie 5,0 tūkst. Eur ir kitiems einamiesiems darbams apie 20,6 tūkst. Eur. Priemonės įgyvendinimui naudojami seniūnijai skirti asignavimai.

Priemonė „Gerinti laikino pobūdžio darbų organizavimą (Viešųjų darbų programos vykdymas)“.

Pagal šią priemonę planuojama įdarbinti apie 75 asmenys, įvairiems miesto tvarkymo darbams. Vešiesiems darbams telkiami darbininkai tvarkys neveikiančias miesto kapines, daugiabučių namų kiemus, skverus ir parkus, ežerų pakrantes. Mieste planuojama maudymosi sezono metu tvarkyti 9 maudyklas ir 2 paplūdimius. Priemonės įgyvendinimui naudojami ZRSA asignavimai.

Priemonė „Tvarkyti avarinius medžius“.

Miesto kapinėse reikalinga nupjauti avarinius ir pavojingai pasvirusius medžius.  Planuojame, kad pavyks nupjauti 20 avarinių medžių. Priemonės įgyvendinimui naudojamos Zarasų rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšos.

Priemonė „Didinti pastatų energinį vartojimo efektyvumą“.

Projektų tikslas - atnaujinti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus, siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą. Įgyvendinant šią priemonę 2015 m. pradėti modernizavimo darbai  Zarasų PSPC ir Zarasų rajono socialinių paslaugų centre. 2016 m. bus tęsiami darbai šiuose objektuose ir pradėti Zarasų rajono jaunimo centro, Zarasų meno mokyklos ir Zarasų rajono policijos komisariato modernizavimo darbai. Pastatuose įgyvendinamos energiją taupančios priemonės: pastatų sienų, cokolio ir stogo šiltinimas, langų ir durų keitimas, nuogrindos įrengimas, įėjimo stogelių įrengimas, laiptų remontas. Ši priemonė finansuojama Ignalinos programos, Valstybės biudžeto ir rajono Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Priemonė „Įgyvendinti programą ,,Zarasų Enervizija“. Įgyvendinant šią priemonę 2016 metais toliau tęsiama Zarasų miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose pastatuose programa „Zarasų enervizija“.

Priemonė „Vykdyti aplinkos apsaugos rėmimo programą“. Įgyvendinant priemonę bus bendradarbiaujama su miesto sodų ir garažų bendrijomis, bus organizuojamos talkos ir užterštų teritorijų tvarkymo darbai. Kasmet organizuojama šiukšlių rinkimo ir rūšiavimo akcija „Darom“. 2016 m. planuojama, kad akcijoje dalyvaus miesto įstaigų, verslo įmonių ir NVO  kolektyvai, , taip pat mokyklų mokiniai.

    - Bendruomeninės veiklos programa.

Zarasų miesto seniūnija glaudžiai bendradarbiauja su Zarasų mieste veikiančiomis asociacijomis, neįgaliųjų organizacijomis. 2016 m. planuojama tęsti maudyklų pritaikymo neįgaliesiems darbus. Sieksime Zaraso ežero pakrantėje įrengti maudimosi pandusą neįgaliems ir judėjimo sutrikimus turintiems asmenims.

Priemonė „Stiprinti seniūnaičio institucijos vaidmenį“. Įgyvendinant priemonę seniūnaičiai dalyvaus įvairių nuolatinių komisijų veikloje, teiks pasiūlymus dėl eismo saugumo priemonių, gydymo, mokymo ir kitų įstaigų veiklos, dalyvaus organizuojamose renginiuose.

Priemonė „Stiprinti techninę ir materialinę bazę seniūnijose“.

Seniūnija planuoja stiprinti materialinę bazę ir įsigyti apsaugos darbo drabužius  ( šalmus, kombinezonus, apsaugines liemenes ir kt. priemones.

- Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa.

Zarasų miesto seniūnijos teritorijoje veikia Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, Zarasų „Lakštingalos“ mokykla ir Zarasų „Santarvės“ mokykla. Taip pat teikiamos neformalaus ugdymo paslaugos Zarasų meno mokykloje ir Zarasų sporto centre. Šių įstaigų veiklai lėšos skiriamos iš rajono Savivaldybės biudžeto.

Seniūnijos darbuotojai ir seniūnaičiai bendradarbiaus su miesto švietimo įstaigomis įvairiuose srityse. Kartu organizuos kasmetinius, tradiciniais tapusius, renginius: Adventinę popietę, Mokinio dieną. Gyvūnų globos dienai paminėti bus organizuojamas piešinių konkursas ir edukacinės pamokos kartu su P. Širvio progimnazijos moksleiviais ir Zarasų Veterinarijos tarnyba.

Pasaulinei moterų solidarumo dienai kartu su Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokiniais gaminsime atvirukus ir aplankysime Zarasų socialinės globos namų gyventojas ir VŠĮ Zarasų ligoninė pacientes, taip pat vienišas moterys jų namuose.

Bendradarbiaudami su festivalio „Galapagai“ organizatoriais ir miesto savanoriais, organizuosime kūrybinę užimtumo veiklą, įtraukiant neįgalius miesto gyventojus.

Seniūnija bendradarbiaus su Jaunimo centru ir nevyriausybinėmis organizacijomis: nepasiturinčių ir daugiavaikių šeimų vaikams organizuos „Šeimos tradicijų savaitė“.

    - Inžinerinės infrastruktūros programa.

Priemonė „Vykdyti melioracijos įrenginių priežiūrą seniūnijose“. Įgyvendinant šią priemonę bus atliekami tokie darbai: krūmų kirtimas, griovio dugno valymas, šlaitų šienavimas, pralaidų valymas, žiočių atstatymas. Kiti valstybei nuosavybės teise priklausančių griovių ir juose esančių įrenginių remonto darbai, gedimų remonto darbai bus vykdomi pagal poreikį.

Priemonė „Plėtoti ir modernizuoti apšvietimo tinklą“.

Zarasų mieste reikalinga įrengti apšvietimo tinklus: Obelisko skvere, pėsčiųjų take nuo Šiaulių iki Dariaus ir Girėno gatvės, pėsčiųjų take nuo Šiaulių iki Savanorių gatvės, Birutės g. nuo Žemaitės gatvės iki Dimitriškių kaimo. Seniūnija inicijuos techninių projektų parengimą.

Priemonė „Techninių eismo saugumo ir reguliavimo priemonių įrengimas“. Siekiant išvengti galimų aukų, 2016 m. planuojama įrengti kelių eismo ženklus Savanorių ir Dariaus ir Girėno gatvių sankryžoje, pėsčiųjų perėja D. Bukonto gatvėje.

Priemonė „Gerinti susisiekimo sistemą“. Pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymą vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros užsakovo funkcijas vykdo savivaldybės. Zarasų rajono savivaldybė šią įstatymo nuostatą įgyvendina Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, 2016 metais numatoma Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis prižiūrėti vietinės reikšmės kelius žiemą, taisyti asfalto dangos duobes  ir profiliuoti žvyrkelius, remontuoti kelius ir gatves su žvyro danga, remontuoti kelius ir gatves su asfaltbetonio danga, taisyti ir įrengti šaligatvius (pėsčiųjų takus). Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos skirstomos vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos patvirtintais vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo, (remonto) ir priežiūros darbų planavimo kriterijais ir finansavimo prioritetais atsižvelgiant į seniūnijos poreikius.

Zarasų miesto seniūnija žvyruos ir greideriuos visus Zarasų mieste esančius vietinės reikšmės kelius ne mažiau kaip du kartus per kelių priežiūros sezoną (balandžio – lapkričio mėn.). Zarasų mieste bus vykdomi asfaltbetonio kelių įduobių remontas atsižvelgiant į skirtus asignavimus ir poreikį.

    - Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa.

Priemonė „Vykdyti alkoholio ir tabako kontrolę“. Vykdysime alkoholizmo prevencijos darbą, konsultuosime klientus, informuosime apie medikamentinio, psichologinio gydimosi galimybes. Įgyvendinant šią priemonę bendradarbiaujama su Zarasų PSPC, Zarasų AA, Visagino specialios pagalbos centru. Kasmet padedame organizuoti Zarasų AA renginį-diskusiją.

Priemonė „Vykdyti socialinės atskirties mažinimą“. Zarasų miesto seniūnijoje su socialinės rizikos šeimomis dirba trys socialiniai darbuotojai. Zarasų mieste registruota 43 rizikos šeimų, rizikos šeimose auga 87 nepilnamečiai vaikai.

    - Viešojo ir vidaus administravimo programa.

Priemonė „Kelti darbuotojų kvalifikaciją“. Zarasų miesto seniūnijos darbuotojai planuoja kelti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose ir mokymuose viešųjų pirkimų, daugiabučių namų administravimo, darbų saugos, socialinio darbo ir kt.

SENIŪNIJOS STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

| Stiprybės | Silpnybės |
| --- | --- |
| 1.Glaudūs ryšiai tarp gyventojų ir seniūnijos. | 1.Auganti emigracija, ypatingai jaunų žmonių tarpe. |
| 2. Kokybiškos administracinės ir socialinės paslaugos. | 2. Motyvuotos ir kvalifikuotos darbo jėgos stygius. |
| Galimybės | Grėsmės |
| 1.Viešųjų darbų organizavimas. | 1. Kvalifikuotos darbo jėgos ( jaunimo) emigracija. |
| 2. Nuolatinio mokimosi ir kvalifikacijos kėlimo galimybė. | 2. Didėjanti socialinė atskirtis. |

Seniūnė                                                                   Parašas                                     Olga Podolskienė